Projekt umowy

U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu   .............r.  pomiędzy następującymi Stronami:

Gminą Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

Prezydenta Miasta  -  Krzysztofa Chojniaka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

.......................................................................................

z siedzibą w  ..................................................................................

działającą na podstawie  ...............................................................

reprezentowaną przez :

........................................................................

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania „Przedszkole nr 20 -termomodernizacja w ramach programu „termomodernizacja budynków”

Zakres rzeczowy obejmuje :

- Roboty budowlane:

I.I. Demontaże:

  - wyburzenie części ścianek działowych w pomieszczeniach sanitariatów i umywalniach;

  - likwidacja istniejących posadzek w pomieszczeniach sanitariatów i umywalniach;

  - demontaż urządzeń sanitarnych i kratek ściekowych;

  - skucie istniejących lamperii olejnych w pomieszczeniach sanitariatów;

  - demontaż drzwi z kabin ustępowych i przedsionków sanitariatów;

  - demontaż rynien i rur spustowych;

  - demontaż obróbek blacharskich;

  - demontaż parapetów;

  - demontaż instalacji odgromowej;

  - demontaż starej stolarki okiennej;

  - rozbiórka istniejącej opaski dookoła budynku;

  - odkopanie ścian fundamentowych na głębokość 1,0 m,

  - likwidacja istniejącej izolacji pionowej.

I.II. Roboty budowlane:

Termomodernizacja

- docieplenie ścian zewnętrznych warstwą styropianu gr. 12 cm oraz wykonanie tynków systemowych;

- montaż nowych parapetów  z blachy stalowej powlekanej gr. 0,8 mm;

- montaż nowych obróbek blacharskich ;

- montaż nowych rynien i rur spustowych;

- montaż nowych uziomów instalacji odgromowej;

- docieplenie stropodachu wentylowanego metodą wdmuchiwania granulatu wełny mineralnej;

- montaż nowej stolarki okiennej  
( Uwaga: Wymiary otworów okiennych należy sprawdzić na budowie );

- odtworzenie izolacji przeciwwilgociowej pionowej;

- ocieplenie ścian fundamentowych warstwą  8 cm styropianu twardego o zamkniętych porach na głębokość 1,0 m od powierzchni terenu;

- ułożenie opaski z płytek chodnikowych dookoła budynku na szerokość jednej płytki chodnikowej, podsypka piaskowa.

I.III. Prace elektroinstalacyjne:

- instalacje elektryczne węzła cieplnego: nowa tablica węzła cieplnego , zasilanie szafki sterowniczej wymiennika ciepła, instalacja oświetlenia, połączenia wyrównawcze;

- instalacje obsługujące wentylację: zasilanie szafy sterowniczej centrali wentylacyjnej, zasilanie 8 wentylatorów wentylacji mechanicznej z instalacji oświetlenia ogólnego;

- niezbędne prace demontażowe;

- wymiana instalacji piorunochronnej związana z ocieplaniem dachu – zwymiarowana w przedmiarach robót budowlanych.

I.IV. Roboty instalacyjne sanitarne:

Roboty demontażowe:

- istniejąca wentylacja grawitacyjna i mechaniczna,

- istniejący węzeł cieplny,

- istniejąca instalacja C.O.

- istniejąca instalacja wodna i kanalizacyjna,

Roboty montażowe:

- wentylacja mechaniczna nawiewno – wywiewna, wraz z centralą i instalacją zasilającą i sterowniczą,

- wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,

- modernizację węzła cieplnego w pełnym zakresie wg projektu wraz z instalacją zasilającą i sterowniczą,

- wykonanie nowej instalacji C.O.,

- wykonanie nowej instalacji wodnej i kanalizacyjnej wraz z armaturą i wyposażeniem.

zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót.

§ 2

Termin  realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie ……………………………..

-zakończenie: 6 miesięcy od dnia podpisania umowy określony datą……………

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

- Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie :

-    branża budowlana – Tadeusz Tazbir,

- branża sanitarna – Marcin Anglart

- branża elektryczna – Andrzej Szczygielski

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie p. .....................

zam.  ...................................., posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ..........................................

( 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w

stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie

urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże

go Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów

własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     kosztorysowe.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 
    wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na 
     podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru.

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

Zadanie współfinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony   
  Środowiska i Gospodarki Wodnej.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót   dodatkowych i uzupełniających, nie przekraczających łącznie 20 %  wartości zamówienia   podstawowego, to  wykonawca zobowiązany jest wykonać te  roboty na dodatkowe  i uzupełniające zamówienie udzielone z wolnej ręki , przy jednoczesnym  zachowaniu tych samych norm, standardów , parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w kosztorysie ofertowym.

( 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy 
   w wysokości   5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .............zł w formie..................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia

należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń

w ramach gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie :

a) w wysokości 5 %tj. ......... zł wynagrodzenia ofertowego brutto na okres 
        realizacji przedmiotu umowy.

b) w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie 
       roszczeń  w okresie gwarancji.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień zwłoki.

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie

gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 8

ust. 2 za każdy dzień zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na usunięcie

wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego,

przenoszącego wysokość   kar umownych do wysokości rzeczywiście

poniesionej szkody.

4. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po 
    stronie Wykonawcy, Zamawiający oprócz kar określonych w ust.1a, zachowuje   
    prawo do kar umownych za zwłokę

( 11

1. W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje 
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po   
    uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

2. W razie opóźnienia wierzytelności pieniężnych Strony zobowiązują się do zapłaty 
    ustawowych odsetek za opóźnienie.

§ 12

1.Rozpoczęcie odbioru robót nastąpi w ciągu 7 dni od zgłoszenia przez Wykonawcę 
   gotowości  odbioru .

2.Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i   
  przekazanie do eksploatacji.

§ 13

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

( 14

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat  licząc od dnia odbioru robót.

( 15

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktur za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania.

( 16

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy     -   Prawo zamówień publicznych.

( 17

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu  
    cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać

będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

( 18

Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                             WYKONAWCA :