## WPI 2007-2011
Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr VIII/112/07
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 25.04.2007r.
WIELOLETNI PROGRAM INWESTYCYJNY NA LATA 2007 - 2011
(w tysiącach złotych)
| Nazwa zadania | Lata realizacji | Poniesione wydatki | Wartość do poniesienia po 2006r. | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | Po 2011
L. |  |  |  |  | Razem 2007 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2008 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2009 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2010 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2011 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Środki własne, kredyty i pożyczki
P.
| Cel inwestycji |  |  | w tym:dotacje i fundusze wspierające | kolumna 7+8 |  |  | kolumna 10+11 |  |  | kolumna 13+14 |  |  | kolumna 16+17 |  |  | kolumna 19+20 |  |  | fundusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
I.OGÓŁEM ZADANIA PRIORYTETOWE |  |  | 11821 | 350641 | 14256 | 13087 | 1169 | 74388 | 35590 | 38798 | 82875 | 35643 | 47232 | 83911 | 33082 | 50829 | 79616 | 31668 | 47948 | 2342
|  |  |  | 199229 | [15 empty] | 13253
1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2003 | 707 | 221754 | 1250 | 920 | 0 | 39069 | 18074 | 20995 | 60478 | 27977 | 32501 | 60478 | 27977 | 32501 | 60479 | 27977 | 32502 | 0
| CEL: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków | 2011
|  |  |  | 118499 |  | 330 | [13 empty] | 0
2 | Trakt Wielu Kultur – rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego | 2004 | 673 | 21825 | 250 | 250 | 0 | 4365 | 1091 | 3274 | 4365 | 1091 | 3274 | 4365 | 1091 | 3274 | 4365 | 1091 | 3274 | 842
2012
| Oś priorytetowa: Odnowa obszarów miejskich |  |  | 16369 | [15 empty] | 3273
3 | Program termomodernizacji budynków * | 2004- | 7234 | 7966 | 4670 | 4670 | 0 | 1440 | 1440 | 0 | 960 | 60 | 900 | 896 | 59 | 837 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| Oś piorytetowa: Ochrona środowiska |  |  | 1737 | [15 empty] | 0
4 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową i modernizacją ul. Pawłowskiej | 2004 | 1762 | 2600 | 1600 | 1600 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego |  |  | 0 | [15 empty] | 0
5 | Ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek | 2007 | 0 | 2640 | 600 | 600 | 0 | 540 | 540 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 500 | 500 | 0 | 0
2011
| Oś piorytetowa: Ochrona środowiska |  |  | 0 | [15 empty] | 0
6 | "Teatr im. S.Jaracza w Łodzi bez granic - europejskie sceny regionu łódzkiego" | 2005 | 66 | 6108 | 1791 | 622 | 1169 | 4317 | 3644 | 673 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś piorytetowa: Infrastruktura społeczna |  |  | 1842 | [15 empty] | 0
7 | Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich | 2007 | 0 | 3926 | 50 | 50 | 0 | 1876 | 376 | 1500 | 2000 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oś piorytetowa: Ochrona środowiska | 2009
|  |  |  | 2500 | [15 empty] | 0
8 | Budowa ul. Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową | 2006 | 10 | 1910 | 945 | 945 | 0 | 965 | 965 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta |  |  | 0 | [15 empty] | 0
9 | Budowa ścieżek rowerowych | 2006 | 356 | 1200 | 100 | 100 | 0 | 600 | 30 | 570 | 300 | 25 | 275 | 200 | 25 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa | 2010 |  | 1020 | [15 empty] | 0
10 | Kanalizacja sanitarna i deszczowa w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej | 2007 | 0 | 1600 | 300 | 300 | 0 | 1300 | 1300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego |  |  | 0 | [15 empty] | 0
11 | Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I | 2004- | 933 | 4000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta |  |  | 0 | [15 empty] | 0
12 | Modernizacja Stadionu Concordia | 2007- | 0 | 11000 | 100 | 100 | 0 | 4400 | 660 | 3740 | 6500 | 890 | 5610 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009
| Oś priorytetowa: Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość |  |  | 9350 | [15 empty] | 0
13 | Uporządkowanie infrastruktury wodno – kanalizacyjnej na terenie byłego „Sigmatexu” | 2007 | 0 | 2000 | 300 | 300 | 0 | 1700 | 500 | 1200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego |  |  | 1200 | [15 empty] | 0
14 | Budowa sali gimnastycznej przy ZSP Nr 4 | 2007 | 0 | 6000 | 200 | 200 | 0 | 5800 | 700 | 5100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś priorytetowy: Infrastruktura społeczna |  |  | 5100 | [15 empty] | 0
15 | Modernizacja węzła żywieniowego i szatni w Szkole Podstawowej Nr 11 | 2007 | 0 | 200 | 50 | 50 | 0 | 150 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: poprawa standardu funkcjonowania i rozwój systemu oświaty |  |  | 0 | [15 empty] | 0
16 | Infrastuktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej woj. łódzkiego (GIS) | 2006 | 50 | 3362 | 250 | 250 | 0 | 816 | 0 | 816 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 272 | 0 | 272 | 0
2015
| Oś priorytetowa: Społeczeństwo informacyjne |  |  | 3112 | [15 empty] | 1480
17 | Budowa Miejskiej Biblioteki Publicznej | 2008 | 0 | 15000 | 0 | 0 | 0 | 800 | 120 | 680 | 4000 | 600 | 3400 | 6200 | 930 | 5270 | 4000 | 600 | 3400 | 0
2011
| Oś priorytetowy: Infrastruktura społeczna |  |  | 12750 | [15 empty] | 0
18 | Wymiana stropów w Szkole Podstawowej nr 8 | 2007 | 0 | 2000 | 500 | 500 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: poprawa standardu funkcjonowania i rozwój systemu oświaty |  |  | 0 | [15 empty] | 0
19 | Utworzenie Ośrodka Sztuki Współczesnej | 2006 | 30 | 550 | 300 | 300 | 0 | 250 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś piorytetowa: Infrastruktura społeczna |  |  | 250 | [15 empty] | 0
20 | Budowa obwodnicy miasta - etap III | 2008 | 0 | 35000 | 0 | 0 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 2500 | 2500 | 0 | 10000 | 1500 | 8500 | 10000 | 1500 | 8500 | 1500
2012
| CEL: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego |  |  | 25500 | [15 empty] | 8500
II.OGÓŁEM ZADANIA WAŻNE |  |  | 451 | 36830 | 900 | 900 | 0 | 20280 | 5506 | 14774 | 12150 | 2477 | 9673 | 3500 | 605 | 2895 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | 26779 | [15 empty] | 0
1. | Modernizacja ul. Łódzkiej | 2005- | 186 | 4800 | 100 | 100 | 0 | 2350 | 353 | 1997 | 2350 | 352 | 1998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 3995 | [15 empty] | 0
2. | Modernizacja ul. Karolinowskiej/ul. Rolniczej na odcinku od ul. Łódzkiej do Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 2006 | 89 | 5100 | 100 | 100 | 0 | 5000 | 1950 | 3050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 3050 | [15 empty] | 0
3. | Osiedle Jeziorna II - infrastruktura osiedla | 2006 | 100 | 7910 | 150 | 150 | 0 | 3460 | 865 | 2595 | 2300 | 800 | 1500 | 2000 | 500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| Oś priorytetowa: Ochrona środowiska Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa |  |  | 5595 | [15 empty] | 0
4. | Przebudowa nawierzchni Al. Sikorskiego od ul. Zawodzie do ul. Armii Krajowej | 2006 | 4 | 6000 | 100 | 100 | 0 | 2500 | 400 | 2100 | 3400 | 400 | 3000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 5100 | [15 empty] | 0
5. | Przebudowa ul. Armii Krajowej od Al.Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz ul. Słowackiego od ul. Armii Krajowej do ul. Owocowej | 2006 | 72 | 3420 | 100 | 100 | 0 | 3320 | 1126 | 2194 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 2194 | [15 empty] | 0
6. | Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Mazowieckiej i ul. Kujawskiej w ramach porozumienia gmin | 2007 | 0 | 800 | 50 | 50 | 0 | 750 | 187 | 563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| Oś piorytetowa: Ochrona środowiska |  |  | 563 | [15 empty] | 0
7. | Modernizacja ul. Zalesickiej | 2007 | 0 | 4000 | 200 | 200 | 0 | 1300 | 325 | 975 | 2500 | 625 | 1875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2009
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 2850 | [15 empty] | 0
8. | Poprawa dojazdu do ŁSSE a. modernizacja ul.Niskiej b. budowa ronda Al.Armii Krajowej - ul.Dmowskiego | 2007 | 0 | 4800 | 100 | 100 | 0 | 1600 | 300 | 1300 | 1600 | 300 | 1300 | 1500 | 105 | 1395 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa |  |  | 3995 | [15 empty] | 0
III. OGÓŁEM ZADANIA JEDNOROCZNE |  |  | 0 | 42992 | 30992 | 30992 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
1. | Zadania jednoroczne. W 2007r. uwzglęgniono także zadania, które kończą się w bieżacym roku. | 2007 | 0 | 42992 | 30992 | 30992 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 3000 | 3000 | 0 | 0
2011
|  |  |  | 0 | [15 empty] | 0
| Nazwa zadania | Lata realizacji | Poniesione wydatki | Wartość do poniesienia po 2006r. | 2007 |  |  | 2008 |  |  | 2009 |  |  | 2010 |  |  | 2011 |  |  | Po 2011
L. |  |  |  |  | Razem 2007 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2008 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2009 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2010 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Razem 2011 | Środki własne, kredyty i pożyczki, GFOŚiGW, PFOŚiGW | dotacje i fundusze wspierające | Środki własne, kredyty i pożyczki
P.
| Cel inwestycji |  |  | w tym:dotacje i fundusze wspierające | kolumna 7+8 |  |  | kolumna 10+11 |  |  | kolumna 13+14 |  |  | kolumna 16+17 |  |  | kolumna 19+20 |  |  | fundusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
|  |  | 12272 | 430463 | 46148 | 44979 | 1169 | 97668 | 44096 | 53572 | 98025 | 41120 | 56905 | 90411 | 36687 | 53724 | 82616 | 34668 | 47948 | 2342
OGÓŁEM I+II+III |  |  |  | 226008 | [15 empty] | 13253
* Zadanie nr 3/I - "Program termomodernizacji budynków" , w 2007 r. zaplanowane jest m.in. wykonanie prac termomodernizacyjnych w Przedszkolu Samorządowym nr 20, Przedszkolu Samorządowym nr 7 i Szkole Podstawowej nr 16
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywania wszystkich wyżej wymienionych zadań jest Urząd Miasta, za wyjątkiem zadania "Teatr im. S Jaracza", dla którego odpowiedzialnym za realizację jest MOK.
Grupa II - zadania ważne - ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych
Istnieje możliwość pozyskania środków unijnych w ramach 7 osi priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007 - 2013 tj.:
| Oś piorytetowa | Nazwa osi
| I | Infrastruktura transportowa
| II | Ochrona środowiska
| III | Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość
| IV | Społeczeństwo informacyjne
| V | Infrastruktura społeczna
| VI | Odnowa obszarów miejskich
| VII | Pomoc techniczna
LISTA ZADAŃ REZERWOWYCH |  |  | 613 | 33414 | 1600 | 1600 | 0 | 10944 | 6084 | 4860 | 8000 | 2100 | 5900 | 7370 | 1638 | 5732 | 2000 | 300 | 1700 | 600
|  |  |  | 21092 | [15 empty] | 2900
1. | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta | 2004 | 436 | 7120 | 100 | 100 | 0 | 2400 | 960 | 1440 | 3000 | 1200 | 1800 | 1620 | 588 | 1032 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa |  |  | 4272 | [15 empty] | 0
2. | Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt | 2006 | 77 | 2844 | 100 | 100 | 0 | 2744 | 2744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego |  |  | 0 | [15 empty] | 0
3. | Przebudowa ul. Michałowskiej, ul. Rolniczej, ul. Spacerowej, ul. Jerozolimskiej | 2006 | 100 | 15200 | 200 | 200 | 0 | 4000 | 580 | 3420 | 2750 | 300 | 2450 | 2750 | 300 | 2450 | 2000 | 300 | 1700 | 600
| Oś piorytetowa:Infrastruktura transportowa | 2013 |  | 12920 | [15 empty] | 2900
4. | Przejęcie nieruchomości przy ul.Batorego | 2007 | 0 | 2700 | 1200 | 1200 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
2008
| CEL: poprawa bazy sportowej Miasta |  |  | 0 | [15 empty] | 0
5. | Modernizacja ul. Roosevelta od ul. Próchnika do garanic miasta | 2008 | 0 | 5550 | 0 | 0 | 0 | 300 | 300 | 0 | 2250 | 600 | 1650 | 3000 | 750 | 2250 | 0 | 0 | 0 | 0
2010
| Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa |  |  | 3900 | [15 empty] | 0