Istotne postanowienia umowy

U M O W A   Nr ....................................... o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2010 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Miastem Piotrków Trybunalski

97-300  Piotrków  Trybunalski,  Pasaż Karola  Rudowskiego 10 reprezentowanym  przez :

Wiceprezydenta Miasta  -  Andrzeja Kacperka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

( 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska , Wierzejska, Wyzwolenia , Rzemieślnicza”  w zakresie:

- robót drogowych,

- przebudowy istniejących sieci gazowych,

- kanalizacji deszczowej wraz z przyłączami,

- sieci wodociągowej,

- robót elektroinstalacyjnych i teletechnicznych

2.W zakres  przedmiotu zamówienia wchodzi także :

- zapewnienie kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę, opracowanie dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży, na koszt własny,

- uzyskanie koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg na zajęcie pasa drogowego na czas robót, kosztów obsługi przez Zakład Energetyczny,

- właściwe oznakowanie dróg na czas budowy, zgodnie z zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu, zabezpieczenie wykopów przed dostępem osób trzecich, wykonanie przejść dla pieszych ,

- dostarczenie, zainstalowanie i obsługa wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze itp. niezbędne do ochrony robót, zapewniające bezpieczeństwo pojazdów i pieszych,

- zapewnienie dojść do posesji,

- odtworzenie nawierzchni dróg i wjazdów do stanu pierwotnego, a w przypadku, gdy projekt drogowy przewiduje inne niż dotychczasowe zagospodarowanie terenu – doprowadzenie do stanu projektowanego,

- wykonanie koniecznych badań zagęszczenia gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania” PN-S-02205 Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12,

- wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i  zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy,

- wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.

3.Przydatne materiały z rozbiórki stanowią własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest zagospodarować je zgodnie z dokumentacją projektową – materiały przydatne wg wskazań Zamawiającego po oczyszczeniu przewieźć na teren Bazy Materiałowej przy ul. Orlej w Piotrkowie Tryb. i tam złożyć w sposób uporządkowany na wskazanym miejscu. Pozostałe materiały z rozbiórki, w tym gruz i zanieczyszczenia, nadmiar gruntu i grunt nieprzydatny oraz cienkie gałęzie i karpina z wycinki drzew winny być na koszt Wykonawcy usunięte poza teren budowy i zutylizowane przy przestrzeganiu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. Nr 62, poz. 628 ze zmianami).Wykonawcę obciążają wszelkie obowiązki i koszty wynikające z przepisów ustawy o odpadach. W ramach ceny umownej Wykonawca zapewni plan bezpieczeństwa  i ochrony zdrowia zgodnie z wymogami prawa budowlanego.  W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zapisami niniejszej umowy, a zapisami w którejkolwiek części dokumentacji projektowej w sprawie sposobu zagospodarowania materiałów pochodzących z rozbiórki, każdorazowo należy postąpić zgodnie z treścią umowy.

Szczegółowy wykaz robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawiono                   w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacji technicznej                       i specyfikacji technicznej  wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

W sytuacji gdy rozwiązania zawarte w projekcie wykonawczym są sprzeczne lub  niezgodne z projektem budowlanym, nie mogą być uznane za wiążące. W przypadku rozbieżności między projektem budowlanym a wykonawczym należy zawsze uznać, że projekt wykonawczy jest obarczony błędem i należy go doprowadzić do zgodności               z projektem budowlanym. Zmiana projektu wykonawczego w tym zakresie nie jest zmianą przedmiotu umowy, lecz usunięciem rozbieżności między dokumentem wyższego rzędu     ( projekt budowlany) a dokumentem pochodnym ( projekt wykonawczy). W związku          z tym, wszelkie prace wykonywane w wyniku usunięcia tej rozbieżności nie są   zamówieniem dodatkowym ani nie wymagają podpisania aneksu zmieniającego przedmiot umowy.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcia………………………

- zakończenia : wodociągu, przebudowy gazociągu, usunięcia kolizji teletechnicznych                               – do 15 grudnia 2010r. pozostały  zakres   - nie później niż do dnia  31.07.2011r.

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

(  4

1 .Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru :

- ............................................... – branża drogowa,

- ............................................. roboty sanitarne

- ...................................................- roboty elektryczne

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

( 5

1. Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy.

2. W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w   stanie

wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia

pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

3. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia zgłoszenia zakończenia robót.

( 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

( 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów   własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

( 8

1.Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie ryczałtowe.

2.Wynagrodzenie ryczałtowe wyraża się kwotą...... zł netto + VAT obowiązujący w trakcie   realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy stawka VAT 22% i wynagrodzenie wynosi brutto  ............... zł  (słownie: .........................................../100).

3.Wynagrodzenie Wykonawcy brutto  może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą.

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur (po protokólarnym odbiorze robót) zawierających daty wystawienia i wartości  zgodne                             z załączonym harmonogramem rzeczowo-finansowym  robót  stanowiącym integralną część umowy.

Zamawiający zastrzega sobie etapową   zapłatę  wynagrodzenia należnego   Wykonawcy :

-  etap I -            w roku 2010r..  -   1.078.000,00 zł brutto ,

- etap II –   w roku 2011r.. –  pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy ofertą 
      przetargową, a kwotą I etapu.

( 9

1.  Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2.  Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu   rękojmi za wady

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
     zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone  w ciągu 30 dni po ich 
     ostatecznym odbiorze ( lub wygaśnie po   upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej

lub bankowej ).

4.  Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi zostanie zwrócona w ciągu 15  dni po   upływie okresu rękojmi za wady  ( lub wygaśnie po upływie  ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

5.  W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
     potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
     lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
     Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
    wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
    do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
    do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.:……

oraz :

a)  30 % kwoty zabezpieczenia  przeznaczona będzie   na pokrycie roszczeń

w  okresie rękojmi za wady.

( 10

1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary   umowne.

2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach   i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 % wynagrodzenia

brutto  za każdy dzień zwłoki .

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w  okresie   gwarancji – w  wysokości  0.5 % wartości robót  brutto  ,   za każdy dzień zwłoki  liczonej od  dnia wyznaczonego na  usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości  10 %

wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego      w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Kary umowne , dotyczące zwłoki w oddaniu przedmiotu zamówienia oraz za zwłokę                                         w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze, będą potrącane  z faktury Wykonawcy.

4. Kary umowne będą potrącane automatycznie bez uzyskiwania zgody Wykonawcy.

5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, przenoszącego   
   wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej   szkody.

( 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
 się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i  usunięcia wad okresu gwarancji.

( 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego  robót.

( 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury  za  wykonane roboty w terminie do 14  dni od jej otrzymania, pod warunkiem załączenia dokumentów rozliczeniowych potwierdzonych przez inspektora nadzoru, natomiast jeśli chodzi o fakturę końcową w terminie 30 dni od  jej otrzymania.

Płatnikiem faktur będzie  Miasto   Piotrków Trybunalski  Pasaż Karola Rudowskiego 10 ,   97-300 Piotrków Trybunalski  NIP – 771-27-98-771.

§ 17

1.  W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy,

Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych

okolicznościach  .

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia     należnego z tytułu wykonania części umowy.

( 18

1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu           cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy  rozstrzygać 
     będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

( 19

Umowę niniejszą sporządzono w  2   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem      po 1  egzemplarzu  dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                                                                                    WYKONAWCA :