## WPI2003r.zlutego2003r.ostatecz.
Załącznik nr 6
do uchwały nr X/142/2003
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 3 września 2003 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
w tys. złotych.
L.p | Nazwa zadania inwestycyjnego | Zakres rzeczowy | Wartość zadania (kwota szacunkowa) | Lata realizacji | Nakłady poniesione do 31.12.2002 roku | 2003 plan | Przewidywane nakłady na realizację zadania w roku |  | Nakłady po roku 2005 | Przewidywane źródła finansowania zadania ( uwagi )
|  | mb, szt. |  |  |  |  | 2004 | 2005
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
I. INWESTYCJE KONTYNUOWANE I NOWOROZPOCZYNANE
1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Tryb. |  | 44760 | 2003-2005 | 0 | 450 | 22000 | 22310 | 0 | UE Fundusz Spójności - 80 % NFOŚ i GW i WFOŚ i GW - 20 %. W 2003r.-aktualizacja dokumentacji technicznej - GFOŚiGW
2 | Modernizacja stacji wodociągowej "Szczekanica" ( wraz z wymianą agregatów pompowych II i automatycznym sterowaniem z przemiennikiem częstotliwości, audytem, projekt. tech., dociepleniem ) |  | 1020 | 2004-2006 | 0 | 0 | 50 | 20 | 950 | NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne
3 | Termomodernizacja obiektu Stacji Uzdatniania Wody "Żwirki" i modernizacji stacji.(w 2003 r. automatyzacja sterowania pompami II o z przemiennikiem częstotliwości, termomodernizacja budynków w latach 2003-2004r. oraz wymiana agregatu pompowego studni w roku 2003 i 2005). |  | 435 | 2004-2005 | 0 | 0 | 280 | 155 | 0 | WFOŚiGW, środki własne
4 | Rozbudowa Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 4 przy ul. Sienkiewicza |  | 7705 | 1994-2005 | 4561 | 35 | 1609 | 1500 | 0 | NFOŚiGW, WFOŚiGW, środki własne-kredyt. Pilne jest zakończenie budynku "A"
5 | Budowa hali sportowej przy ul. Kostromskiej |  | 3680 | 2001-2003 | 3470 | 210 | 0 | 0 | 0 | Kredyt
6 | Adaptacja bud. poklaszt. przy ul. Stronczyńskiego 1 |  | 30 | 2002-2003 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | WRIM wystąpił do WKKFiWzZ o przygotowanie programu użytkowego i podanie warunków technicznych pomieszczeń do 31.12.2002 r. a do 30.05.2002 r. ma być zgodnie z umową PT-arch. Dziubecki.Podano wartość szacunkową zadania.
7 | Termomodernizacja budynków mieszkalnych i obiektów TBS |  | 16524 | Od 2002 r sukcesywnie | 28 | 860 | 385 | 1282 | 13969 | Środki własne i WFOŚ i GW
8 | Rewitalizacja Starówki w zakresie modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej - realizacja sukcesywnie wg opracowanego "Studium koncepcyjnego modernizacji, rozbudowy i przebudowy infrastruktury technicznej w rejonie Starego Miasta"- odwodnienie Rynku Trybunalskiego wraz z przebudową wodociągu I etap. |  | 4724 | 2002-2007 | 20 | 0 | 580 | 300 | 3824 | WFOŚiGW, środki własne
9 | Wodociąg do osiedla Jeziorna etap I -wartość PB /drugostronne zasilenie od ul. Wierzejskiej/, długość 3150m Fi 225. Zadanie wieloletnie. | 2800 mb | 635 | 2004-2005 | 0 | 0 | 50 | 585 | 0 | Brak planu szczegółowego zagospodarowania osiedla pomiędzy ul. Broniewskiego, ul. Wierzejską i Projektowaną I. Po jego opracowaniu zostanie wyk. PT sieci wodociąg.
10 | Kanalizacja deszczowa w osiedlu Jeziorna I | Od Fi 160 do Fi 1200 mb 6500 | 1800 | 2003-2007 | 0 | 50 | 470 | 630 | 650 | Kanalizacja deszczowa w zlewni F-1 realizowana w latach 2004-2005, F-2 w latach 2005-2006, F-3 w roku 2007.(W 2003r. Powinno się przystąpić do opracowania projektów techniznych na podst. opr. koncepcji i przewidziec kwotę 50 tys. zł).
11 | Kanalizacja deszczowa w ul. Wojska Polskiego na odcinku od ul. Jasnej do Powstańców Warszawskich) |  | 436 | 2002-2003 | 231 | 205 | 0 | 0 | 0 | Środki własne - GFOSiGW i WFOŚ i GW- pożyczka
12 | Przedłużenie kolektora sanitarnego nr II w Parklu Belzackim |  | 395 | 2001-2003 | 47 | 348 | 0 | 0 | 0 | Środki własne - GFOŚiGW i WFOŚ i GW
13 | Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Jeziorna I część grawitacyjna i ciśnieniowa ( etap I i II ) | 4,5 km | 1213 | 2002-2003 | 1087 | 126 | 0 | 0 | 0 | Środki własne-kredyt i WFOŚ i GW
14 | Kanalizacja sanitarna w ul. Poleśnej, Kretej, Spacerowej, Wschodniej, Rakowskiej, Zimnej i Wolborskiej. | ca 4,0 km | 900 | 2003-2004 | 0 | 500 | 400 | 0 | 0 | Udział SKB, Kredyty, pożyczki
15 | Kanalizacja sanitarna w ul. Jerozolimskiej, Małej, Krzywej. | 1557 mb | 915 | 2003-2004 | 0 | 400 | 515 | 0 | 0 | Udział SKB, Kredyty, pożyczki
16 | Budowa Obwodnicy Północnej Piotrkowa Trybunalskiego i modernizacja ul. Sulejowskiej - etap I ( na odcinku od wschodniej granicy miasta do ul. Projektowanej I, trasa N-S od ul. Dmowskiego do ul. Słowackiego poprzez rondo Sikorskiego | 1550 m szer.14 m | 18628 | 2001-2004 | 428 | 7760 | 10440 | 0 | 0 | Rok 2003: UE: 6000 UM: 1760 Razem: 7730 Rok 2004: UE: 7840 UM: 1320 Min.Gosp. 1280 Razem: 10440
17 | Budowa Obwodnicy Północnej Piotrkowa Tryb. - etap II. ( odcinek od ul. Sulejowskiej do ul. Rakowskiej długości 2700 mb - Projektowana I ) |  | 45048 | 2001-2005 | 1993 | 1537 | 20988 | 20530 | 0 | Rok 2004: UE: 10000 UM: 10988 Razem: 20988 Rok 2005: UE: 10000 UM: 10530 Razem: 20530
18 | Budowa Obwodnicy Północnej Piotrkowa Tryb. - etap III. ( odcinek od ul. Słowackiego do ul. Wojska Polskiego dł. 1100 mb ) |  | 13850 | 2005-2008 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13850 | Program PHARE, środki własne i budżet państwa
19 | Modernizacja nawierzchni ul. 3 Maja | 900 m, szer. 10 m (oświetlenie 2460 mb, 82 szt. opraw) | 5535 | 2002-2004 | 193 | 2400 | 2942 | 0 | 0 | Środki z budżetu miasta
20 | Budowa trasy W-Z jezdnia północna - wraz z wykupem terenu. |  | 4125 | 2000-2005 | 1451 | 390 | 600 | 1684 | 0 | Środki własne - kredyt
21 | Przebudowa ul. Migdałowej wraz z kanalizacją deszczową |  | 1111 | 2002-2003 | 246 | 865 | 0 | 0 | 0 | Środki własne - kredyt, WFOŚiGW-pozyczka. W 2002 r. wykonano kanalizację deszczową
22 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i ul. Moniuszki wraz z odwodnieniem | 480 mb | 770 | 2004-2005 | 0 | 0 | 370 | 400 | 0 | Udział SKB i WFOŚiGW + środki własne, w 2003r. SKB opracował dokumentacje techniczną
23 | Modrnizacja stadionu miejskiego przy ul. Zwirki - I etap dokumentacja techniczna | wszystkie elementy obiektu | 11089.25 | 2003-2006 | 0 | 89.25 | 3000 | 4000 | 4000 | kredyt
24 | Modernizacja wymurówki wewnetrznej komina w ciepłowni miejskiej C-2 przy ul. Rolniczej |  | 1570 | 2002-2005 | 0 | 0 | 720 | 850 | 0 | Środki własne i WFOŚ i GW. W roku 2002 MZGK siłami własnymi zmodernizowało I segment komina na kwotę 430 tys. zł.
25 | Modernizacja systemu ciepłowniczego miasta | sieć cieplna, węzły cieplne, ciepłownie C-1, C-2. | 96028 | 2002-2010 | 28 | 0 | 200 | 200 | 95600 | Możliwość dofinansowania z WFOŚiGW - brak PT
26 | Modernizacja systemu ciepłowniczego i termom. obiektów dla Zesp.Szkół Ponadpodst. Nr 3 I-etap przy ul. Broniewskiego 16. |  | 1072 | 2003-2005 | 7 | 121 | 600 | 344 | 0 | Możliwość dofinansowania z WFOŚiGW - brak PT
27 | Przbudowa fontanny w Parku Sródmiejskim im. Jana Pawła II |  | 948 | 2002-2005 | 18 | 0 | 430 | 500 | 0 | Jest opr. P.T.
28 | Modernizacja terenów rekreacyjnych na osiedlu Wyzwolenia - etap II, wykonanie sanitariatów i szatni |  | 251 | 2004-2005 | 0 | 0 | 100 | 151 | 0 | Pokój sędziów, magazyn sprzętu sportowego, natryski i W-C we wszystkich branżach w bryleistniejącego budynku. Podano wartość zadania pozostałą do wykonania.
29 | Miejska Biblioteka Publiczna (instalacja sygnalizacji przeciwpożarowej i przeciw włamaniowej, remont budynku- dach, rynny, wody deszczowe,tynki zewnętrzne, wymiana okien, malowanie wewnętrzne, przystosowanie wejście dla osób niepełnosprawnych, posadzki na parterze i I pietrze) |  | 1100 | 2004-2006 | 0 | 0 | 100 | 500 | 500 | Możliwość dofinansowania z WFOŚiGW i PFRON - brak PT
30 | Miejski Ośrodek Kultury (realizacja projektu remontu elewacjii zagospodarowania terenu przy Al.. 3 Maja 12, adaptacja pomieszczeń po byłej kotłowni w obiekcie na pracownię muzyczną i klub młodzieżowy) |  | 1160 | 2004-2006 | 0 | 0 | 160 | 500 | 500 | Możliwość dofinansowania z WFOŚiGW i PFRON - brak PT
| Razem |  | 287457.25 |  | 13838 | 16346.25 | 66989 | 56441 | 133843