## Program zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli na rok 2004
      	pod nazwą

## „Bezpieczne Miasto 2004 ”.

# P R O J E K T

Program „Zapobiegania przestępczości oraz porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli” na 2004 rok jest kontynuacją  programu „Bezpieczne Miasto”,  funkcjonującego na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego w latach 2000 - 2003. W nowej wersji nacisk położono na działania bezpośrednio podnoszące poziom bezpieczeństwa na terenie miasta. Działania o charakterze wychowawczo-edukacyjnym są kontynuowane. Program opracowano w oparciu o rozpoznane i zaprezentowane podczas obrad Komisji Bezpieczeństwa zagrożenia występujące na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Oprócz zagadnień wyszczególnionych w tabeli na bieżąco, w ramach budżetów własnych jednostek, realizowane są następujące zagadnienie poprawiające poziom bezpieczeństwa w mieście:

- Przegląd oznakowania poziomego i pionowego dróg oraz stanu urządzeń zabezpieczających w okolicach szkół i przedszkoli, pomoc w zabezpieczeniu imprez sportowo-rekreacyjnych i turystyczno-krajoznawczych organizowanych przez szkoły, spotkania w szkołach podstawowych i gimnazjach.

- Obecność strażników miejskich w szkołach podstawowych i gimnazjach, w tym patrolowanie terenów wokół szkół podstawowych i gimnazjów, utrzymywanie kontaktów z pedagogami szkolnymi, pomoc w zapewnieniu porządku i bezpieczeństwa w trakcie imprez i uroczystości odbywających się w szkołach - zadanie realizowane przez Straż Miejską.

- Poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku w komunikacji poprzez: kontrolę parkowania pojazdów w miejscach wyznaczonych dla pojazdów osób niepełnosprawnych, inicjowanie niezbędnych przedsięwzięć eliminujących utrudnienia w poruszaniu się osób niepełnosprawnych w pasie drogowym ( zarówno pieszych, jak i kierujących pojazdami ) - zadanie realizowane przez Straż Miejską.

- Zabezpieczenie imprez kulturalnych, sportowych, rozrywkowych:
a. zabezpieczenie meczów piłkarskich i przejazdu kibiców - Komenda Miejska Policji,
b. współudział w opracowywaniu planów zabezpieczenia imprez, zabezpieczanie imprez 
    i przejazdów kibiców, zatrzymywanie osób zakłócających spokój i porządek publiczny       
   w trakcie imprez - Straż Miejska.

- Ograniczenie zjawiska kradzieży samochodów:
a. patrolowanie osiedli mieszkaniowych w godz. rannych i wieczornych, stała kontrola 	stanu oświetlenia parkingów oraz miejsc postoju pojazdów na ulicach - Straż Miejska    b. sprawdzanie w kartotekach policyjnych, przed zakupem samochodu, czy nie był on    
    kradziony, propagowanie konieczności właściwych zabezpieczeń samochodów, garaży  - Komenda Miejska Policji.

- Aktualizacja mapy rejonów najbardziej zagrożonych przestępczością.

- Wspieranie tworzenia i działalności świetlic środowiskowych i socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży - dofinansowanie działalności  rzeczowej i merytorycznej, kontrola przestrzegania przepisów „Ustawy o wychowaniu w trzeźwości...” ( zadanie realizowane ze Strażą   Miejską ), realizacja programów profilaktycznych skierowanych do dzieci 
i młodzieży, organizacja wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych - zadania realizowane są przez Wydział Spraw Społecznych Urzędu Miasta ze środków funduszu przeciwalkoholowego.

- Prowadzone na bieżąco inwestycje w zakresie poprawy warunków komunikacji na terenie miasta.

Zagadnienia związane z bezpieczeństwem realizowane są również w „Programie Pomocy Społecznej dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego na lata 2004-2006” i „Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla m. Piotrkowa Trybunalskiego na 2003 rok

# Działania bezpośrednio wpływające na poziom bezpieczeństwa

| Lp. | Zadanie | Instytucja realizująca zadanie | Osoba odpowiedzialna | Termin realizacji | Środki finansowe |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Piesze patrole Policji i Straży Miejskiej | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant Miejski Policji Wojciech Włodarczyk | cały rok | 100.400,00 zł środki U.M. |
|  |  | Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant SM Jacek Hofman | cały rok | w ramach własnych środków |
| 2. | Akcja pn. „Pijany kierowca zabija” - akcyjne patrolowanie w weekendy piotrkowskich ulic połączone ze sprawdzeniem trzeźwości kierujących | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant Miejski Policji Wojciech Włodarczyk | cały rok | w ramach środków własnych |
|  | - akcja propagandowa, opracowanie i wydanie plakatu, informacje w lokalnych mediach | Instytucja lub organizacja , która złoży najkorzystniejszą ofertę albo RZKiO |  | II kw. | 5.000,00 zł środki U.M |
| 3. | Przeprowadzanie dzieci przez ulice przy Szkołach Podstawowych i Gimnazjach | „Piocel” Sp. z o.o. w Piotrkowie Trybunalskim do dnia 25.06. 2003 r. później firma, która wygra przetarg |  | cały rok | 180.000,00 zł środki U.M. |
| 4. | Stworzenie warunków i możliwości odpracowania kar nałożonych przez Sądy w Piotrkowie Trybunalskim | RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim we współpracy ze Strażą Miejską |  | cały rok | w ramach środków własnych |
| 5. | Powiatowy Zespół Reagowania Kryzysowego - tworzenie zaplecza technicznego dla funkcjonowania Zespołu | RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Paweł Ciszewski kierownik RZKiO | cały rok | środki U.M. 20.000,00 zł dotacja z ŁUW 60.000,00 zł |
| 6. | Bezpieczeństwo na co dzień, a w nim: a/ kontynuacja działań związanych z monitoringiem | Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant SM Jacek Hofman | cały rok | realizacja uzależniona od pozyskania środków finansowych |
|  | b/ znakowanie rowerów, sprzętu komputerowego i audiowizualnego | Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant SM Jacek Hofman |  | środki U.M. 2.000,00 zł |
|  | c/ intensyfikacja działań w zakresie przestrzegania prawa przez właścicieli psów | Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim | Komendant Straży Miejskiej | cały rok | W ramach środków własnych |
|  | d/ oddziaływanie, również przy pomocy mediów, na tworzenie przez właścicieli budynków, warunków podnoszących poziom bezpieczeństwa w obiektach np. poprzez montaż dodatkowych zamykanych drzwi w piwnicach budynków wielorodzinnych itp. | Straż Miejska, Policja, Straż Pożarna, RZKiO we współpracy z Biurem Prasowym U.M. w Piotrkowie Tryb. |  | cały rok | W ramach środków własnych |
|  | e) Zakup psa przeszkolonego do wykrywania narkotyków w ramach akcji „Stop narkotykom i innym patologiom” | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb., przy współpracy RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim | Piotr Trzebski Naczelnik Prewencji KMP | IV kw. | 4.000 zł środki U.M. |
|  | f)Patrolowanie przez Policję i Straż Miejską w godzinach nocnych okolic dyżurujących Przychodni Lekarskich. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb. wraz ze Strażą Miejską | Komendant Miejski Policji w Piotrkowie Tryb. oraz Komendant SM w/m zgodnie z kompetencjami | cały rok | bez dodatkowych środków |
| 7. | Opracowywanie instrukcji bezpieczeństwa pożarowego (planów ewakuacji) dla szkół i przedszkoli z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego | Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Paweł Ciszewski kierownik RZKiO | cały rok | bez dodatkowych środków |
| 8 | Doposażenie Policji w środki łączności radiowej oraz wyposażenie osobiste policjantów. | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb., przy współpracy RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Mariusz Hereng Z-ca KMP | I kw | 4.000 zł środki U.M. |
| 9. | Bezpieczeństwo w zakresie ochrony przeciwpożarowej: szkolenie i utrzymanie w należytym stanie technicznym specjalistycznego sprzętu nurkowego, działalność profilaktyczna w zakresie ochrony przeciwpożarowej (turniej wiedzy pożarniczej) utworzenie sekcji ratownictwa wysokościowego- zakup sprzętu i szkolenie ludzi | Ochotnicza Straż Pożarna - Oddz. Ratownictwa Wodnego w Piotrkowie Trybunalskim. | Włodzimierz Kapiec prezes OSP ORW | cały rok | 50.000,00 zł dotacja z Urzędu Miasta |
| 10. | Bezpieczeństwo nad wodą- zakup i koszty eksploatacji sprzętu ratowniczego | Rejonowe Wodne Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe w Piotrkowie Trybunalskim. | Witold Skrodzki Prezes RWOPR | cały rok | 10.000 zł dotacja z U.M |
| Obszar działań wychowawczo-edukacyjnych . |
| WYCIĄGAMY DZIEC I Z BRAMY | Program pn. „Wyciągamy dzieci z bramy” realizowany wielopłaszczyznowo przez lokalne instytucje, z wykorzystaniem różnorodnych form i metod. A/ Zapoznawanie z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu, prowadzone pod hasłem „My i alkohol” | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Elżbieta Szarapa Dyrektor Poradni | cały rok | w ramach własnego budżetu |
|  | B/ Szkolenie nauczycieli i rodziców w zakresie rozpoznawania, czy dziecko bierze narkotyki, prowadzone pod hasłem „Profilaktyka i edukacja dotycząca uzależnień” | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Elżbieta Szarapa Dyrektor Poradni | cały rok | w ramach własnego budżetu |
|  | C/ Przeciwdziałanie przemocy i agresji wśród dzieci i młodzieży oraz patologiom wynikającym z uzależnień | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Elżbieta Szarapa Dyrektor Poradni | cały rok | w ramach własnego budżetu |
|  | D/ Aktywne formy spędzania wolnego czasu - „Ferie zimowe z Poradnią” - „Wakacje z Poradnią” | Poradnia Psychologiczno- Pedagogiczna w Piotrkowie Trybunalskim | Elżbieta Szarapa Dyrektor Poradni | cały rok | 4.800,00 zł środki U.M. |
| WYCIĄGAMY DZIECI Z BRAMY | E/ Akcja pn.”Z Policją za pan brat”, a w niej: - prowadzenie systematycznych spotkań z dziećmi szkół podstawowych w czasie ferii zimowych, obejmujących 1. organizację konkursów plastycznych z nagrodami 2. zajęcia w siłowni 3. zajęcia na macie 4. wycieczki plenerowe | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z MOPR oraz RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Mariusz Hereng Z-ca KMP w Piotrkowie Tryb. | styczeń, luty, grudzień | 2.000,00 zł środki z U.M. |
|  | F/ Akcja pn. „Bezpieczne wakacje 2004”, a w niej: - organizowanie spotkań i prowadzenie pogadanek oraz prelekcji nt. bezpiecznego zachowania w czasie wolnym od nauki dla dzieci i młodzieży ( akcja uwzględnia omawianie tematów związanych z alkoholizmem, narkomanią i innymi patologiami społecznymi) - organizowanie wycieczek w rejon Zbiornika Sulejowskiego - wycieczki połączone z pogadankami na temat bezpiecznego wypoczynku nad wodą - prowadzenie nauki pływania na basenie OSIR-u | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy z MOPR oraz RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalski | Piotr Trzebski Naczelnik Sekcji Prewencji KMP | VII, VIII | 2.500,00 zł środki U.M. |
|  | G) Akcja „Baw się latem” imprezy sportowo-rekreacyjne organizowane w okresie wakacji na terenie miasta. | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, przy współpracy z MOPR i RZKiO U.M. w Piotrkowie Tryb. |  | VI, VII, VIII, IX | 18.000,00 zł środki U.M. + ewentualne pozyskane środki |
|  | H/ Akcja pn. „Zaczaruj lato z nami”, a w niej: - półkolonie dla ok. 3.000dzieci uwzględniające zajęcia: 1. bezpieczeństwo na drodze ( kurs na kartę rowerową ) 2. plastyczne ( wspierające twórczość artystyczną dzieci i młodzieży ) Aktywne formy spędzania czasu wolnego. Dla dzieci najuboższych przewidziane drugie śniadanie. | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, przy współpracy z MOPR i RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. |  | VI, VII, VIII | 25.000,00 zł środki U.M. + ewentualne pozyskane środki |
| 2. | Akcja ph. „Bezpieczne Miasto – Bezpieczne Życie” obejmująca: - konkurs pn. „Bezpieczne Miasto-Bezpieczne Życie” | Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony U.M. w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy MOK w Piotrkowie Tryb. |  | I, II kwartał | 3.000,00 zł środki U.M. |
|  | - turniej ph. „Ratujemy Życie” | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, albo Urząd Miasta RZKiO w Piotrkowie Trybunalskim. |  | II kwartał | 2.000,00zł środki U.M |
|  | - szkolenie nauczycieli z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, albo Urząd Miasta RZKiO w Piotrkowie Trybunalskim. |  | cały rok | 8.000,00 zł środki U.M. |
|  | - kurs dla dzieci ze szkół podstawowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, albo Urząd Miasta RZKiO w Piotrkowie Trybunalskim. |  | II kwartał | 600,00 zł środki U.M |
|  | - kurs dla młodzieży gimnazjalnej z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej | Instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę, albo Urząd Miasta RZKiO w Piotrkowie Trybunalskim. |  |  | 2.100,00 zł środki U.M. |
| 3 | Program powszechnej nauki pływania dla dzieci 5 i 6 letnich uczęszczających do przedszkoli i uczniów klas I-III szkół podstawowych | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Piotrkowie Trybunalskim. | Dyrektor OSiR Krzysztof Pytlos | cały rok | 100.000,00 środki OSiR |
| 4 | Profilaktyka z zakresu ochrony przeciwpożarowej - cykl szkoleń dla nauczycieli. | Firma, instytucja lub organizacja, która złoży najkorzystniejszą ofertę |  | cały rok | 5.000,00 zł środki U.M |
| 5 | Nadzór nad ćwiczeniami z zakresu ewakuacji w obiektach użyteczności publicznej na terenie miasta. | KMPSP w Piotrkowie Trybunalskim. | Dariusz Lorenc Komendant Miejski PSP | cały rok | bez dodatkowych środków |
| 6 | Wycieczki edukacyjno-wychowawcze ze szkół i przedszkoli do siedziby Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Piotrkowie Tryb. | KMPSP w Piotrkowie Trybunalskim. | Dariusz Lorenc Komendant Miejski PSP | cały rok | bez dodatkowych środków |
| 7. | Kontynuacja akcji „Nie wypalaj trawy przecież nie zabija się skowronków” - konkurs międzyszkolny pn. „Nie wypalaj trawy - przecież nie zabija się skowronków” - ulotki „użytkowe” np. w postaci planu lekcji | Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony U.M. w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy Szkoły Podstawowej Nr 13 w Piotrkowie Trybunalskim. | Paweł Ciszewski U.M. Piotrków Tryb. Marzenna Kacprzyk Szkoła Podstawowa Nr 13 | I, II, III kwartał | 3.000,00 zł środki U.M |
| 8. | Akcja ph. „Stop narkotykom i patologiom społecznym: - pomoc ofiarom przemocy w rodzinie (wydanie i rozpropagowanie broszur informacyjnych) | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współudziale RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Piotr Trzebski Naczelnik Sekcji Prewncji KMP | cały rok | 2.000,00 zł środki U.M. + ewentualne pozyskane środki |
| 9. | Akcja pn. „Bezpieczna kobieta" | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współudziale RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Mariusz Hereng Z-ca Komendanta Miejskiego Policji | cały rok | 10.000,00 zł środki U.M. |
| 10. | Zapoznanie z negatywnymi skutkami spożywania alkoholu -akcja obejmuje współpracę i wymianę informacji z rodzicami, szkołami i Policją z zakresu osób nieletnich nadużywających alkohol. | Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim | Jacek Hofman Komendnat SM | cały rok | w ramach własnego budżetu |
| 11. | Akcja plenerowa pn. „Piotrków bez przemocy”, która obejmuje: 1. konkursy sprawnościowe połączone z nagrodami 2. piknik z poczęstunkiem 3. obsługę punktu interwencji kryzysowej 4. pokaz interwencji policyjnej 5. pokaz tresury psów służbowych 6. mecz piłki nożnej pomiędzy Policja a OHP | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współpracy RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Mariusz Hereng Z-ca Komendanta Miejskiego Policji | VI, VII, VIII | 4.000,00 zł środki U.M. |
| 12 . | Akcja pn. „Bezpieczna droga do szkoły” uwzględniająca: 1. zajęcia z młodzieżą w ramach objazdowego miasteczka ruchu drogowego 2. działania edukacyjne dot. bezpiecznej drogi do szkoły 3. edukację młodzieży o bezpiecznych zachowaniach - w tym zakup materiałów szkoleniowych i organizacja konkursów | Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim przy współudziale RZKiO U.M. w Piotrkowie Trybunalskim. | Wojciech Włodarczyk Komendant Miejski Policji | cały rok | 3.000,00 zł środki U.M. |

Objaśnienia zastosowanych skrótów:

RZKiO- Referat Zarządzania Kryzysowego i Obrony Urzędu Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

U.M. – Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

S.M.-  Straż Miejska w Piotrkowie Trybunalskim

KMP- Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Tryb.

KMPSP- Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Piotrkowie Tryb.