## WPI 2004_2006 Skarbnik2
Załącznik nr 6
do Uchwały nr XX/305/04
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 26 maja 2004 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
/w tys. zł/
|  |  |  | Plan 2004 |  |  | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r.
L. | Nazwa | Lata | Wartość | Razem 2004 | licznik | licznik | Razem 2005 | licznik | licznik | Razem 2006 | licznik | licznik | Nakłady
P. | zadania | realizacji | ogółem |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje | po 2006 r.
|  |  | kolumna /5+8+11+14/ | kolumna 6+7 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 9+10 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 12+13 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki i findusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1 | Budowa obwodnica północna etap II płatności z UE do 2006 r. realizacja do 2005 r. / 1Euro 4,57 zł / | 2001- | 47071 | 1500 |  |  | 24363 |  |  | 21208 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 |  | 11610 | 0 |  | 11611 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 500 |  | 0 | 12753 |  | 0 | 9597 | 0
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Piotrkowie Tryb. | 2003- | 44414 | 1504 |  |  | 14301 |  |  | 14301 |  |  | 1141
|  | 2007 |  |  | 290 | 204 |  | 1171 | 2200 |  | 1141 | 2200 | 600
[5 empty] | 10 | 1000 |  | 570 | 10360 |  | 600 | 10360 | 12567
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej I | 2004- | 10560 | 9560 |  |  | 1000 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 560 | 9000 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
4 | Modernizacja stadionu miejskego przy ul. Żwirki 6 | 2004- | 11000 | 1200 |  |  | 5100 |  |  | 4700 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 800 |  | 250 | 400 |  | 250 | 0 | 0
[5 empty] | 400 | 0 |  | 325 | 4125 |  | 325 | 4125 | 0
5 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 2700 | 777 |  |  | 1923 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 777 | 0 |  | 0 | 1923 |  | 0 | 0 | 0
6 | Budowa mieszkań komunalnych | 2004- | 2500 | 1000 |  |  | 1500 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 0 |  | 0 | 500 |  | 0 | 0 | 0
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do ul. Powstańców Warszawskich | 2004- | 2250 | 600 |  |  | 500 |  |  | 500 |  |  | 650
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 500 | 0 | 0
[5 empty] | 600 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Modernizacja systemu ciepłowniczego i termomodernizacja obiektów ZSPg Nr 3 przy ul. Broniweskiego 16 | 2003- | 3000 | 80 |  |  | 2920 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 1500 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 80 | 0 |  | 1420 | 0 |  | 0 | 0 | 0
9 | Rozbudowa ZSPg NR 4 | 1994- | 3100 | 90 |  |  | 0 |  |  | 910 |  |  | 2100
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 910 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Budowa ul. Twardosławickiej wraz z kanalizacją deszczową - etap I | 2003- | 1400 | 975 |  |  | 425 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 75 |  | 425 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 900 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Budowa i modernizacja sieci komputerowej UM | 2004- | 2100 | 150 |  |  | 700 |  |  | 600 |  |  | 300
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 100 | 0 | 150
[5 empty] | 150 | 0 |  | 100 | 400 |  | 100 | 400 | 200
12 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 1811 | 261 |  |  | 515 |  |  | 515 |  |  | 215
|  | 2007 |  |  | 211 | 50 |  | 294 | 0 |  | 215 | 0 | 305
[5 empty] | 0 | 0 |  | 221 | 0 |  | 300 | 0 | 0
13 | Magistrala wodociagowa do osiedla Jeziorna I i II | 2004- | 460 | 10 |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Regulacja rzeki Strawy jako odbiornika wód deszczowych | 2004 | 1000 | 120 |  |  | 880 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 60 |  | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 0 |  | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Oświetlenie miasta- budowa nowych instalacji ulicznych ( zgodnie z załącznikiem 1 i 2 ) | 2004- | 700 | 50 |  |  | 150 |  |  | 150 |  |  | 250
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 100 | 0 | 100
[5 empty] | 50 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1040 | 500 |  |  | 540 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 500 | 0 |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym | 2004- | 300 | 50 |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i Moniuszki wraz z odwidnieniem | 2004- | 620 | 200 |  |  | 420 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 324 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 200 | 0 |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Budowa Ronda ,,Łódzkiego'' | 2004- | 700 | 100 |  |  | 600 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 0 |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową - ul. Jasna, Promienna, PCK, część ul. Puszczyńskiego, część ul. Fabianiego | 2004- | 1400 | 150 |  |  | 900 |  |  | 350 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  | 900 | 0 |  | 350 | 0
| Razem |  | 138126 | 18877 | 501 | 1189 | 57237 | 19180 | 2600 | 43284 | 14877 | 2200 | 18728
[5 empty] | 6387 | 10500 |  | 4376 | 30061 |  | 1725 | 24482
W roku 2005 uwzględniono umorzenia pożyczek z WFOŚiGW w kwocie 109.550 zł.
1. Modernizacja i rozbudowa oczyszczlani ścieków i infrastruktura wodno-kanalizacyjna - pożyczka nr 188/OW/P/2002- 30.400 zł.
2. Budowa kanalizacji deszczowej na Oś. Jeziorna - pożyczka nr 190/Ow/P/2001 - 69.750 zł. oraz pożyczka nr 172/OW/P/2001 - 9.400 zł.