PROGRAM

USUWANIA

AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

# NA TERENIE

##### MIASTA

PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO

ETAP I

LIKWIDACJA „ETERNITOWYCH” POKRYĆ DACHOWYCH

#### Urząd Miasta

#### w Piotrkowie Trybunalskim                                             Opracował:

Wydział Rozwoju Miasta

Referat Ochrony Środowiska                                         Robert Kowalski

Piotrków Trybunalski, marzec 2005’

SPIS TREŚCI

1.	WPROWADZENIE	5

2.	CELE I ZADANIA PROGRAMU	5

3.	PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI”	6

4.	INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE AZBESTU	9

4.1.	Podział stosowanych wyrobów azbestowych	11

5.	PRACE NAPRAWCZE ORAZ DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST	13

6.	PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.	18

6.1.	Wyszczególnienie procedur usuwania wyrobów zawierających azbest.	18

6.2.	Omówienie wybranych procedur.	19

7.	OKREŚLENIE ILOŚCI WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.	25

8.	KOSZTY USUNIĘCIA WSZYSTKICH WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH (POZIOM CEN WRZESIEŃ 2004 ROKU).	26

8.1.	Koszty zdjęcia 1 m² płyty azbestowo – cementowej.	26

8.2.	Koszty transportu płyt „eternitowych”	26

8.3.	Koszt zdeponowania odpadów na składowisku odpadów  niebezpiecznych.	27

8.4.	Łączny koszt unieszkodliwienia wyrobów azbestowych	27

9.	OCENA PILNOŚCI USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.	28

10.WARIANTY USUWANIA PŁYT AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.	29

11.TRANSPORT ODPADÓW PŁYT AZBESTOWO– CEMENTOWYCH.	32

12.INNE WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST	34

13.HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI PROGRAMU	35

14.ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI, KONTROLI I MONITORINGU „Programu ...”	42

15.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM	44

SPIS TABEL

Tabela nr 1 Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim	7

Tabela nr 2 Koszy brutto zdjęcia 1 m² płyty (1 sztuka) przez 4 wylosowane firmy	26

Tabela nr 3 Koszt transportu eternitu w 4 wylosowanych firmach	26

Tabela nr 4 Ilość budynków w poszczególnych kategoriach punktacji wraz z powierzchnią	28

Tabela nr 5 Ilość budynków w poszczególnych stopniach pilności usunięcia pokrycia	28

Tabela nr 6 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia w wariancie I oraz  podział kosztów.	30

Tabela nr 7 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia w wariancie II oraz rozłożenie kosztów.	32

Tabela nr 8 Procentowa ilość odpadów niebezpiecznych (płyt cementowo –	34

Tabela nr 9 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZY PRZYJĘCIU WARIANTU I	38

Tabela nr 10 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZY PRZYJĘCIU WARIANTU II	39

Tabela nr 11 Wskaźniki monitorowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego”	43

SPIS RYSUNKÓW I WYKRESÓW

Rysunek nr 1 Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim	8

Rysunek nr 2 Procentowy udział zabudowy eternitowej w poszczególnych rejonach	33

Rysunek nr 3 Projekt zarządzania „Programem ...”	42

SPIS MAP

Mapa nr 1 Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych w układzie wojewódzkim w 2000 roku.	7

WYKAZ ZAŁĄCZNIKÓW

| Załącznik nr 1 |  | Szczegółowy wykaz akt prawnych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących wyrobów zawierających azbest. |
| --- | --- | --- |
| Załącznik nr 2 |  | Wzór oceny i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest |
| Załącznik nr 3 |  | Informacja o wyrobach zawierających azbest |
| Załącznik nr 4 |  | Mapa rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest – zgłoszonych przez mieszkańców. |
| Załącznik nr 5 |  | Mapa, na której wskazano nieruchomości zabudowane wyrobami z azbestocementu |
| Załącznik nr 6 |  | Wzór wniosku przy założeniach realizacji wariantu I „programu ...” |
| Załącznik nr 7 |  | Wzór wniosku przy założeniach realizacji wariantu II „programu ...” |
| Załącznik nr 8 |  | Mapa rejonów „transportowych” oraz proponowanych dróg przewozu odpadów azbestowych |
| Załącznik nr 9 |  | Warunki bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest |

## WPROWADZENIE

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego”  powstał w wyniku:

- Przyjęcia przez Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki (M.P., Nr 38, poz. 373),

- Realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 101, poz. 628, z 1998 roku, Nr 156, poz. 1018, z 2000 r. Nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r. nr 100, poz. 1085 i nr 154, poz. 1793) oraz odpowiednich przepisach wykonawczych do tej ustawy,

- Realizacja wytycznych zamieszczonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przyjętym przez Radę Ministrów w dniu 14 maja 2002 roku,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

## CELE I ZADANIA PROGRAMU

Celem niniejszego programu jest:

- Usunięcie z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego, stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- Pomoc mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zgodnej z przepisami prawa  realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych.

## PODSTAWOWE INFORMACJE DOTYCZĄCE „PROGRAMU USUWANIA AZBESTU I WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST STOSOWANYCH NA TERYTORIUM POLSKI”

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” zwany dalej „Programem ...” – został przyjęty przez Radę Ministrów  w dniu 14 maja 2002 roku.

Program obejmuje między innymi usuwanie azbestu, szczególnie z budynków, propozycje rozwiązań składowania odpadów zawierających azbest (składowiska), postulowane zasady wsparcia finansowego, wytyczne do opracowania wojewódzkich i powiatowych programów usuwania wyrobów azbestowych, założenia dotyczące organizacji, systemu kontroli i monitoringu programu.

Program zawiera szereg istotnych informacji, w tym o ilości wyrobów zawierających azbest, zabudowanych w obiektach budowlanych w układzie wojewódzkim – co ilustrują zamieszczone poniżej:

- tablica zawierająca dane o ilości wyrobów,

- mapka kraju, przedstawiająca nagromadzenie wyrobów zawierających azbest, w układzie wojewódzkim

Mapa nr 1 Ilość wyrobów zawierających azbest w obiektach budowlanych w układzie wojewódzkim w 2000 roku.

Tabela nr 1 Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

| Lp | województwo | ILOŚĆ ODPADÓW[ Mg] |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Dolnośląskie | 576.600 |
| 2 | Kujawsko - pomorskie | 791.640 |
| 3 | Lubelskie | 2.209.789 |
| 4 | Lubuskie | 238.349 |
| 5 | Łódzkie | 1.160.390 |
| 6 | Małopolskie | 940.730 |
| 7 | Mazowieckie | 2.971.030 |
| 8 | Opolskie | 325.710 |
| 9 | Podkarpackie | 665.050 |
| 10 | Podlaskie | 1.103.270 |
| 11 | Pomorskie | 582.880 |
| 12 | Śląskie | 779.280 |
| 13 | Świętokrzyskie | 837.410 |
| 14 | Warmińsko – mazurskie | 655.460 |
| 15 | Wielkopolskie | 1.110.140 |
| 16 | Zachodniopomorskie | 528.670 |

Rysunek nr 1 Przewidywana ilość wyrobów zawierających azbest w układzie wojewódzkim

* - pozycje z tabeli nr 1

Jak wynika z powyższych zestawień województwo łódzkie zajmuje 3  miejsce jeżeli chodzi o ilość wyrobów zawierających azbest. Tak więc problem jest poważny i należy tak go traktować.

Program ujmuje i podkreśla zasadę , że wyroby nieuszkodzone i w dobrym stanie technicznym, mogą być jeszcze wykorzystywane do 30 lat tj. do 2032 r.

Koszt usuwania wyrobów zawierających azbest według cen 2000 roku, oszacowany został w skali kraju na około 47 miliardów złotych.

Koszty wymiany azbestowo - cementowych pokryć dachowych i elewacyjnych na nowe, bezazbestowe materiały – oszacowano na około 64 miliardy złotych.

Określona została ilość składowisk lub kwater dla składowania odpadów zawierających azbest – łącznie ok. 84. Określono też potrzebne na ten cel nakłady  finansowe i inwestycyjne (340 milionów złotych).

Uwzględniając, że wysokie koszty modernizacji pokryć dachowych i elewacyjnych nie będą możliwe do poniesienia w całości przez właścicieli lub zarządców obiektów, w Programie dokonano szacunku potrzeb kredytowych, które powinny stanowić ofertę banków. Wskazane też zostały obszary i dziedziny, które wymagać będą wsparcia  z funduszy ekologicznych, krajowych i zagranicznych.

Nie do oszacowania są korzyści płynące z poprawy stanu środowiska, poprawy stanu zdrowotnego ludności, zmniejszenia śmiertelności wywołanej chorobami odazbestowymi, a także korzyści powstałe na skutek modernizacji infrastruktury.

W harmonogramie realizacji Programu w latach 2003 – 2032, w pkt 2 zadanie d, wpisano – „opracowanie wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów usuwania wyrobów zawierających azbest i programów ochrony przed szkodliwością azbestu oraz szkolenia pracowników”. Termin zakończenia realizacji tego zadania określono do lipca 2006 roku.

Szczegółowy wykaz aktów prawnych bezpośrednio lub pośrednio dotyczących azbestu oraz ochroną przed szkodliwym jego działaniem zamieszczono w załączniku nr 1 do niniejszego „Programu ...” .

## INFORMACJE OGÓLNE DOTYCZĄCE AZBESTU

Azbest jest nazwą handlową grupy minerałów włóknistych, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami magnezu, żelaza, wapnia i sodu.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur (temperatura rozkładu i topnienia ok. 1500 °C) jest jedną z najważniejszych zalet, dzięki którym znalazł on szerokie zastosowanie jako surowiec niepalny w różnego rodzaju wyrobach. Właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność, a także odporność niektórych odmian azbestu na działanie kwasów, alkaliów i wody morskiej czynią zeń surowiec o szerokim zastosowaniu w ponad tysiącu  technologii. 60 – 70 % azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Ryzyko wynikające dla zdrowia z wchłaniania pyłu drogą pokarmową jest znikome.

Biologiczna agresywność pyłu azbestu jest związana ze stopniem i ilością włókien w dolnej części układu oddechowego. Proces ten zależy od fizycznych i aerodynamicznych cech włókien. Szczególne znaczenie ma średnica poszczególnych włókien, długość odgrywa mniejszą rolę. Włókna cienkie o średnicy poniżej 3 mikronów przenoszone są łatwiej i odkładają się w końcowych odcinkach dróg oddechowych, podczas gdy włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikronów, zatrzymują się w górnej części układu oddechowego, Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencje do zatrzymywania się wyżej niż igłowe włókna azbestów amfibolowych, z łatwością przenikające do obrzeży płuca.

Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, tj. takie, które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych, skąd mogą penetrować tkankę płucną. Średnica włókien  respirabilnych jest mniejsza od 3 mikronów.

Pojawienie się patologii będących następstwem ekspozycji na pył azbestu jest zależne od rodzaju ekspozycji. W narażaniu na pył azbestu wyróżnia się ekspozycję zawodową, parazawodową i środowiskową. Różnią się one w sposób istotny wielkością stężeń włókien, ich rozmiarami, długością trwania narażenia, a co za tym idzie skutkami dla zdrowia i wielkością ryzyka wystąpienia określonych nowotworów złośliwych.

Narażenie zawodowe na pył azbestu może być przyczyną następujących chorób: pylicy azbestowej, łagodnych zmian opłucnowych, raka płuca i międzybłoniaków.

W ekspozycji para zawodowej i środowiskowej na pył azbestowy praktycznie głównym skutkiem, który należy brać pod uwagę jest międzybłoniak opłucnej. W zależności od poziomu ekspozycji może być również obserwowany wzrost ryzyka raka płuc.

Doniesienia kliniczne i epidemiologiczne sugerują, że z azbestem może być również związane występowanie innych nowotworów: krtani, żołądka i jelit, trzustki, jajników oraz chłoniaków. Jednak zwiększenie ryzyka w tych grupach nowotworów nie jest wystarczająco pewne, ze względu na rozbieżność wyników w różnych badaniach można je określić jako prawdopodobne.

Długie okresy między pierwszym narażeniem a pojawieniem się patologii – zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że skutki aktualnego narażenia pojawiać się będą do 30 lat od rozpoczęcia ekspozycji.

### Podział stosowanych wyrobów azbestowych

Wyroby zawierające azbest oraz odpady azbestowe można podzielić,  w zależności od trwałości i ilości zastosowanego spoiwa wiążącego, na: miękkie (łamliwe, kruche) i twarde (niekruche, sztywne).

#### Wyroby miękkie o gęstości < 1000 kg/m3

Charakteryzują się dużym procentowym udziałem azbestu. Łatwo ulegają uszkodzeniom, powodując duże emisje pyłu azbestu. Najczęściej spotykane są w obiektach przemysłowych (elektrociepłownie, huty). Narażeni na oddziaływanie ich pyłów są pracownicy wykonujący remonty izolacji lub uszczelnień urządzeń z udziałem azbestu.

Wyroby miękkie to m.in.:

- sznury, płótna, tkaniny z dodatkiem azbestu (lub wykonane z samego azbestu),

- płyty i uszczelki kinkieryt (typu Gambit, Polonit), stosowane w ciepłownictwie na złączach rur, zaworów z gorącą wodą lub parą,

- płaszcze azbestowo-gipsowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie,

- płyty i tektury miękkie (stosowane w izolacjach ognioochronnych),

- płyty ognioochronne typu „PYRAL” produkcji czechosłowackiej lub „SOKALIT” produkcji NRD, zawierające ok. 30 - 50% azbestu (służą do okładzin ognioochronnych konstrukcji budynków oraz jako sufity podwieszane o podwyższonej odporności na ogień, także jako materiał do klap przeciwpożarowych i przeciwdymnych),

- natryski azbestowe na konstrukcje stalowe zastosowane jako ognioochronne zabezpieczenie stalowej konstrukcji budynków o tzw. konstrukcji niesztywnej (np. budynki przemysłowe, biurowe; często są to obiekty indywidualnie projektowane, „nasycone” technologią budowlaną krajów zachodnioeuropejskich z lat 60 -70., np. budynki ambasad).

#### Wyroby twarde o gęstości > 1000 kg/m3

Są to najpowszechniej występujące w krajowym budownictwie wyroby zawierające azbest. Charakteryzują się dużym stopniem zwięzłości, dużym udziałem spoiwa (najczęściej jest nim cement), niską procentową zawartością azbestu (ok. 5% w płytach płaskich lignocementowych modyfikowanych, 12 -13% w płytach płaskich i falistych azbestowo-cementowych i ok. 20% w rurach azbestowo-cementowych). W przeciwieństwie do wyrobów miękkich, przez długi okres pozostają wyrobami emitującymi małe ilości pyłu azbestu. Można je więc uważać za mniej groźne w użytkowaniu oraz podczas prac remontowych od wyrobów miękkich. Mniej groźne są też ich odpady.

Emisja pyłu azbestu może powstawać podczas uszkodzeń mechanicznych, np. przy piłowaniu lub szlifowaniu szybkoobrotowymi narzędziami elektrycznymi, nie wyposażonymi w miejscowe odciągi pyłu. Do emisji pyłu dochodzi także w trakcie trwania destrukcji, np. emitują go stare płyty pokryć dachowych azbestowo-cementowych o naruszonej przez czynniki atmosferyczne lub chemiczne powierzchni zewnętrznej. Wówczas zanieczyszczony jest też grunt w bezpośrednim sąsiedztwie rynny odprowadzającej wodę opadową.

Wyroby twarde to m.in.:

- płyty azbestowo-cementowe faliste,

- płyty azbestowo-cementowe płaskie prasowane,

- płyty azbestowo-cementowe KARO,

- płyty warstwowe PW3/A i podobne,

- rury azbestowo-cementowe,

- złącza, listwy, gąsiory wykonane z azbestocementu,

- płaszcze azbestowo-cementowe stosowane w izolacji rur w ciepłownictwie.

## PRACE NAPRAWCZE ORAZ DEMONTAŻ WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że pewna część prac polegających na usuwaniu z budynków mieszkalnych elewacyjnych płyt azbestowo - cementowych, wykonywana jest na życzenie mieszkańców, bez wcześniejszego rozpoznania zagrożeń i rzeczywistej potrzeby takich prac. Co gorsza, szczupłe środki finansowe, przeznaczane na wykonanie takich robót, nie umożliwiają zatrudnienia firm prawidłowo i rzetelnie wykonujących wymagane czynności. Tak więc dochodzi do sytuacji, w której wyroby z azbestocementu, dające obecnie tak znikomy poziom zanieczyszczenia powietrza wewnętrznego w budynku, że nie odróżnia się go na podstawie wielogodzinnych pomiarów od poziomu tła (stanu powietrza zewnętrznego ) - są usuwane i to w niewłaściwy sposób. Usuwanie to powoduje zanieczyszczenie w powietrzu zewnętrznym ( pomiary wykonywane na stanowiskach pracy) wynoszące kilkanaście lub kilkadziesiąt tyś wł/m³. Już sama destrukcja powierzchni płyt azbestowo - cementowych przy użyciu szczotki drucianej, stosowanej dla oczyszczenia powierzchni płyt, w zależności od siły docisku i spoistości ścieranej płyty powodować może zanieczyszczenie od 1000 do powyżej 50 000 wł/m³ .

Brak uszczelnienia otworów okiennych i inne błędy w organizacji pracy gwarantują przedostawanie się wytworzonych podczas demontażu pyłów azbestu do wnętrza budynku.

Można więc wyrazić opinię, że większe zagrożenie pyłami azbestu powoduje  nieumiejętny demontaż wyrobów z azbestem niż właściwa eksploatacja tych wyrobów. Powstaje zatem pytanie :

- kiedy można eksploatować obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest bez działań „naprawczych"?,

- kiedy zaś należy podjąć działania „naprawcze " i jakie są to działania?

Przyjmuje się, że wyroby zawierające azbest w budynku nie są automatycznie zagrożeniem dla jego mieszkańców, więc nie powinny być bezwzględnie usuwane z obiektu. Usuwanie tych wyrobów nieodłącznie związane jest z pewnym ich uszkadzaniem w trakcie demontażu, a więc ryzykiem przejściowego wzrostu zanieczyszczenia powietrza pyłami azbestu w strefach pracy ( pośrednio wokół budynku lub w jego wnętrzu ). Ryzyko to powinno być minimalizowane przez „wyspecjalizowanych wykonawców" i specjalistyczne - a więc kosztowne techniki pracy. Jednak „oszczędna" i jednocześnie „bezpieczna" forma realizacji prac nie jest możliwa. Z tego względu decydujące znaczenie ma odpowiednia kwalifikacja wyrobów pod względem bezpieczeństwa i prawidłowa ocena kiedy należy je usunąć.

W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest powinni wykonać „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów" według zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04. 2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649) Podczas sporządzania wspomnianej tu „oceny " lub wobec planowanych remontów w budynku, w którym znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest, należy mieć świadomość jakie czynności, albo wyroby i ich szczególna konfiguracja w obiekcie, stwarzają ryzyko uwolnienia do powietrza pyłów azbestu .

Są to np.:

- Nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów podczas adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek działowych, usuwanie pokryć dachowych itp);

- Usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów zwłaszcza w sposób niewłaściwy;

- Niewłaściwa eksploatacja wyrobów, lub zmiana sposobu eksploatacji wyrobów, powodująca ich drgania, tarcie, (szczególnie zagrożone destrukcją są wyroby w obiektach o konstrukcji niesztywnej), wibracje przenoszone na wyroby z azbestem, pochodzące od: pracy maszyn, wind, także niekorzystne dla budynku sąsiedztwo dróg obciążonych ciężkim transportem, transport szynowy, metro itp.

- Poddanie wyrobów z azbestem silnym ruchom powietrza, wywołanym pracą maszyn (np. wentylatory, odkurzacze);

- Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest oraz starzenie się ich oraz zły stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, wyszczerbienie krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa powodują zmiany (osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się np. obecnością wykwitów, złuszczeń wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu zastosowania wyrobów (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów a nawet masywnych wiązek włókien azbestu).

Ogólnie przyjmuje się, że wyroby będące w dobrym stanie „technicznym" nie wykazujące objawów zużycia, uszkodzenia, starzenia się, można eksploatować „ bezpiecznie ", jeśli : - kompetentnie i rzetelnie wykonana „ ocena wyrobów", zgodnie z załącznikiem nr 1  do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04. 2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649). nie przekroczyła 55 punktów; wyroby są prawidłowo eksploatowane ( zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one pokryte powłoką zabezpieczającą. W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac naprawczych" - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami              ( wgłębnie penetrującymi), hermetyczna zabudowa wyrobów lub ich całkowite usunięcie.

Wśród sposobów eliminacji zagrożeń, które przewiduje się dla budynków z wyrobami azbestowymi, wyróżnia się więc następujące główne kierunki działań:

- Całkowite usunięcie wyrobów.

- Jest to kosztowne, ale radykalnie rozwiązanie problemu, wymaga specjalistycznych narzędzi, stwarza nowe problemy -wytworzenie „niebezpiecznych odpadów" oraz powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w otoczeniu, których minimalizacja wymaga zaangażowania kosztownej techniki. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" nie może być „zasadą", wyborem stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla wszystkich sytuacji ( ze względów ekonomicznych a także ograniczonych możliwości gospodarowania i składowania odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłożenie " tego sposobu postępowania w czasie.

- Impregnowanie wyrobów z azbestem.

- Pomalowanie wyrobów odnosić się może wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej kondycji technicznej. Polecane może być np. dla tych wyrobów , które mogą przenieść dodatkowe zwiększenie ciężaru, których powierzchnia jest czysta lub może być odczyszczona i może przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą, powinny być objęte wyroby azbestowo - cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" w obiektach, które nie wymagają termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem tymczasowym, które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie a nie rozwiązuje go całkowicie, gdyż wyrób azbestowy pozostaje w budynku, zobowiązując właściciela do okresowych przeglądów („ocen") tego wyrobu. Na Zachodzie powszechnie stosuje się to rozwiązanie dla przedłużenia żywotności zarówno wyrobów azbestowo -cementowych będących w dobrej kondycji technicznej, czekając na zużycie wyrobów, planowany, większy remont jak też w obiektach przemysłowych azbestowych dla konserwacji izolacji, wyrobów azbestowych „miękkich". Co do pokryć dachowych z „ eternitu”, najmłodsze wyroby montowano zgodnie z prawem jeszcze na przełomie 1998/9 r. - jest więc nieco inaczej niż na Zachodzie ( nie akcentując nadmiernie różnicy wyposażenia wykonawców robót i przeznaczanych na ten cel środków ). Formalnie, impregnację wyrobów „miękkich”  należy stosować jako rozwiązanie doraźnie, używając preparatów „wgłębnie penetrujących", a posiadających aprobatę techniczną ITB.

- Założyć jednocześnie trzeba, że wyroby te, mimo impregnacji, w określonej perspektywie czasowej zostaną usunięte.

- Stosowanie barier pyłowych.

- Stosowanie barier pyłowych ze ścianek działowych, szczelnych sufitów podwieszanych, oddzielających hermetycznie wyroby z azbestem od otoczenia. Rozwiązanie to, podobnie jak rozwiązanie z pkt 2 jest doraźnym zmniejszeniem zagrożeń, przesuwa ono problem w czasie, umożliwiając eksploatację obiektu bez kosztownych prac specjalistycznych polegających na usuwaniu wyrobu. Ma ono większe zastosowanie w obiektach przemysłowych W Polsce na ogół nie jest ono popularne.

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, uznać należy, że żaden przepis prawny nie został tu przyjęty a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do             „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich eksploatacji jest wynik „oceny" wyrobu.

Przygotowana „ocena" nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzję co do szczegółowych metod wyboru postępowania należałoby podjąć po uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych " lub ich demontażu.. Z dużym przybliżeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi zarazem uniwersalnego rozwiązania , można przyjąć, że: wyroby „twarde" (azbestowo - cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez usuwania ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji gdy budynek posiada wystarczającą warstwę izolacji cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej obiekt nie spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien zdecydować, czy w ramach czekającej go termo - modernizacji, może ponieść dodatkowe koszty związane z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. Sytuacja wydaje się oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zużyta a termiczna izolacyjność ścian niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać należy termo - modernizację. Wyroby tzw. „miękkie" np. izolacje azbestowe, tektury, sznury itp. oraz wyroby znajdujące się wewnątrz obiektów (kontaktujące się z powietrzem wewnętrznym), zwłaszcza wyroby w obiektach przeznaczonych na pobyt stały - zazwyczaj uzyskują tak dużą liczbę punktów we wspomnianych „ocenach", że należy je z obiektów usunąć.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów budowlanych zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które uzyskały aprobatę techniczną ITB (Wymagania dla tych środków zostały ostatnio uzupełnione i zebrane w formie opracowanych dokumentów;

- ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych „

- ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych)”.

## PROCEDURY BEZPIECZNEGO POSTĘPOWANIA Z MATERIAŁAMI ZAWIERAJĄCYMI AZBEST.

### Wyszczególnienie procedur usuwania wyrobów zawierających azbest.

Problematyka bezpiecznego postępowania z wyrobami i odpadami zawierającymi azbest została uszeregowana w 4 grupach tematycznych, przedstawionych poniżej;

GRUPA I. Procedury obowiązujące właścicieli i zarządzających obiektami, instalacjami i urządzeniami zawierającymi azbest lub wyroby zawierającymi azbest.

Procedura 1.  dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców, przy użytkowaniu obiektów i terenów z wyrobami zawierającymi azbest,

Procedura 2.  dotycząca obowiązków i postępowania właścicieli i zarządców, przy usuwaniu wyrobów zawierających azbest z obiektów lub terenów.

GRUPA II. Procedury obowiązujące wykonawców prac polegających na usuwaniu wyrobów zawierających azbest. Wykonawców prac traktujemy jako wytwórców odpadów niebezpiecznych.

Procedura 3.  Postępowanie przy pracach przygotowawczych do usuwania wyrobów zawierających azbest.

Procedura 4. Prace polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest, wytwarzaniu odpadów niebezpiecznych, wraz z oczyszczeniem obiektu, terenu, instalacji.

GRUPA III. Procedura obowiązująca prowadzących działalność w zakresie transportu odpadów niebezpiecznych zawierających azbesty.

Procedura 5. Przygotowanie i transport odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

GRUPA IV. Procedura obowiązująca zarządzających składowiskami odpadów niebezpiecznych zawierających azbest.

Procedura 6. Składowanie odpadów na składowiskach  lub wydzielonych kwaterach przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów zawierających azbest.

W przypadku „Programu usuwania azbestu na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” wprowadzone zostaną  pierwsze dwie procedury.

Pozostałe procedury dotyczą wytwórców (firm świadczących usługi usuwania) oraz firm świadczących usługi transportowe i zarządców składowisk odpadów wyrobów zawierających azbest.

### Omówienie wybranych procedur.

Procedura 1 (uproszczona).

Pierwsza procedura dotyczy właścicieli oraz zarządców obiektów, instalacji oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest.  Jej celem jest przedstawienie zakresu obowiązków i zasad postępowania właścicieli i zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest. Procedura dotyczy bezpiecznego ich użytkowania.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje cały okres, w czasie którego na terenie  budynku, budowli, instalacji lub urządzeniu przemysłowego oraz terenu, niezależnie od ich wielkości lub stanu, znajdują się wyroby zawierające azbest.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia technicznego oraz terenu, gdzie znajdują się wyroby zawierające azbest, ma obowiązek sporządzania „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”. Właściciele lub zarządcy, którzy spełnili ten obowiązek wcześniej – sporządzają następne „Oceny ...” w terminach wynikających z warunków poprzedniej „Oceny ...” tzn.:

- po 5-u latach, jeżeli wyroby zawierające azbest są w dobrym stanie technicznym i nieuszkodzone,

- po roku, jeżeli przy poprzedniej „Ocenie ...” ujawnione zostały drobne (do 3% powierzchni wyrobów) uszkodzenia.

Wyroby, które posiadały lub posiadają duże i widoczne uszkodzenia – powinny zostać bezzwłocznie usunięte.

„Ocenę ...” właściciel lub zarządca obowiązany jest złożyć właściwemu terenowo organowi  architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego.

W przypadku miasta Piotrkowa Trybunalskiego informacje te złożone zostały do Referatu Ochrony Środowiska i posłużą do opracowania „Programu ...”.

Po wykorzystaniu „Oceny ...” przekazane zostaną do powiatowego inspektora nadzoru budowlanego.

Dodatkowo zgodnie z tą procedurą należy wykonać mapę rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Mapa taka stanowi załącznik nr 4 do niniejszego „Programu ...”

Sporządzenie „oceny stanu

i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”

Przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest

Opracowanie instrukcji bezpiecznego postępowania i użytkowania pomieszczenia z wyrobami zawierającymi azbest

Sporządzenie informacji dla wójta/ burmistrza/ prezydenta

Zaznaczenie na planach sytuacyjnych miejsc wyrobami zawierającymi azbest.

Wykonuje Urząd Miasta w Piotrkowie Tryb.

Wykonuje właściciel/ użytkownik obiektu, nieruchomości przy pomocy pracowników Urzędu Miasta (pierwszy rok).

Schemat procedury

Procedura  2 (uproszczona)

Druga procedura przedstawia zakres obowiązków i zasady postępowania właścicieli, zarządców budynków, budowli, instalacji lub urządzeń oraz terenów z wyrobami zawierającymi azbest – przed i w czasie wykonywania prac, usuwania lub zabezpieczenia takich wyrobów.

Zakres procedury

Zakres procedury obejmuje okres od podjęcia decyzji o zabezpieczeniu lub usuwaniu wyrobów zawierających azbest, do zakończenia tych robót i uzyskania stosownego oświadczenia od wykonawcy prac.

Opis szczegółowy

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, gdzie znajduje się azbest lub wyroby zawierające azbest, powinien dokonać identyfikacji rodzaju i ilości azbestu  w wyrobach, przez uprawnione do takich prac laboratorium. Identyfikacja azbestu powinna nastąpić w okresie użytkowania takich wyrobów, o ile informacja ta nie jest podana w innych dokumentach budowy przedmiotowego obiektu.

Identyfikacja azbestu jest  obowiązkiem właściciela lub zarządcy, wynikającym z tytułu własności oraz odpowiedzialności prawnej, dotyczącej ochrony osób trzecich od szkód mogących wynikać z nieodpowiedniej eksploatacji przedmiotu stanowiącego własność. Wyniki identyfikacji azbestu powinny być uwzględnione przy:

- sporządzaniu informacji dla wójta, burmistrza, prezydenta miasta,

- zawieraniu umowy na wykonanie prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest z wykonawcą tych prac – wytwarzającym odpady niebezpieczne.

Właściciel lub zarządca może zlecić innym – odpowiednio przygotowanym osobom lub podmiotom prawnym – przeprowadzenie czynności wykonania  identyfikacji azbestu w wyrobach. W każdym przypadku powinno to mieć miejsce przed rozpoczęciem prac zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest.

Właściciel lub zarządca budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu z wyrobami zawierającymi azbest, ma obowiązek zgłoszenia na 30 dni przed rozpoczęciem prac, wniosku o pozwolenie na budowę (remont), wraz z określonymi warunkami. Wniosek powinien być sporządzony z uwzględnieniem przepisów wynikających z art. 30, ust. 7 ustawy – Prawo budowlane.

Zatajenie informacji o występowaniu azbestu w wyrobach, które będą przedmiotem prac remontowo – budowlanych skutkuje – na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska – odpowiedzialnością prawną.

Po dopełnieniu obowiązków formalnoprawnych, właściciel lub zarządca dokonuje wyboru wykonawcy prac. Zawiera umowę na wykonanie zabezpieczenia lub usuwania wyrobów zawierających azbest oraz oczyszczenia budynku, budowli, instalacji lub urządzenia i terenu z azbestu. W umowie powinny być jasno sprecyzowane obowiązki stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu w czasie wykonywania prac.

Niezależnie od obowiązków wykonawcy prac, właściciel lub zarządca powinien poinformować mieszkańców lub użytkowników budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu, o usuwaniu niebezpiecznych materiałów

zawierających substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla ludzi oraz o sposobach zabezpieczenia przed tą szkodliwością. Na końcu właściciel lub zarządca powinien uzyskać od wykonawcy prac, pisemne oświadczenie o prawidłowości wykonania robót i oczyszczenia z azbestu, a następnie przechowywać je przez   okres co najmniej 5 – lat, wraz z inną dokumentacją budynku, budowli, instalacji lub urządzenia oraz terenu.

Schemat procedury

Podjęcie decyzji o usuwaniu wyrobów zawierających azbest

Identyfikacja azbestu w wyrobach przeznaczonych do usunięcia przez uprawnione laboratorium

Zgłoszenie właściwemu organowi architektoniczno – budowlanemu lub powiatowemu inspektorowi nadzoru budowlanego – na 30 dni przed rozpoczęciem prac zamiaru usuwania wyrobów zawierających azbest – celem uzyskania pozwolenia na budowę wraz z określonymi warunkami

Dokonanie wyboru wykonawcy prac i zawarcie umowy. Określenie obowiązków stron, również w zakresie zabezpieczenia przed emisją azbestu

Poinformowanie mieszkańców – użytkowników obiektu o usuwaniu niebezpiecznych materiałów i sposobach zabezpieczenia.

Uzyskanie od wykonawców prac świadectwa czystości powietrza po wykonaniu robót oraz jego przechowywanie przez co najmniej 5 lat

Wykonuje Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim

Wykonuje właściciel/ użytkownik obiektu przy pomocy pracowników Urzędu Miasta

Schemat przepływu informacji oraz procedur wykonawczych dla odpadów azbestowych zabudowanych na obiektach w Piotrkowie Trybunalskim (łączenie procedur ogólnych)

Sporządzenie „oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Opracowanie Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest

Przygotowanie regulaminu dofinansowywania wymiany płyt cementowo – azbestowych zabudowanych na budynkach mieszkańców miasta nie prowadzących działalności gospodarczej

Przedstawienie dokumentacji komisjom problemowym oraz zatwierdzenie na Sesji Rady Miasta

Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami miasta – którzy złożyli kwestionariusze oraz oceny. Przedstawienie możliwości i formy dofinansowania wymiany pokryć „eternitowych”

Rozpoczęcie realizacji zatwierdzonego „Programu ...” przez wyłonienie w drodze przetargu firmy posiadającej zezwolenie na wytwarzanie odpadów niebezpiecznych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Rozpoczęcie faktycznych prac związanych ze zdjęciem i unieszkodliwieniem odpadów niebezpiecznych (azbestowych).

## OKREŚLENIE ILOŚCI WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH NA TERENIE MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

W celu określenia ilości wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzono ich inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu bezpośredniej informacji od ich posiadaczy (mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego).

Nadmienić tu należy, że  w latach 2000 – 2001 prowadzona była już częściowa inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest.

Do osób, które złożyły informacje w poprzednich latach zostały rozesłane pisma informacyjne wraz  z drukami, wypełnienie których jest niezbędne do opracowania niniejszego Programu, a mianowicie:

- Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest – załącznik nr 2,

- Informacja o wyrobach zawierających azbest i miejscu ich wykorzystania – załącznik nr 3.

Dla pozostałych mieszkańców miasta druki te zostały udostępnione w okienkach „podawczych”, bezpośrednio w Referacie Ochrony Środowiska oraz na stronie internetowej miasta.

Łącznie posiadanie zabudowy eternitowej zgłosiło 189 osób, w tym 138 osób w roku 2004 i 51 osób w latach 2000 - 2001.

Załącznik nr 5 stanowi mapa, na której wskazano nieruchomości na których znajduje się zabudowa eternitowa.

Razem na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zgłoszonych zostało w 2004 roku 32.903 m² eternitu (stan na dzień 27.09.2004).

Średnia waga 1 m² płyt azbestowo – cementowych wynosi 13 kilogramów.

Znając ilość zabudowy eternitowej oraz wagę 1 m² płyty azbestowo -cementowej wyliczono co następuje:

32.903 m² x 13 kg  = 427.739,00 kg – 427,74 Mg.

51 osób nie potwierdziło posiadania pokryć eternitowych, mimo zgłoszenia tego faktu w latach poprzednich. Ogólna ilość zabudowy nie potwierdzonej w tym roku a zgłoszona w latach poprzednich wynosi 9.617 m².

9.617 m² x 13 kg =  125.021 kg -  125,02 Mg.

Do dalszych wyliczeń oraz szacunków ilości zabudowy eternitowej jak również  kosztów jej usunięcia należy więc przyjąć wszystkie wyroby, zgłoszone w latach 2001 – 2004 tj:

32.903 m²+ 9.617 m²= 42.520,00 m²

427,74 + 125,02 = 552,76 Mg

## KOSZTY USUNIĘCIA WSZYSTKICH WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH (POZIOM CEN WRZESIEŃ 2004 ROKU).

W celu ustalenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest („eternitowych” płyt falistych) zabudowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zasięgnięto informacji od 4 firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów na terenie miasta.

### Koszty zdjęcia 1 m² płyty azbestowo – cementowej.

Tabela nr 2 Koszy brutto zdjęcia 1 m² płyty (1 sztuka) przez 4 wylosowane firmy

| Lp | Firma | Koszt |
| --- | --- | --- |
| 1 | Firma 1 | 15 zł /m² |
| 2 | Firma 2 | 14 zł/ m² |
| 3 | Firma 3 | 12 zł /m² |
| 4 | Firma 4 | 8 zł/ m² |
|  | Cena uśredniona | 12,25 zł/ m² |

### Koszty transportu płyt „eternitowych”

Przyjęto, że transport dokonywany jest samochodami o ładowności 10 Mg. Na odległość  250 km. (składowisko w Trzemesznej)

Tabela nr 3 Koszt transportu eternitu w 4 wylosowanych firmach

| Lp | Firma | CENA | odległość | koszt |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Firma 1 | 6,50 zł /km | 250 km | 1625 zł |
| 2 | Firma 2 | 7,80 zł/ km | 250 km | 1950 zł |
| 3 | Firma 3 | 5,40 zł /km | 250 km | 1350 zł |
| 4 | Firma 4 | 7,50 zł/ km | 250 km | 1875 zł |
|  | Cena uśredniona | 6,80 zł/km | 250 km | 1700 zł |

Na podstawie powyższych danych wyliczyć można:

Koszt transportu 10 Mg „eternitu” wynosi 1700 zł.

Koszt transportu 1 Mg – 170,00 zł.

Przyjmując, że 77 szt. płyty eternitowej przypada na 1 Mg otrzymujemy 2,21 zł za przewóz 1 m² płyty azbestowo – cementowej.

### Koszt zdeponowania odpadów na składowisku odpadów  niebezpiecznych.

Cena składowania odpadów uzależniona jest od deklarowanej ilości dostarczanych odpadów w skali miesiąca.

Przyjmując, że przez okres wymiany, miesięcznie dostarczanych będzie ok. 10 Mg odpadów cena zdeponowania na składowisku wynosi  850,00 zł / Mg.

Analogicznie do poprzedniego wyliczenia otrzymujemy

850,00 zł/ Mg : 77 szt. = 11,04 zł/ szt.

Uśredniony koszt złożenia 1 płyty eternitowej na specjalistycznym składowisku wynosi więc 11,04 zł.

### Łączny koszt unieszkodliwienia wyrobów azbestowych

Reasumując, uśredniony koszt zdemontowania, transportu i zdeponowania na składowisku odpadów 1 m² płyty eternitowej wynosi:

12,25 + 2,21 + 11,04 = 25,50 zł.

Koszt pełnego usunięcia płyt cementowo – azbestowych zgłoszonych przez mieszkańców naszego miasta  wynosi:

32.903 m² x 25,50 = 839.026,50 zł.

Koszt usunięcia płyt cementowo – azbestowych zgłoszonych w latach 2000 – 2001, bez potwierdzenia zgłoszenia w tym roku.

9.617 m² x 25,50 = 245.233,50 zł.

Łączny koszt usunięcia płyt cementowo – azbestowych (eternitu) wynosi:

839.026,50 + 245.233,50 = 1.084.260,00 zł.

## OCENA PILNOŚCI USUWANIA WYROBÓW AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04. 2004 r Dz. U. nr 71 poz. 649, w sprawie sposobów bezpiecznego użytkowania oraz warunków usuwania wyrobów zawierających azbest ustalono stopień pilności wymiany lub naprawy zabudowy „eternitowej”.

Tabela nr 4 Ilość budynków w poszczególnych kategoriach punktacji wraz z powierzchnią

| PUNKTACJA | ILOŚĆ BUDYNKÓW | POW. ZABUDOWY NA BUDYNKACH MIESZKALNYCH | POW. ZABUDOWY NA BUDYNKACH GOSP. | OGÓŁEM (pow. w m²) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| od 30 do 40 | 1 | - | 100 | 100 |
| od 40 do 50 | 1 | - | 50 | 50 |
| od 50 do 60 | 4 | 175 | 607 | 782 |
| od 60 do 70 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| od 70 do 80 | 15 | 1.353 | 673 | 2.026 |
| pow. 80 | 117 | 9.776 | 20.169 | 29.945 |
| RAZEM | 138* | 11.304 | 21.599 | 32.903 |

* W powyższej tabeli umieszczono wyłącznie osoby, które złożyły „ocenę ...” w roku 2004.

Tabela nr 5 Ilość budynków w poszczególnych stopniach pilności usunięcia pokrycia

| StOpień pilności | sposób postępowania | ilość punktów | ilość budynków |
| --- | --- | --- | --- |
| Stopień pilności I | Wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 60 i więcej punktów | 132 |
| Stopień pilności II | Ponowna ocena wymagana w czasie 1 roku | 35 – 55 punktów | 5 |
| Stopień pilności III | Ponowna ocena w terminie 5 lat | 25 – 30 punktów | 1 |
| RAZEM ILOŚĆ BUDYNKÓW |  |  | 138* |

* W powyższej tabeli umieszczono wyłącznie osoby, które złożyły „ocenę ...” w roku 2004.

Jak widać z powyższych zestawień zabudowa „eternitowa” na 132 budynkach znalazła się w kategorii bezzwłocznej wymiany. Dlatego też należy podjąć działania pomocowe, by jak najszybciej wymiany tej dokonać.

## WARIANTY USUWANIA PŁYT AZBESTOWO – CEMENTOWYCH Z TERENU MIASTA PIOTRKOWA TRYBUNALSKIEGO.

Głównym elementem przyjęcia wariantowości usuwania płyt cementowo – azbestowych  jest „Ocena.......” wypełniona przez mieszkańców miasta. Według tej oceny ustalono priorytety i terminy (teoretyczne) usunięcia tego materiału, które ujęto w dwóch wariantach.

WARIANT I

Sposób  przeprowadzenia wyboru oraz terminu usuwania płyt cementowo – azbestowych „eternitu”.

Po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i unieszkodliwieniu zabudowy „eternitowej” przeprowadzony zostanie cykl spotkań z właścicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej zabudowy.

Na spotkaniach tych przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt azbestowo – cementowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe na spotkania złożą deklarację co do ewentualnego terminu wymiany pokryć „eternitowych”.

Trzeba podkreślić, że deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w niej podany nie musi być ostatecznym terminem wykonania wymiany.

Obligatoryjne będzie złożenie wniosku do Prezydenta miasta z prośbą o dofinansowanie usunięcia zabudowy eternitowej.

W wariancie pierwszym przyjmuje się następujący sposób prowadzenia likwidacji zabudowy „eternitowej”.

KROK 1

Przyjęcie wniosku, którego wzór stanowi załącznik nr 6 do niniejszego Programu. Przekazanie mieszkańcom wykazu firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie odpadów azbestowych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

KROK 2

Mieszkańcy na własny koszt dokonują zdjęcia zabudowy z płyt cementowo – azbestowych. Miejsce czasowego zdeponowania płyt przygotowane jest przez firmę zajmującą się wytwarzaniem (zdjęciem) „eternitu”. Przekazanie właścicielowi nieruchomości oświadczenia o zdjęciu płyt azbestowo – cementowych zgodnie  z przepisami prawa.

KROK 3

Transport wytworzonych odpadów przez koncesjonowaną firmę posiadająca zezwolenie na transport odpadów niebezpiecznych, wyłonioną w drodze przetargu przeprowadzonego przez Urząd Miasta.

KROK 4

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenie dokumentów ewidencji odpadów świadczących o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu.

Tabela nr 6 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia w wariancie I oraz  podział kosztów.

| Lp. |  | Ponoszący koszty | Koszty w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KROK 1 | Bez kosztów | - |
| 2 | KROK 2 | Koszty ponosi właściciel nieruchomości | 520.870,00* |
| 3 | KROK 3 | Koszty ponosi Urząd Miasta | 563.390,00 ** |
| 4 | KROK 4 | Koszty ponosi Urząd Miasta |  |
|  |  | RAZEM KOSZTY | 1.084.260,00 |

*  42.520x12,25 = 520.870,00 zł.

** 42.520 x 13,25 = 563.390,00 zł.

Przykład do wariantu I

Właściciel nieruchomości posiadający zabudowę „eternitową” wielkości 100 m² na budynkach  zabudowy niskiej ( do I piętra) poniósł by następujące koszty.

12,25 zł/m² x  100 m² = 1225 złotych

Urząd Miasta za transport i złożenie poniósłby niżej podane koszty.

2,21 + 11,04 = 13,25 zł/m² – koszt transportu i unieszkodliwienia

13,25 złm² x 100 m² = 1325 złotych

Trzeba tu wziąć pod uwagę dodatkowe koszty ponoszone przez mieszkańców w zakresie zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego.

WARIANT II

Również w wariancie II po zatwierdzeniu formy oraz sposobu dofinansowywania przedsięwzięcia polegającego na zdjęciu i unieszkodliwieniu płyt „eternitowych” przeprowadzony zostanie cykl spotkań z właścicielami obiektów, którzy zgłosili posiadanie tej zabudowy.

Na spotkaniach tych, przedstawiony zostanie sposób oraz terminy usuwania płyt cementowo – azbestowych oraz forma pomocy (dofinansowania). Osoby przybyłe na spotkania złożą deklarację co do ewentualnego terminu wymiany pokryć „eternitowych”.

Trzeba podkreślić, że deklaracja ta nie jest obligatoryjna i termin w niej podany nie musi być ostatecznym terminem wykonania wymiany.

Poszczególne etapy (kroki) wariantu II

KROK 1

Przyjęcie wniosku (załącznik nr 7) oraz określenie wstępnego terminu wymiany.

KROK 2

Wybranie przez Urząd Miasta w drodze przetargu firmy zajmującej się zdjęciem i transportem odpadów płyt cementowo – azbestowych

KROK 3

Potwierdzenie terminu zdjęcia oraz usunięcia płyt „eternitowych”. Wykonanie zdjęcia.

KROK 4

Zdeponowanie odpadów na składowisku. Dostarczenia dokumentów ewidencji odpadów świadczących o zgodnych z przepisami prawa ich unieszkodliwieniu.

Tabela nr 7 Ogólne koszty całkowitej realizacji przedsięwzięcia w wariancie II oraz rozłożenie kosztów.

| Lp. |  | Ponoszący koszty | Koszty w zł |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | KROK 1 | Bez kosztów | - |
| 2 | KROK 2 | Koszty ponosi Urząd Miasta | 520.870,00* |
| 3 | KROK 3 | Koszty ponosi Urząd Miasta | 563.390,00 ** |
| 4 | KROK 4 | Koszty ponosi Urząd Miasta |  |

*  42.520x12,25 = 520.870,00 zł.

** 42.520 x 13,25 = 563.390,00 zł.

W wariancie II przyjmuje się, że przygotowaniem, nadzorem oraz kosztami całego przedsięwzięcia zajmie się Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim.

Mieszkańcy naszego miasta posiadający zabudowę „eternitową” pokryją natomiast całość kosztów związanych z zakupem i montażem nowego pokrycia dachowego – 60% inwestycji.

## TRANSPORT ODPADÓW PŁYT AZBESTOWO– CEMENTOWYCH.

W związku z ilością odpadów występującą w różnych częściach miasta oraz ciągami komunikacyjnymi Piotrków podzielono na 3 rejony odbioru i transportu odpadów azbestowo - cementowych.

Z poszczególnych rejonów odpady winny być „wyprowadzane” poprzez trzy główne ciągi komunikacyjne. Są to;

REJON I

Odpady wywożone do trasy szybkiego ruchu  ul. Łódzką

W rejonie tym znajdują się 72 miejsca, w których występuje zabudowa „eternitowa” co stanowi 38% całego zgłoszonego stanu płyt.

REJON II

Odpady wywożone do trasy szybkiego ruchu Al. Sikorskiego.

W rejonie tym znajduje się 16 miejsc, w których występuje zabudowa „eternitowa”, co stanowi 9% całego zgłoszonego stanu płyt.

REJON III

Odpady wywożone do trasy szybkiego ruchu ul. Wolborską.

W rejonie tym znajduje się 101 miejsc, w których występuje zabudowa „eternitowa”, co stanowi 53% całego stanu płyt.

W rejonach tych uwzględniono również osoby, które nie potwierdziły posiadania zabudowy eternitowej z roku 2000 – 2001.

Graficzne rozmieszczenie „rejonów transportowych” przedstawiona na mapie tras przewozu odpadów azbestowych ( załącznik nr 8) do niniejszego Programu.

Rysunek nr 2 Procentowy udział zabudowy eternitowej w poszczególnych rejonach

REJON 1

REJON 3

REJON 2

Tabela nr 8 Procentowa ilość odpadów niebezpiecznych (płyt cementowo –

azbestowych) w poszczególnych rejonach

| REJON | ILOŚĆ % |
| --- | --- |
| Rejon I | 38 |
| Rejon II | 9 |
| Rejon III | 53 |
| RAZEM | 100 |

Jak widać z powyższych zestawień największym rejonem jest rejon III obejmujący wschodnią i południowo – wschodnią część miasta. Skupiona jest w nim ponad połowa zabudowy płyt azbestowo – cementowych. Do „potentatów” należą tu osiedle Meszcze, i osiedle Sulejowska.

## INNE WYROBY ZAWIERAJĄCE AZBEST

Jednym z wyrobów, w którym zastosowano azbest są rury azbestowo – cementowe.

Rury azbestowo – cementowe były dość powszechnie używane w latach sześćdziesiątych i na początku lat siedemdziesiątych do budowy rozdzielczych sieci wodociągowych o średnicy od osiemdziesięciu do trzystu milimetrów. Przyłącza indywidualne o mniejszej średnicy wykonywano w większości z rur stalowych. Azbestocement stosowany był przeważnie do zadań realizowanych ze środków publicznych i dotacji mieszkańców, w ramach tak zwanych społecznych komitetów budowy wodociągów. Rur z azbestocementu, a tym samym zagrożeń, nie można – a tak się powszednie czyni – kojarzyć z płytami azbestowymi wycofanymi z budownictwa. Tam była stosowana zupełnie inna długość włókna azbestowego oraz inne mieszanki cementowe. Dodatkowo w rurach tworzyła się otoczka z osadów wodnych. Azbest nie przedostaje się do wody, która płynie tego typu wodociągami. Ale już samo słowo „azbest” „mrozi krew” w żyłach ludzi. Trudno w tej sytuacji prowadzić naukowe polemiki. Z danych literaturowych wynika, że w skali kraju udział rur wodociągowych azbestowo – cementowych określa się poziomie 8,1 – 24,7%.

Na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego ilość rur azbestowo – cementowych w sieci wodociągowej użytkowanej obecnie szacowany jest na ok. 4.9%. Stanowi to ok. 6.660 mb. Są to głównie rury A-C Φ100 mm – 5870mb.

Rury azbestowo – cementowe na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego zostały zastosowane jedynie w sieci rozdzielczej (bez przyłączy i magistral).

Rury z azbestocementu występują jeszcze w rejonach Osiedla Wierzeja, ul. Zalesickiej, ul. Łódzkiej i przyległym do niej terenie. W związku z tym, że sieć wodociągowa z rur A-C odznacza się niższą awaryjnością, a woda w niej nie wykazuje korozyjności, (potwierdziły to badania  Zakładu Higieny Komunalnej, Państwowego Zakładu Higieny w Warszawie), można przyjąć za kryterium wymiany ich stan techniczny i warunki eksploatacji.	Oznacza to, że rury te należy wymienić do roku 2032 bez określania harmonogramu wymiany.

## HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY REALIZACJI I ETAPU PROGRAMU

Analizując złożone „Oceny ...” oraz koszty związane z usunięciem wyrobów azbestowo – cementowych zlokalizowanych na budynkach znajdujących się na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego, jak również sugestie właścicieli obiektów, którzy składali  informacje o wyrobach z azbestocementu co do terminu ich zdjęcia   postanowiono przyjąć 10 – letni okres likwidacji pokryć „eternitowych”.

Jest to termin teoretyczny, gdyż właściciele zabudowy „eternitowej” po wykonaniu odpowiedniej konserwacji (malowania środkami wgłębnymi) mogą wyroby te użytkować do roku 2032.

Oferowana pomoc, przy kosztownym usuwaniu tych wyrobów przyczyni się jednak do szczegółowego przeanalizowania terminu usunięcia płyt z azbestocementu.

Porównując również koszt prac „naprawczych” kształtujących się na poziomie  33 złotych za m² ( 8 zł. usługa + 25 zł. koszt farby impregnującej), które to nie będą „zabiegami” docelowymi, lecz tylko naprawczymi, wymiana eternitu przy współfinansowaniu urzędu staje się intratna.

Trzeba tu również nie zapominać o kosztach jakie musi ponieść każdy posiadacz zabudowy „eternitowej” na nowe pokrycie swojego dachu. Niejednokrotnie wymiana pokrycia wiązała się również będzie z generalnym remontem lub wymianą stolarki.

Przy obecnych zasobach finansowych większości piotrkowian, zdjęcie „szkodliwego dachu”  zgodnie z przepisami (przez specjalistyczną firmę) oraz wykonanie remontu i montażu nowego przekracza ich możliwości finansowe.

Dodatkowym bardzo ważnym elementem realizacji Programu jest pewność, że odpady „eternitowe” trafią na zalegalizowane składowisko i unieszkodliwione w ten sposób nie będą stwarzały zagrożenia zarówno dla zdrowia mieszkańców naszego miasta jak i środowiska naturalnego.

Zarówno w wariancie I jak i II jako źródło finansowania przyjęto środki pochodzące z funduszy celowych, a mianowicie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Pochodzą one z  tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez zarząd województwa.

Zgodnie z zapisami art. 46 i art. 47 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku „Prawo ochrony środowiska” środki z gminnego i powiatowego funduszu przeznaczone są między innymi na:

- realizację przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami,

- wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom,

- realizację przedsięwzięć związanych z ochroną powierzchni ziemi,

- inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym na programy ochrony środowiska.

Dofinansowanie nie będzie więc pochodziło bezpośrednio z budżetu miasta.

Zgodnie z założeniami przyjętymi w Krajowym Programie przewiduje się, że w pierwszym okresie realizacji programów usuniętych zostanie 70 % pokryć dachowych wykonanych z azbestocementu.

Dlatego też czas wykonywania wymiany pokryć, jeżeli chodzi o środki finansowe podzielić można na II okresy, a mianowicie:

Okres pierwszy obejmuje lata 2005 – 2009. W okresie tym, zgodnie z założeniami wymienionych zostanie 70% pokryć „eternitowych”,

Okres drugi obejmujący lata 2010 – 2014. W okresie tym, zgodnie z założeniami, wymienionych zostanie 30% pokryć „eternitowych”.

Zgodnie z wyliczeniami przedstawionymi w rozdziale 8, ogólny koszt wymiany zabudowy „eternitowej” wynosi  1.084.260,00 zł.,  z czego 520.870,00 zł. to koszt wymiany pokrycia, a 563.390,00 koszt transportu i zdeponowania na składowisku.

Wyliczając więc wydatki z funduszy celowych potrzebne do prawidłowej realizacji wymiany poryć w I okresie otrzymujemy:

przy wariancie I kwotę – 394.373 zł.

przy wariancie II kwotę – 758.982 zł.

Wydatki z  funduszy celowych, które należy ponieść w II okresie wynoszą:

przy wariancie I kwotę – 169.017 zł.

przy wariancie II kwotę – 325.278 zł.

W tabelach poniżej przedstawiono ilość środków przeznaczonych do realizacji zadania z poszczególnych funduszy celowych.

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia/ zadania | # Okres realizacji | Nakłady w zł |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki wł. gminy | GFOSiGW | PFOŚiGW | NFOŚiGW, WFOŚiGW | Mieszkańcy | RAZEM |
| 1 | Zebranie informacji o wyrobach zawierających azbest | sierpień – wrzesień 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z trenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz regulaminu pomocy w zakresie jego usuwania | wrzesień – listopad 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przyjęcie „Programu ...” i Regulaminu” | marzec 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest | marzec 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zorganizowanie przetargu w zakresie transportu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestocementu | marzec - kwiecień 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Realizacja „Programu ...” | maj 2005 – do końca 2014 r. | 0 | 0 | 0 | 0 | 520.870,00 | 520.870,00 |
|  | Zdejmowanie płyt „eternitowych” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport i unieszkodliwienie płyt „eternitowych” |  | 0 | 200.000,00 | 363.390,00 | 0 | 0 | 563.390,00 |

Tabela nr 9 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZY PRZYJĘCIU WARIANTU I

| Lp | Nazwa przedsięwzięcia/ zadania | # Okres realizacji | Nakłady w zł |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Środki wł. gminy | GFOSiGW | PFOŚiGW | NFOŚiGW, WFOŚiGW | Mieszkańcy | RAZEM |
| 1 | Zebranie informacji o wyrobach zawierających azbest | sierpień – wrzesień 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Opracowanie „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z trenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego” oraz regulaminu pomocy w zakresie jego usuwania | wrzesień – listopad 2004 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Przyjęcie „Programu ...” i Regulaminu” | marzec 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Zorganizowanie spotkań z mieszkańcami, którzy zgłosili posiadanie wyrobów zawierających azbest | marzec 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Zorganizowanie przetargu w zakresie transportu i unieszkodliwiania wyrobów z azbestocementu | marzec – kwiecień 2005 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Realizacja „Programu ...” | maj 2005 – do końca 2014 r. | 0 | 200.000,00 | 320.870,00 | 0 | 0 | 520.870,00 |
|  | Zdejmowanie płyt „eternitowych” |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Transport i unieszkodliwienie płyt „eternitowych” |  | 0 | 200.000,00 | 363.390,00 | 0 | 0 | 563.390,00 |

Tabela nr 10 HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY PRZY PRZYJĘCIU WARIANTU II

Szczegółowy harmonogram realizacji finansowej „Programu...” w poszczególnych okresach realizacji

Pierwszy okres obejmuje lata 2005 – 2009.

W okresie tym przyjęto, że w pierwszych dwóch latach nastąpi największa ilość wymian zabudowy eternitowej ( do 70% ilości założonej dla tego okresu). W latach następnych  ilości te się unormują.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  I

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40%* | 30% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| GFOŚiGW | 56.000 | 42.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 140.000 |
| PFOŚIGW | 101.749 | 76.312 | 25.437 | 25.437 | 25.437 | 254.373 |
| RAZEM | 157.749 | 118.312 | 39.437 | 39.437 | 39.437 | 394.373 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  II

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40%* | 30% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| GFOŚiGW | 112.000 | 84.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 280.000 |
| PFOŚIGW | 191.592 | 143.695 | 47.898 | 47.898 | 47.898 | 478.982 |
| RAZEM | 303.592 | 227.695 | 75.898 | 75.898 | 75.898 | 758.982 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Drugi okres obejmuje lata 2010 – 2014.

W okresie tym przyjęto, że nastąpi unormowanie ilości wytwarzanych odpadów z azbestocementu i będzie ona równa w granicach 20% rocznie.

Wszystkie wartości w poniżej zamieszczonych tabelach zostały podane w pełnych złotych.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  I

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20%* | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| GFOŚiGW | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 60.000 |
| PFOŚIGW | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 109.017 |
| RAZEM | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 169.017 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  II

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 20149 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20%* | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| GFOŚiGW | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
| PFOŚIGW | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 205.278 |
| RAZEM | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 325.278 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Bardzo ważne jest to, że niewykorzystane w danym roku środki finansowe znajdujące się na funduszach celowych przechodzą na rok następny.

## ZAŁOŻENIA ORGANIZACJI, KONTROLI I MONITORINGU „Programu ...”

###### W krajowym „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski” przedstawiono koncepcję zarządzania „Programami ..” na szczeblu krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym.

###### Interdyscyplinarność „Programu ...” powoduje konieczność koordynacji wszystkich jednostek i instytucji przedmiotowo odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań lub pośrednio biorących udział w ich realizacji.

Rysunek nr 3 Projekt zarządzania „Programem ...”

PREZYDENT MIASTA

KOORDYNATOR PROJEKTU

WYDZIAŁ MERYTORYCZNY  ODPOWIEDZIALNY ZA REALIZACJĘ „Programu...”

RADA MIASTA w zakresie ustanawiania uchwał, przyjmowania regulaminów oraz przyjmowania corocznych sprawozdań z wykonania „Programu”

Właściciele obiektów

Media lokalne

Przedsiębiorstwa

Instytuty naukowe, laboratoria

Organizacje społeczne,  fundacje itp.

Do głównych zadań związanych z realizacją ‘Programu ...” na szczeblu lokalnym należy:

- sporządzanie rocznych informacji w zakresie realizacji zadań „Programu ...” na terenie miasta oraz ich przekazywanie samorządowi województwa,

- inspirowanie właściwej działalności w zakresie usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z wojewodą, samorządem województwa w zakresie zadań wynikających z „programu ...”,

- współpraca z lokalnymi mediami, szczególnie dla pobudzania odpowiednich inicjatyw społecznych i przedstawiania opinii,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi „Program ...”,

- gromadzenie danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów stosownie do przepisów Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z 02.04. 2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649),

- ustalanie rejonów spodziewanego wzrostu zagrożenia pyłem azbestu z uwagi na koncentrację występowania uszkodzeń lub technologicznego zużycia wyrobów zawierających azbest,

- przygotowywanie rocznych sprawozdań rzeczowo – finansowych z realizacji zadań „Programu ...”,

Do zadań rady gminy należy:

- Przyjmowanie rocznych sprawozdań rzeczowo- finansowych z realizacji zadań  „Programu ....” oraz zatwierdzanie  harmonogramu rzeczowo – finansowego na rok następny.

Sprawozdanie roczne winno być wykonane przy uwzględnieniu podanych poniżej wskaźników monitorowania.

Tabela nr 11 Wskaźniki monitorowania „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Piotrkowa Trybunalskiego”

| l.p. | # Wskaźnik | Jednostka |
| --- | --- | --- |
|  | - Wskaźniki efektywności realizacji „programu ...” i zmiany presji na środowisko |  |
| 1. | Ilość zdjętej zabudowy „eternitowej” – wytworzonych odpadów niebezpiecznych | Mg/rok |
| 2. | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest. | Mg/rok |
| 3. | Stopień zdjęcia pokryć „eternitowych” | % |
| 4. | Stopień wykorzystania środków finansowych zaplanowanych na realizację „Programu ...’ w danym roku. | % |
| 5. | Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym - wymiana rur z azbestocementu | mb |
|  | B. Wskaźniki świadomości społecznej |  |
| 1. | Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz realizacji „Programu ...” | % |
| 2. | Ilość i jakość interwencji (wniosków) zgłaszanych przez mieszkańców (np. co do sposobu wykonywania prac wynikających z Programu) | Liczba/opis |
| 3. | Liczba, jakość i skuteczność kampanii edukacyjno – informacyjnej | Liczba/opis |

W oparciu o analizę wskaźników grupy A i grupy B będzie możliwa ocena efektywności realizacji „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego”.

Lista wskaźników podanych w tabeli powyżej nie jest ostateczna i może ulec rozszerzeniu.

## STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM

„Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest  na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” powstał w wyniku:

- Przyjęcia przez Sejm Rezolucji z dnia 19 czerwca 1997 roku – w sprawie programu wycofywania azbestu z gospodarki,

- Realizacji ustawy z dnia 19 czerwca 1997 roku o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, wraz z odpowiednimi przepisami wykonawczymi do tej ustawy,

- Realizacja wytycznych zamieszczonych w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na terytorium Polski”,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami,

- Realizacji wytycznych zamieszczonych w Planie Gospodarki Odpadami dla miasta Piotrkowa Trybunalskiego

Celem niniejszego programu jest:

- Spowodowanie oczyszczenia miasta Piotrkowa Trybunalskiego z azbestu oraz usunięcie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających azbest,

- Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców miasta Piotrkowa Trybunalskiego spowodowanych azbestem oraz ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań,

- Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania azbestu na środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska,

- Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów prawnych oraz norm postępowania z wyrobami zawierającymi azbest,

- Pomoc mieszkańcom miasta Piotrkowa Trybunalskiego w zgodnej z przepisami prawa  realizacji kosztownej wymiany płyt cementowo – azbestowych.

Na terenie województwa łódzkiego znajduje się 1.160.390 Mg odpadów zawierających azbest. Pod tym względem województwo łódzkie zajmuje 3 miejsce w kraju.

Azbest posiada unikalne właściwości chemiczne i fizyczne. Odporność azbestu na działanie wysokich temperatur, właściwości termoizolacyjne i dźwiękochłonne, wytrzymałość na rozciąganie, elastyczność sprawiły, że znalazł on zastosowanie w ponad tysiącu technologii. 60 – 70% azbestu zużywane było do produkcji wyrobów azbestowo – cementowych min. pokryć dachowych i rur wodociągowych.

Chorobotwórcze działanie azbestu powstaje w wyniku wdychania włókien, zawieszonych w powietrzu. Szczególne znaczenie ma średnica włókien. Największe zagrożenie dla organizmu stanowią włókna respirabilne, tj takie, które z powietrzem dostają się do pęcherzyków płucnych skąd mogą penetrować tkankę płucną.

Długie okresy między pierwszym narażaniem na ekspozycję pyłu azbestowego a pojawieniem się patologii- zwłaszcza nowotworów – oznaczają, że skutki mogą występować do 30 lat od wystąpienia ekspozycji.

Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że większość prac polegających na usuwaniu materiałów z azbestocementu wykonywana jest bez wcześniejszego rozpoznania zagrożeń oraz rozpoznanie rzeczywistych potrzeb takich prac. Co gorsza, szczupłe środki finansowe, przeznaczane na wykonywanie takich robót, nie zapewniają wyboru firm prawidłowo i rzetelnie wykonujących wymagane czynności.  Już sama destrukcja powierzchni płyt azbestowo – cementowych przy użyciu np. szczotki drucianej, stosowanej dla potrzeb oczyszczenia powierzchni, w zależności od siły docisku i spoistości ściernej płyty powodować może ogromne zanieczyszczenie powietrza włóknami azbestowymi.

Tak więc, można śmiało wyrazić opinię, że większe zagrożenie pyłami azbestowymi powoduje  nieumiejętny demontaż wyrobów z azbestu niż właściwa eksploatacja tych wyrobów. Powstaje więc pytanie;

- kiedy można eksploatować obiekt z wbudowanymi wyrobami zawierającymi azbest bez podejmowania działań „naprawczych”?

- kiedy zaś należy podjąć działania „naprawcze” i jakie są to działania?.

W celu kwalifikacji wyrobów zawierających azbest do dalszego użytkowania lub usunięcia oraz określenia „stopnia pilności działań naprawczych", właściciele obiektów posiadających obiekty z wyrobami zawierającymi azbest wykonać powinni „ocenę stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów" według zał. nr 1 do Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r (Dz. U. nr 71 poz. 649). Podczas sporządzania wspomnianej tu „oceny " lub wobec planowanych remontów w budynku, w którym znajdują się wbudowane wyroby zawierające azbest, należy mieć świadomość jakie czynności albo wyroby i ich szczególna konfiguracja w obiekcie, stwarzają ryzyko uwolnienia do powietrza pyłów azbestu .

Są to np.:

- Nieumyślne, nieświadome uszkadzanie mechaniczne wspomnianych wyrobów podczas adaptacji, remontów i modernizacji (np. okablowanie, usuwanie ścianek działowych, usuwanie pokryć dachowych itp),.

- Usuwanie lub próby zabezpieczenia, tych wyrobów zwłaszcza w sposób niewłaściwy;

Uszkodzenia eksploatacyjne wyrobów zawierających azbest oraz starzenie się ich oraz zły stan techniczny, w tym uszkodzenia mechaniczne, spękania powierzchni, wyszczerbienie krawędzi, korozja chemiczna, biologiczna, termiczna, wilgotnościowa powodują zmiany (osłabienie) spoiwa wyrobów, co objawia się np. obecnością wykwitów, złuszczeń wyrobów, śladami drobnego pyłu na podłodze w miejscu zastosowania wyrobów (z widocznymi fragmentami uszkodzonych wyrobów a nawet masywnych wiązek włókien azbestu).

Ogólnie przyjmuje się, że wyroby będące w dobrym stanie „ technicznym" nie wykazujące objawów zużycia, uszkodzenia, starzenia się, można eksploatować „ bezpiecznie ", jeśli : - kompetentnie i rzetelnie wykonana „ ocena wyrobów",  przekroczyła 55 punktów; wyroby są prawidłowo eksploatowane ( zgodnie ze swoim przeznaczeniem i zgodnie z zaleceniami dotyczącymi użytkowania wyrobów azbestowych), a ponadto są one pokryte powłoką zabezpieczającą. W przeciwnych okolicznościach polecane jest: podjęcie „prac naprawczych" - rozumianych jako: zabezpieczenie wyrobów odpowiednimi preparatami, hermetyczna zabudowa wyrobów lub ich całkowite usunięcie. Wśród sposobów eliminacji zagrożeń , które przewiduje się dla budynków z wyrobami azbestowymi, wyróżnia się więc następujące główne kierunki działań:

  - Całkowite usunięcie wyrobów. Jest to kosztowne, ale radykalne rozwiązanie problemu. Wymaga specjalistycznych narzędzi, stwarza nowe problemy -wytworzenie „niebezpiecznych odpadów" oraz powoduje okresowo wzrost pyłów azbestu w otoczeniu, których minimalizacja wymaga zaangażowania kosztownej techniki. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest" nie może być „zasadą", wyborem stosowanym jako rozwiązanie „ogólne" dla wszystkich sytuacji ( ze względów ekonomicznych a także ograniczonych możliwości gospodarowania i składowania odpadów). Polecane byłoby zatem „rozłożenie " tego sposobu postępowania w czasie.

  - Pomalowanie czyli impregnowanie wyrobów z azbestem. Pomalowanie wyrobów odnosić się może wyłącznie do wyrobów we względnie dobrej kondycji technicznej. Polecane może być np. dla tych wyrobów , które mogą przenieść dodatkowe zwiększenie ciężaru, których powierzchnia jest czysta lub może być odczyszczona i może przyjąć powłokę ochronną. Metodą tą powinny być objęte wyroby azbestowo - cementowe, będące w dobrym stanie „technicznym" w obiektach, które nie wymagają termo - modernizacji. Opisywane postępowanie jest rozwiązaniem tymczasowym, które jednocześnie „przesuwa" problem „azbestu" w czasie a nie rozwiązuje go całkowicie, gdyż wyrób azbestowy pozostaje w budynku i do roku 2032 i tak musi być zdjęty

W odniesieniu do wyboru tych metod, w szczególności zaś sposobów zabezpieczania wyrobów zawierających azbest, uznać należy, że żaden przepis prawny nie został tu przyjęty a ogólną przesłanką kwalifikowania wyrobów do             „niezwłocznego usunięcia lub dalszej ich eksploatacji jest wynik „ oceny".

Przygotowana „ocena" nie orzeka o wyborze prac naprawczych.

Decyzję co do szczegółowych metod wyboru postępowania należałoby podjąć po uwzględnieniu bardzo wielu czynników skłaniających się na: stan wyrobów, warunków jego eksploatacji, kalkulację kosztów prawidłowo wykonanych prac „naprawczych " lub ich demontażu.. Z dużym przybliżeniem, które ma wyjaśnić podejście do problemu a nie stanowi zarazem uniwersalnego rozwiązania, można przyjąć, że: wyroby „twarde" (azbestowo - cementowe) zastosowane na zewnątrz budynków, o ile spełniają swoją funkcję (np. pokrycie dachowe jest szczelne, elewacja nie jest spękana) mogą być pozostawione w obiekcie bez usuwania ale powinny być pokryte odpowiednimi powłokami ochronnymi (o ile wcześniej tego nie uczyniono). Dotyczy to sytuacji gdy budynek posiada wystarczającą warstwę izolacji cieplnej, spełniając aktualne wymagania normowe. Jeśli wymagań izolacji cieplnej obiekt nie spełnia, a elewacja jest w dobrym stanie technicznym, właściciel sam powinien zdecydować, czy w ramach czekającej go termo - modernizacji, może ponieść dodatkowe koszty związane z usunięciem i unieszkodliwieniem posiadanych wyrobów azbestowych. Sytuacja wydaje się oczywista, gdy opisywana elewacja jest technicznie zużyta a termiczna izolacyjność ścian niewystarczająca - po usunięciu elewacji wykonać należy termo - modernizację.

Zgodnie z obowiązującymi w Polsce przepisami do zabezpieczeń wyrobów budowlanych zawierających azbest powinny być stosowane środki impregnujące, które uzyskały aprobatę techniczną ITB (Wymagania dla tych środków zostały ostatnio uzupełnione i zebrane w formie opracowanych dokumentów;

- ZUAT-15A/1.12/2002 „Wyroby do zabezpieczania elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych w istniejących obiektach budowlanych „

- ZUAT-15A/1.13 „Wyroby do zabezpieczania zawierających azbest elementów istniejących obiektów budowlanych (z wyjątkiem elewacyjnych i dachowych płyt azbestowo-cementowych

Koszt prac „naprawczych” jest obecnie wysoki i kształtuje się na poziomie 33 zł/m²( 8 zł usługa + 25 zł koszt farby impregnującej). Trzeba tu jeszcze raz podkreślić, że prace te będą tylko „zabiegami kosmetycznymi”, które opóźnią proces zdjęcia zabudowy z azbestocementu.

Dlatego też, w „Programie usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego” nie uwzględniono tej formy prac. Wiąże się to również z tym, że zgodnie ze złożonymi „ocenami ...”, większość pokryć „eternitowych” kwalifikuje się do wymiany.

W „Programie ...” położono więc główny nacisk na prawidłowe, nie stwarzające zagrożenia dla zdrowia mieszkańców i środowiska naturalnego usunięcie pokryć „eternitowych”.

Głównym celem „Programu ...” jest również pomoc finansowa mieszkańcom miasta w zakresie prawidłowego zdjęcia, transportu i unieszkodliwienia wyrobów z azbestocementu.

W celu określenia ilości wyrobów azbestowo – cementowych zabudowanych na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego przeprowadzono jego inwentaryzację polegającą na pozyskiwaniu bezpośrednich informacji  od ich posiadaczy.

Łącznie posiadanie zabudowy eternitowej zgłosiło 189 osób. Zgłoszono powierzchnię 42.520,00 m².

W celu określenia kosztów usunięcia wyrobów zawierających azbest zasięgnięto informacji od 4 firm posiadających zezwolenia na wytwarzanie tego typu odpadów na terenie naszego miasta.

Uśredniając pozyskane informacje stwierdzono, iż;

- koszt zdjęcia 1 m² „eternitu” wynosi 12, 25 zł,

- koszt transportu 1 m² „eternitu” na specjalistyczne składowisko 
(w Trzemesznej – 250 km) wynosi 2,21 zł,

- koszt zdeponowania na składowisku wynosi 11,04 zł.

Łączny, uśredniony koszt zdemontowania, transportu i zdeponowania na składowisku 1 m² płyty „eternitowej”  wynosi więc 25,50 zł.

Mnożąc więc powierzchnię zabudowy „eternitowej” przez cenę usługi otrzymujemy wartość  1.084.260,00 zł.

W celu usunięcia płyt z azbestocementu zabudowanych w Piotrkowie Tryb. przyjęto dwa warianty postępowania:

Wariant pierwszy zakłada podział  prac,  a co za tym idzie i środków finansowych na realizację „programu ...”, w ten sposób, że posiadacz zabudowy eternitowej pokrywa koszty związane ze zdjęciem płyt, natomiast miasto pokrywa koszty związane z jego transportem i zdeponowaniem na składowisku odpadów. Miasto ponosi w tym przypadku ogólne koszty rzędu 563.390,00zł. Dla przykładu za 100 metrowy dach pokryty eternitem jego właściciel musiałby ponieść koszty w wysokości 1225,00 zł, zaś Urząd Miasta dofinansowałby kwotę 1325,00 złotych. Przy wariancie tym trzeba doliczyć jeszcze koszty, jakie musi ponieść właściciel obiektów na zakup i montaż nowego pokrycia dachowego.

W wariancie tym, mimo że rozłożone są środki i jest częściowy nadzór miasta nad wykonywaniem pewnych prac nie ma pełnej gwarancji prawidłowego zdjęcia zabudowy „eternitowej” a to jest najważniejszym elementem (stwarzającym największe zagrożenie) procesu usuwania zabudowy z azbestocementu.

W wariancie drugim przyjęto, że miasto zajmie się całym procesem unieszkodliwiania wyrobów zawierających azbest (płyt eternitowych). Począwszy od demontażu poprzez prawidłowy transport i zdeponowanie na składowisku odpadów. W tym przypadku będzie 100% pewność, że odpady z azbestocementu zostały zdemontowane prawidłowo (bez stwarzania zagrożenia dla zdrowia mieszkańców), oraz że trafiły docelowo na składowisko odpadów niebezpiecznych.  Koszt realizacji takiego przedsięwzięcia to kwota 1.084.260,00 zł.

Zgodnie z założeniami  programu krajowego oraz sugestiami przedstawianymi przez mieszkańców miasta przyjęto 10 letni okres likwidacji zabudowy „eternitowej”, rozkładając tym samym koszty tego przedsięwzięcia na okres 10 lat. Dofinansowanie do wymiany pokryć dachowych zabudowanych wyrobami z azbestocementu nie będzie pochodziło bezpośrednio z budżetu miasta.

Zarówno w wariancie I jak i II jako źródło finansowania przyjęto środki pochodzące z funduszy celowych, a mianowicie Gminnego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Środki te pochodzą z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska przekazywanych przez zarząd województwa.

Środki te, mogą być przeznaczane między innymi na realizację zadań związanych z wymianą pokryć „eternitowych”.

Poniżej przedstawiono szczegółowy harmonogram realizacji finansowej „Programu...” w poszczególnych okresach realizacji

Pierwszy okres obejmuje lata 2005 – 2009.

W okresie tym przyjęto, że w pierwszych dwóch latach nastąpi największa ilość wymian zabudowy eternitowej ( do 70% ilości założonej dla tego okresu). W latach następnych  ilości te się unormują.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  I

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40%* | 30% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| GFOŚiGW | 56.000 | 42.000 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 140.000 |
| PFOŚIGW | 101.749 | 76.312 | 25.437 | 25.437 | 25.437 | 254.373 |
| RAZEM | 157.749 | 118.312 | 39.437 | 39.437 | 39.437 | 394.373 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  II

| Rok | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 40%* | 30% | 10% | 10% | 10% | 100% |
| GFOŚiGW | 112.000 | 84.000 | 28.000 | 28.000 | 28.000 | 280.000 |
| PFOŚIGW | 191.592 | 143.695 | 47.898 | 47.898 | 47.898 | 478.982 |
| RAZEM | 303.592 | 227.695 | 75.898 | 75.898 | 75.898 | 758.982 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

Drugi okres obejmuje lata 2010 – 2014.

W okresie tym przyjęto, że nastąpi unormowanie ilości wytwarzanych odpadów z azbestocementu i będzie ona równa w granicach 20% rocznie.

Wszystkie wartości w poniżej zamieszczonych tabelach podane w pełnych złotych.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  I

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20%* | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| GFOŚiGW | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 12.000 | 60.000 |
| PFOŚIGW | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 21.803 | 109.017 |
| RAZEM | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 33.803 | 169.017 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

PRZY ZAŁOŻENIACH WARIANTU  II

| Rok | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 20149 | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 20%* | 20% | 20% | 20% | 20% | 100% |
| GFOŚiGW | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | 120.000 |
| PFOŚIGW | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 41.056 | 205.278 |
| RAZEM | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 65.056 | 325.278 |

* procentowa ilość wydatkowanych środków w poszczególnych latach na realizację „Programu ...” na terenie miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

W „Programie ...” ujęto również drogi transportu odpadów oraz sposób monitoringu  realizacji założeń programu. Trzeba bowiem pamiętać, że ze sposobu wykonania programu należy składać roczne sprawozdania zarządowi województwa.

Trzeba również pamiętać o tym, że dofinansowanie to stanowi jedynie ok. 30% kosztów całej inwestycji związanej z wymianą pokrycia dachowego wykonanego z eternitu.