## sierpien 2004r.
| Piotrków Tryb. 19.08.2004 r. | [9 empty] | Załącznik nr ..
do uchwały nr..........
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia....... sierpnia 2004 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
/w tys. zł/
|  |  |  | Plan 2004 |  |  |  | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r.
L. | Nazwa | Lata | Wartość | Razem 2004 | licznik | licznik | Środki poza budżetowe; Gminny i Powiatowy FOŚ i GW | Razem 2005 | licznik | licznik | Razem 2006 | licznik | licznik | Nakłady
P. | zadania | realizacji | ogółem |  | środki własne | dotacje |  |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje | po 2006 r.
|  |  | kolumna /5+8+11+14/ | kolumna 6+7 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające |  | kolumna 10+11 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 13+14 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki i findusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Budowa obwodnicy północnej etap II płatności z UE do 2006 r. realizacja do 2005 r. / 10,3 mln EUR, 1EUR- 4,65zł / | 2001- | 47895 | 852 |  |  |  | 25835 |  |  | 21208 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12932 | 0 |  | 11611 | 0 | 0
[5 empty] | 352 | 500 |  |  | 150 | 12753 |  | 0 | 9597 | 0
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Piotrkowie Tryb. | 2003- | 100825.481 | 504.481 |  |  |  | 3718 |  |  | 45662 |  |  | 5604
|  | 2008 |  |  | 181.5 | 204.5 | 108.9 |  | 409 | 0 |  | 5023 | 0 | 11732
[5 empty] | 9.581 | 0 |  |  | 863 | 2446 |  | 10593 | 30046 | 33605
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej I /wg Studium wykonalności/ | 2003- | 15073 | 200 |  |  |  | 533 |  |  | 7195 |  |  | 1786
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1799 | 0 | 0
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 533 | 0 |  | 0 | 5396 | 5359
4 | Modernizacja stadionu miejskego przy ul. Żwirki 6 | 2004- | 18499 | 30 |  |  |  | 8229 |  |  | 10240 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 339 | 1000 |  | 400 | 200 | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  |  | 1800 | 5090 |  | 2160 | 7480 | 0
5 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 3934 | 370 |  |  |  | 2646 |  |  | 918 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 754 | 0 |  | 230 | 0 | 0
[5 empty] | 370 | 0 |  |  | 1892 | 0 |  | 0 | 688 | 0
6 | Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe | 2004- | 5500 | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 1500
|  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 0 |  |  | 500 | 500 |  | 400 | 500 | 500
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta w tym dok. techniczna | 2004- | 2700 | 450 |  |  |  | 1500 |  |  | 750 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 450 | 0 |  |  | 750 | 750 |  | 450 | 300 | 0
8 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 13000 | 5823 |  |  |  | 977 |  |  | 500 |  |  | 0
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 0 |  | 0 | 0 | 2000
[5 empty] | 5823 | 0 |  |  | 687 | 0 |  | 500 | 0 | 3700
9 | Rozbudowa ZSPg NR 4 | 1994- | 3100 | 105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2995
|  | 2008 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Modernizacja nawierzchni w ulicy Twardosławickiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Zawodzie . | 2003- | 2100 | 975 |  |  |  | 425 |  |  | 20 |  |  | 680
|  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 75 |  | 125 | 0 |  | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 900 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | E-urząd /informatyzja UM,budowa numerycznej zasadniczej mapy miasta Piotrkowa Tryb.,zintegrowany system zarządzania przestrzenią miasta-komputerowe bazy danych, ewidencja sieci uzbrojenia terenu/ | 2004- | 5150 | 150 |  |  |  | 2875 |  |  | 2125 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 250 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 700 | 1875 |  | 0 | 1875 | 0
12 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 1761 | 340 |  |  |  | 515 |  |  | 250 |  |  | 215
|  | 2007 |  |  | 290 | 0 | 0 |  | 294 | 0 |  | 100 | 100 | 341
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 221 | 0 |  | 50 | 0 | 100
13 | Magistrala wodociagowa do osiedla Jeziorna I i II | 2004- | 460 | 10 |  |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Regulacja rzeki Strawy jako odbiornika wód deszczowych | 2004 | 1000 | 60 |  |  |  | 940 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 60 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 0 |  |  | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Oświetlenie miasta- budowa nowych instalacji ulicznych ( zgodnie z załącznikiem 1 i 2 ) | 2004- | 700 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550
|  | 2010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1040 | 50 |  |  |  | 990 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 510 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym | 2004- | 300 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i ul. Moniuszki wraz z kanalizacją deszczową /planowany przetarg sierpień/wrzesień w I etapie kan. deszcz./ | 2004- | 980.605 | 300 |  |  |  | 680.605 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 56 | 0 | 0 |  | 380.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 244 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Budowa "Ronda Łódzkiego" /Rondo na skrzyżowaniu ulic : Kostromska, Łódzka, Pawłowska, Karolinowska / w tym 400 tys. zł wykup nieruchomości/ | 2004- | 730 | 5 |  |  |  | 725 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  |  | 725 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK - PT na część dród w opracowaniu/ | 2004- | 1400 | 296 |  |  |  | 754 |  |  | 350 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 51 | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 754 | 0 |  | 350 | 0 | 0
21 | Modernizacja ul. Pasaż Rudowskiego wraz z modernizacją parkingu przy budynku Urzędu Miasta | 2004- | 1200 | 50 |  |  |  | 1150 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 1150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudzkiego do ul. Piastowskiej | 2004- | 2500 | 400 |  |  |  | 1500 |  |  | 600 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  | 600 | 0 | 0
23 | Budowa wodociągu w ul. Granicznej | 2004- | 180 | 6 |  |  |  | 174 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13480
| Razem |  | 230028.086 | 12076.481 | 599.5 | 204.5 | 278.9 | 56216.605 | 17481.605 | 1060 | 90918 | 19633 | 300 | 14073
[5 empty] | 10493.581 | 500 |  |  | 14261 | 23414 |  | 15103 | 55882 | 43264
[5 empty] | 11093.081 |  |  |  | 31742.605 |  |  | 34736 |  | 70817
| Sprawdzenie sum |  | 230028.086 | 12076.481 |  |  |  | 56216.605 |  |  |  | 90918 |  | 70817

## WPI 2004-2006 na sesję
| Piotrków Tryb. 18.06.2004 r. | [9 empty] | Załącznik nr 6
do uchwały nrXXI/316/04
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 18.06.2004 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
/w tys. zł/
|  |  |  | Plan 2004 |  |  |  | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r.
L. | Nazwa | Lata | Wartość | Razem 2004 | licznik | licznik | Środki poza budżetowe; Gminny i Powiatowy FOŚ i GW | Razem 2005 | licznik | licznik | Razem 2006 | licznik | licznik | Nakłady
P. | zadania | realizacji | ogółem |  | środki własne | dotacje |  |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje | po 2006 r.
|  |  | kolumna /5+8+11+14/ | kolumna 6+7 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające |  | kolumna 10+11 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 13+14 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki i findusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Budowa obwodnica północna etap II płatności z UE do 2006 r. realizacja do 2005 r. / 10,3 mln EUR, 1EUR- 4,65zł / | 2001- | 47895 | 1002 |  |  |  | 25685 |  |  | 21208 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12932 | 0 |  | 11611 | 0 | 0
[5 empty] | 502 | 500 |  |  | 0 | 12753 |  | 0 | 9597 | 0
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Piotrkowie Tryb. | 2003- | 100825.481 | 504.481 |  |  |  | 3718 |  |  | 45662 |  |  | 5604
|  | 2008 |  |  | 181.5 | 204.5 | 108.9 |  | 409 | 0 |  | 5023 | 0 | 11732
[5 empty] | 9.581 | 0 |  |  | 863 | 2446 |  | 10593 | 30046 | 33605
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej I /wg Studium wykonalności/ | 2004- | 11282 | 200 |  |  |  | 2232 |  |  | 1850 |  |  | 1750
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 332 | 0 |  | 200 | 0 | 0
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 400 | 1500 |  | 358 | 1292 | 5250
4 | Modernizacja stadionu miejskego przy ul. Żwirki 6 | 2004- | 18000 | 200 |  |  |  | 5350 |  |  | 4050 |  |  | 800
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 1000 |  | 400 | 200 | 650
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 400 | 3550 |  | 450 | 3000 | 6950
5 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 3200 | 370 |  |  |  | 2337 |  |  | 493 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 510 | 0 |  | 126 | 0 | 0
[5 empty] | 370 | 0 |  |  | 377 | 1450 |  | 0 | 367 | 0
6 | Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe | 2004- | 5500 | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1000
[5 empty] | 1000 | 0 |  |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 500
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta w tym dok. techniczna | 2004- | 2250 | 600 |  |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 650
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 300 | 0 | 200
[5 empty] | 600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 13000 | 5823 |  |  |  | 977 |  |  | 500 |  |  | 0
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 0 |  | 0 | 0 | 5700
[5 empty] | 5823 | 0 |  |  | 687 | 0 |  | 500 | 0 | 0
9 | Rozbudowa ZSPg NR 4 | 1994- | 3100 | 105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2995
|  | 2008 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Modernizacja nawierzchni w ulicy Twardosławickiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Zawodzie . | 2003- | 2100 | 975 |  |  |  | 425 |  |  | 300 |  |  | 0
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 75 |  | 425 | 0 |  | 300 | 0 | 400
[5 empty] | 900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Budowa i modernizacja sieci komputerowej UM | 2004- | 2100 | 150 |  |  |  | 700 |  |  | 600 |  |  | 300
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 100 | 0 | 150
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 100 | 400 |  | 100 | 400 | 200
12 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 1811 | 261 |  |  |  | 515 |  |  | 200 |  |  | 215
|  | 2007 |  |  | 211 | 0 | 50 |  | 294 | 0 |  | 100 | 0 | 420
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 221 | 0 |  | 100 | 0 | 200
13 | Magistrala wodociagowa do osiedla Jeziorna I i II | 2004- | 460 | 10 |  |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Regulacja rzeki Strawy jako odbiornika wód deszczowych | 2004 | 1000 | 120 |  |  |  | 880 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 60 | 0 |  | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 0 |  |  | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Oświetlenie miasta- budowa nowych instalacji ulicznych ( zgodnie z załącznikiem 1 i 2 ) | 2004- | 700 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 50 |  |  | 250
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1040 | 500 |  |  |  | 540 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 500 | 0 |  |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym | 2004- | 300 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i ul. Moniuszki wraz z kanalizacją deszczową /planowany przetarg sierpień/wrzesień w I etapie kan. deszcz./ | 2004- | 980.605 | 300 |  |  |  | 680.605 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 56 | 0 | 0 |  | 380.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 244 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Budowa "Ronda Łódzkiego" /Rondo na skrzyżowaniu ulic : Kostromska, Łódzka, Pawłowska, Karolinowska / w tym 400 tys. zł wykup nieruchomości/ | 2004- | 700 | 100 |  |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 0 |  |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK - PT na część dród w opracowaniu/ | 2004- | 1546 | 296 |  |  |  | 900 |  |  | 350 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 51 | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 900 | 0 |  | 350 | 0 | 0
21 | Budowa wodociągu w ul. Granicznej | 2004- | 180 | 6 |  |  |  | 174 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 12714 | Środki własne
| Razem |  | 217970.086 | 12622.481 | 520.5 | 264.5 | 328.9 | 48363.605 | 18980.605 | 1000 | 77113 | 19210 | 200 | 20452 | Kredyty i pożyczki
[5 empty] | 11008.581 | 500 |  |  | 5784 | 22599 |  | 12501 | 45202 | 46705 | Fundusze wspierające
[5 empty] | 11529.081 |  |  |  | 24764.605 |  |  | 31711 |  | 79871
| Sprawdzenie sum |  | 217970.086 | 12622.481 |  |  |  | 48363.605 |  |  |  | 77113

## WPI 2004-2006 17.06.2004r.
| Piotrków Tryb. 30.06.2004 r. | [9 empty] | Załącznik nr 6
do uchwały nr.XXI/316/04..........
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia.30.06.2004 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
/w tys. zł/
|  |  |  | Plan 2004 |  |  |  | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r.
L. | Nazwa | Lata | Wartość | Razem 2004 | licznik | licznik | Środki poza budżetowe; Gminny i Powiatowy FOŚ i GW | Razem 2005 | licznik | licznik | Razem 2006 | licznik | licznik | Nakłady
P. | zadania | realizacji | ogółem |  | środki własne | dotacje |  |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje | po 2006 r.
|  |  | kolumna /5+8+11+14/ | kolumna 6+7 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające |  | kolumna 10+11 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 13+14 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki i findusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Budowa obwodnica północna etap II płatności z UE do 2006 r. realizacja do 2005 r. / 10,3 mln EUR, 1EUR- 4,65zł / | 2001- | 47895 | 1002 |  |  |  | 25685 |  |  | 21208 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 12932 | 0 |  | 11611 | 0 | 0
[5 empty] | 502 | 500 |  |  | 0 | 12753 |  | 0 | 9597 | 0
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Piotrkowie Tryb. | 2003- | 100825.481 | 504.481 |  |  |  | 3718 |  |  | 45662 |  |  | 5604
|  | 2008 |  |  | 181.5 | 204.5 | 108.9 |  | 409 | 0 |  | 5023 | 0 | 11732
[5 empty] | 9.581 | 0 |  |  | 863 | 2446 |  | 10593 | 30046 | 33605
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej I /wg Studium wykonalności/ | 2004- | 11282 | 200 |  |  |  | 2232 |  |  | 1850 |  |  | 1750
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 332 | 0 |  | 200 | 0 | 0
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 400 | 1500 |  | 358 | 1292 | 5250
4 | Modernizacja stadionu miejskego przy ul. Żwirki 6 | 2004- | 18000 | 200 |  |  |  | 5350 |  |  | 4050 |  |  | 800
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 400 | 1000 |  | 400 | 200 | 650
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 400 | 3550 |  | 450 | 3000 | 6950
5 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 3200 | 370 |  |  |  | 2337 |  |  | 493 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 510 | 0 |  | 126 | 0 | 0
[5 empty] | 370 | 0 |  |  | 377 | 1450 |  | 0 | 367 | 0
6 | Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe | 2004- | 5500 | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1500 |  |  | 0
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 1000 | 0 |  | 1000 | 0 | 1000
[5 empty] | 1000 | 0 |  |  | 0 | 500 |  | 0 | 500 | 500
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta w tym dok. techniczna | 2004- | 2250 | 600 |  |  |  | 500 |  |  | 300 |  |  | 650
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 300 | 0 | 200
[5 empty] | 600 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
8 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 13000 | 5823 |  |  |  | 977 |  |  | 500 |  |  | 0
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 0 |  | 0 | 0 | 5700
[5 empty] | 5823 | 0 |  |  | 687 | 0 |  | 500 | 0 | 0
9 | Rozbudowa ZSPg NR 4 | 1994- | 3100 | 105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2995
|  | 2008 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Modernizacja nawierzchni w ulicy Twardosławickiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Zawodzie . | 2003- | 2100 | 975 |  |  |  | 425 |  |  | 300 |  |  | 0
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 75 |  | 425 | 0 |  | 300 | 0 | 400
[5 empty] | 900 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | Budowa i modernizacja sieci komputerowej UM | 2004- | 2100 | 150 |  |  |  | 700 |  |  | 600 |  |  | 300
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 200 | 0 |  | 100 | 0 | 150
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 100 | 400 |  | 100 | 400 | 200
12 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 1811 | 261 |  |  |  | 515 |  |  | 200 |  |  | 215
|  | 2007 |  |  | 211 | 0 | 50 |  | 294 | 0 |  | 100 | 0 | 420
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 221 | 0 |  | 100 | 0 | 200
13 | Magistrala wodociagowa do osiedla Jeziorna I i II | 2004- | 460 | 10 |  |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 250 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  |  | 200 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Regulacja rzeki Strawy jako odbiornika wód deszczowych | 2004 | 1000 | 120 |  |  |  | 880 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 60 | 0 |  | 350 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 0 |  |  | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Oświetlenie miasta- budowa nowych instalacji ulicznych ( zgodnie z załącznikiem 1 i 2 ) | 2004- | 700 | 50 |  |  |  | 150 |  |  | 50 |  |  | 250
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 0 |  | 0 | 0 | 200
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1040 | 500 |  |  |  | 540 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 500 | 0 |  |  | 60 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym | 2004- | 300 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i ul. Moniuszki wraz z kanalizacją deszczową /planowany przetarg sierpień/wrzesień w I etapie kan. deszcz./ | 2004- | 980.605 | 300 |  |  |  | 680.605 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 56 | 0 | 0 |  | 380.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 244 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Budowa "Ronda Łódzkiego" /Rondo na skrzyżowaniu ulic : Kostromska, Łódzka, Pawłowska, Karolinowska / w tym 400 tys. zł wykup nieruchomości/ | 2004- | 700 | 100 |  |  |  | 600 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 100 | 0 |  |  | 600 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK - PT na część dród w opracowaniu/ | 2004- | 1400 | 296 |  |  |  | 754 |  |  | 350 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 51 | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 754 | 0 |  | 350 | 0 | 0
21 | Budowa wodociągu w ul. Granicznej | 2004- | 180 | 6 |  |  |  | 174 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[14 empty] | 12714 | Środki własne
| Razem |  | 217824.086 | 12622.481 | 520.5 | 264.5 | 328.9 | 48217.605 | 18980.605 | 1000 | 77113 | 19210 | 200 | 20452 | Kredyty i pożyczki
[5 empty] | 11008.581 | 500 |  |  | 5638 | 22599 |  | 12501 | 45202 | 46705 | Fundusze wspierające
[5 empty] | 11529.081 |  |  |  | 24618.605 |  |  | 31711 |  | 79871
| Sprawdzenie sum |  | 217824.086 | 12622.481 |  |  |  | 48217.605 |  |  | 77113 |  |  | 79871

## WPI 2004-2006 21.10.2004 r.
| Piotrków Tryb. 21.10.2004 r. | [9 empty] | Załącznik nr ..
do uchwały nr..........
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 21.10.2004 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny
/w tys. zł/
|  |  |  | Plan 2004 |  |  |  | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r.
L. | Nazwa | Lata | Wartość | Razem 2004 | licznik | licznik | Środki poza budżetowe; Gminny i Powiatowy FOŚ i GW | Razem 2005 | licznik | licznik | Razem 2006 | licznik | licznik | Nakłady
P. | zadania | realizacji | ogółem |  | środki własne | dotacje |  |  | środki własne | dotacje |  | środki własne | dotacje | po 2006 r.
|  |  | kolumna /5+9+12+15/ | kolumna 6+7 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające |  | kolumna 10+11 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | kolumna 13+14 /licznik+mianownik/ | mianownik kredyty i pożyczki | mianownik fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki i findusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Budowa obwodnicy północnej etap II płatności z UE do 2006 r. realizacja do 2005 r. / 10,3 mln EUR, 1EUR- 4,65zł / | 2001- | 37995 | 852 |  |  |  | 11000 |  |  | 26143 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 352 | 500 |  |  | 500 | 10500 |  | 13143 | 13000 | 0
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków i infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Piotrkowie Tryb. | 2003- | 100825.481 | 504.481 |  |  |  | 3718 |  |  | 45662 |  |  | 5604
|  | 2008 |  |  | 181.5 | 204.5 | 108.9 |  | 409 | 0 |  | 5023 | 0 | 11732
[5 empty] | 9.581 | 0 |  |  | 863 | 2446 |  | 10593 | 30046 | 33605
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej I /wg Studium wykonalności/ | 2003- | 15073 | 200 |  |  |  | 533 |  |  | 7195 |  |  | 1786
|  | 2007 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 1799 | 0 | 0
[5 empty] | 200 | 0 |  |  | 533 | 0 |  | 0 | 5396 | 5359
4 | Modernizacja stadionu miejskego przy ul. Żwirki 6 | 2004- | 18499 | 30 |  |  |  | 8229 |  |  | 10240 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 339 | 1000 |  | 400 | 200 | 0
[5 empty] | 30 | 0 |  |  | 1800 | 5090 |  | 2160 | 7480 | 0
5 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 3934 | 370 |  |  |  | 2646 |  |  | 918 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 754 | 0 |  | 230 | 0 | 0
[5 empty] | 370 | 0 |  |  | 1892 | 0 |  | 0 | 688 | 0
6 | Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkaniowe | 2004- | 5500 | 1000 |  |  |  | 1500 |  |  | 1000 |  |  | 1500
|  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 500 | 0 |  | 100 | 0 | 0
[5 empty] | 1000 | 0 |  |  | 500 | 500 |  | 400 | 500 | 500
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta w tym dok. techniczna | 2004- | 2700 | 450 |  |  |  | 1500 |  |  | 750 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 450 | 0 |  |  | 750 | 750 |  | 450 | 300 | 0
8 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 13000 | 5823 |  |  |  | 977 |  |  | 500 |  |  | 0
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 290 | 0 |  | 0 | 0 | 2000
[5 empty] | 5823 | 0 |  |  | 687 | 0 |  | 500 | 0 | 3700
9 | Rozbudowa ZSPg NR 4 | 1994- | 3100 | 105 |  |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  | 2995
|  | 2008 |  |  | 15 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 90 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
10 | Modernizacja nawierzchni w ulicy Twardosławickiej wraz z kanalizacją deszczową na odcinku od ul. Źródlanej do ul. Zawodzie . | 2003- | 2100 | 975 |  |  |  | 425 |  |  | 20 |  |  | 680
|  | 2009 |  |  | 0 | 0 | 75 |  | 125 | 0 |  | 20 | 0 | 0
[5 empty] | 900 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
11 | E-urząd /informatyzja UM,budowa numerycznej zasadniczej mapy miasta Piotrkowa Tryb.,zintegrowany system zarządzania przestrzenią miasta-komputerowe bazy danych, ewidencja sieci uzbrojenia terenu/ | 2004- | 5150 | 150 |  |  |  | 2875 |  |  | 2125 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 300 | 0 |  | 250 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 700 | 1875 |  | 0 | 1875 | 0
12 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 1761 | 340 |  |  |  | 515 |  |  | 250 |  |  | 215
|  | 2007 |  |  | 211 | 0 | 50 |  | 294 | 0 |  | 100 | 100 | 341
[5 empty] | 79 | 0 |  |  | 221 | 0 |  | 50 | 0 | 100
13 | Magistrala wodociagowa do osiedla Jeziorna I i II | 2004- | 460 | 10 |  |  |  | 450 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 10 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
14 | Regulacja rzeki Strawy jako odbiornika wód deszczowych | 2004 | 1000 | 60 |  |  |  | 940 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 350 | 60 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 60 | 0 |  |  | 530 | 0 |  | 0 | 0 | 0
15 | Oświetlenie miasta- budowa nowych instalacji ulicznych ( zgodnie z załącznikiem 1 i 2 ) | 2004- | 700 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 550
|  | 2010 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1040 | 50 |  |  |  | 990 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 480 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 510 | 0 |  | 0 | 0 | 0
17 | Przyłącza cieplne zgodnie z Prawem Energetycznym | 2004- | 300 | 50 |  |  |  | 50 |  |  | 50 |  |  | 150
|  | 2008 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 50 | 0 |  | 50 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
18 | Budowa nawierzchni w ul. Karłowicza i ul. Moniuszki wraz z kanalizacją deszczową /planowany przetarg sierpień/wrzesień w I etapie kan. deszcz./ | 2004- | 980.605 | 300 |  |  |  | 680.605 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 56 | 0 | 0 |  | 380.605 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 244 | 0 |  |  | 300 | 0 |  | 0 | 0 | 0
19 | Budowa "Ronda Łódzkiego" /Rondo na skrzyżowaniu ulic : Kostromska, Łódzka, Pawłowska, Karolinowska / w tym 400 tys. zł wykup nieruchomości/ | 2004- | 730 | 5 |  |  |  | 725 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 5 | 0 |  |  | 725 | 0 |  | 0 | 0 | 0
20 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK - PT na część dród w opracowaniu/ | 2004- | 1400 | 296 |  |  |  | 754 |  |  | 350 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 51 | 0 | 95 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 150 | 0 |  |  | 754 | 0 |  | 350 | 0 | 0
21 | Modernizacja ul. Pasaż Rudowskiego wraz z modernizacją parkingu przy budynku Urzędu Miasta | 2004- | 1200 | 50 |  |  |  | 1150 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 50 | 0 |  |  | 1150 | 0 |  | 0 | 0 | 0
22 | Modernizacja ciągów komunikacyjnych wzdłuż ul. Sienkiewicza na odcinku od ul. Piłsudzkiego do ul. Piastowskiej | 2004- | 2500 | 400 |  |  |  | 1500 |  |  | 600 |  |  | 0
|  | 2006 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 400 | 0 |  |  | 1500 | 0 |  | 600 | 0 | 0
23 | Budowa wodociągu w ul. Granicznej | 2004- | 180 | 6 |  |  |  | 174 |  |  | 0 |  |  | 0
|  | 2005 |  |  | 6 | 0 | 0 |  | 78 | 0 |  | 0 | 0 | 0
[5 empty] | 0 | 0 |  |  | 96 | 0 |  | 0 | 0 | 0
13480
| Razem |  | 220128.086 | 12076.481 | 520.5 | 204.5 | 328.9 | 41381.605 | 4549.605 | 1060 | 95853 | 8022 | 300 | 14073
[5 empty] | 10522.581 | 500 |  |  | 14611 | 21161 |  | 28246 | 59285 | 43264
[5 empty] | 11043.081 |  |  |  | 19160.605 |  |  | 36268 |  | 70817
| Sprawdzenie sum |  | 220128.086 | 12076.481 |  |  |  | 41381.605 |  |  |  | 95853 |  | 70817

## 09.11
Załącznik Nr 7
do Uchwały Nr XLII/722/05
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 9 listopada 2005 r.
Wieloletni Plan Inwestycyjny 2005 - 2007
/w tys. zł/
Lp. | Nazwa zadania | Lata realizacji | Wartość ogółem (5+9+12+15) | Przewidywane nakłady w 2005 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady w 2006 r. |  |  | Przewidywane nakłady w 2007 r. |  |  | Przewidywane nakłady po 2007 r.
|  |  |  | kolumna 6+7+8 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki poza budżetowe; Gminny i Powiatowy FOŚ i GW | kolumna 10+11 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | kolumna 13+14 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | środki własne,kredyty, pożyczki
|  |  | dotacje, fundusze wspierające | [10 empty] | fndusze wspierające
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15
1 | Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Tryb. etap II | 2001- | 42383 | 23474 | 13500 | 9974 |  | 18909 | 6101 | 12808 | 0
2006
22782
2 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2003- | 101979 | 300 | 300 |  |  | 900 | 900 |  | 12815 | 6506 | 6309 | 43699
2010
|  |  | 50574 | [10 empty] | 44265
3 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc.od ronda E. Gierka do ul. Projektowanej | 2003- | 14968 | 100 | 100 |  |  | 7195 | 1799 | 5396 | 7673 | 2314 | 5359
2007
10755
4 | Budowa jezdni północnej trasy W-Z | 2004- | 3898 | 1221 | 450 | 771 |  | 2677 | 850 | 1827 | 0
2006
2598
5 | Budowa mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne | 2004- | 5305 | 936 | 557 | 279 |  | 2000 | 2000 |  | 1150 | 900 | 250 | 969
|  | 2009 |  |  |  |  | 100
|  |  | 779 | [10 empty] | 250
6 | Budowa budynku komunalnego przy ul. Rembeka | 2005 | 2300 | 300 | 300 |  |  | 2000 | 2000 |  | 0
2006
0
7 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta | 2004- | 2360 | 150 | 150 |  |  | 150 | 150 |  | 2060 | 2060
2007
0
8 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 9108 | 1512 | 1512 |  |  | 3230 | 3230 |  | 500 | 500 |  | 1866
2010
|  |  | 2000 | [10 empty] | 2000
9 | Modernizacja i termomodernizacja obiektów szkolnych Gimnazjum nr 4 przy ul. Próchnika 8/12 | 2005- | 2600 | 960 | 870 | 90 |  | 1640 | 1360 | 280 | 0
2006
370
10 | Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt | 2005- | 1500 | 5 | 5 |  |  | 50 | 50 |  | 1445 | 1445
2007
0
11 | Modernizacja ul. Wolborskiej | 2004- | 2334 | 800 | 800 |  |  | 1534 |  | 1534 | 0
2006
1534
12 | E-urząd /informatyzja UM,budowa numerycznej zasadniczej mapy miasta,zintegrowany system zarządzania przestrzenią miasta-komputerowe bazy danych, ewidencja sieci uzbrojenia terenu/ | 2004- | 939 | 573 | 573 |  |  | 75 | 75 |  | 291 | 291
2006
0
13 | Kanalizacja deszczowa dla osiedla Jeziorna I z przepustem | 2004- | 2171 | 700 | 700 |  |  | 1000 | 1000 |  | 471 | 371 | 100
2007
100
14 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i ul. Wierzejskiej | 2004- | 475 | 10 | 10 |  |  | 465 | 465 |  | 0
2006
0
15 | Regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki Strawy i rzeki Wierzejki | 2004 | 2525 | 35 | 35 |  |  | 1500 | 1500 |  | 230 | 130 | 100 | 480
2010
|  |  | 380 | [10 empty] | 280
16 | Modernizacja ul. Garbarskiej z parkingiem i kanalizacją deszczową | 2004- | 1180 | 180 | 180 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0
2006
0
17 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK | 2004- | 4500 | 100 | 100 |  |  | 1800 | 1800 | 0 | 2600 | 2600
2007
0
18 | Modernizacja ul. Łódzkiej - etap I | 2005- | 8185 | 185 | 185 |  |  | 3284 | 821 | 2463 | 3587 | 897 | 2690 | 588
2008
|  |  | 5694 | [10 empty] | 541
19 | Budowa ronda Karolinowska | 2005- | 2665 | 165 | 165 |  |  | 2500 | 2500 |  | 0
2006
0
20 | Rewitalizacja Starówki | 2005- | 6333 | 1103 | 1000 |  |  | 1000 | 250 | 750 | 2000 | 500 | 1500 | 615
|  | 2010 |  |  |  |  | 103
|  |  | 3865 | [10 empty] | 1615
21 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II | 2005- | 2500 | 60 | 60 |  |  | 2440 | 2440 | 0 | 0
2006
0
22 | Modernizacja ul. Folwarcznej wraz z kanalizacją deszczową | 2005 | 730 | 10 | 10 |  |  | 600 | 600 | 0 | 120 | 120
2007
0
23 | Teatr im. S. Jaracza w Łodzi bez granic - europejskie sceny regionu łódzkiego | 2005- | 5252 | 150 | 150 |  |  | 286 | 200 | 86 | 4816 | 3049 | 1767
2007
1853
24 | Modernizacja ul. Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego | 2005- | 4005 | 100 | 100 |  |  | 3905 | 976 | 2929 | 0
2006
2929
25 | Magistrala wodociągowa do Os. Jeziorna I, II | 2005- | 1030 | 30 | 30 |  |  | 1000 | 1000 | 0 | 0
2006
0
26 | Obwodnica etap III A. Modernizacja Al. G. Sikorskiego na odc. od ul. Zawodzie do Al. Armii Krajowej | 2005- | 6630 | 30 | 30 |  |  | 6600 | 1700 | 4900 | 0
2006
4900
27 | Modernizacja budynków UM | 2005- | 920 | 170 | 170 |  |  | 750 | 750 |  | 0
2006
0
28 | Modernizacja Sali Nr 1 | 2005- | 310 | 10 | 10 |  |  | 300 | 300 |  | 0
2006
0
29 | Modernizacja pomieszczeń na potrzeby BOM | 2005- | 260 | 60 | 60 |  |  | 200 | 200 |  | 0
2006
0
30 | Budowa wodociągu w ul. Granicznej | 2005- | 414 | 14 | 14 |  |  | 400 | 400 |  | 0
2006
0
31 | Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Słowackiego od ul. Kostromskiej do ul. Daniłowskiego | 2005- | 190 | 10 | 10 |  |  | 180 | 180 |  | 0
2006
0
32 | Przygotowanie pomieszczeń w budynku przy ul. Farnej 8 do potrzeb administracyjno - biurowych | 2005- | 190 | 10 | 10 |  |  | 180 | 180 |  | 0
2006
0
33 | Budowa ul. Polnej - etap I | 2005- | 1030 | 30 | 30 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0
2006
0
34 | ul. Topolowa - zagospodarowanie terenu, wykonanie parkingu | 2005- | 420 | 150 | 150 |  |  | 270 | 270 |  | 0
2006
0
35 | Adaptacja budynku biurowego przy ul. Dmowskiego 38 | 2005- | 1020 | 20 | 20 |  |  | 1000 | 1000 |  | 0
2006
0
36 | Zakup budynku na cele mieszkaniowe | 2005- | 3300 | 2200 | 2200 |  |  | 1100 | 1100 |  | 0
2006
0
| Razem |  | 245909 | 35863 | 24546 | 11114 | 203 | 73120 | 40147 | 32973 | 39758 | 21683 | 18075 | 48217
48951
|  |  | 111113 | [10 empty] | 97168