## 27.09.
Załącznik nr 9
do Uchwały Nr LVI/960/06
Rady Miasta w Piotrkowie Tryb.
z dnia 27 września 2006 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2006 - 2008
/w tys. zł/
| Nazwa zadania | Lata realizacji | Poniesione wydatki | Wartość do poniesienia po 2005 r. | Planowane nakłady w 2006 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady na 2007 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady na 2008 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady po 2008 r.
L.
P.
[5 empty] | kolumna 7+8+9 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | kolumna 11+12+13 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | kolumna 15+16+17 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające |  |  | Środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22
| OGÓŁEM |  | 15252 | 206272 | 18610 | 17514 | 1065 | 31 | 56369 | 31413 | 24765 | 191 | 60853 | 30392 | 29788 | 673 | 31235 | 39205 | 0 | 0 | 0
1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków | 2003 | 678 | 101679 | 300 | 300 |  |  | 13415 | 7106 | 6309 |  | 37048 | 18180 | 18868 |  | 25519 | 25397
| CEL: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków | 2010
2 | Modernizacja ul. Sulejowskiej na odc. od Ronda E. Gierka do ul. Projektowanej | 2003- | 216 | 14486 | 2830 | 1799 | 1031 |  | 11656 | 2314 | 9342 |  | 0
| CEL: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 2007
3 | Modernizacja ul. Wojska Polskiego od ul. Kostromskiej do granic miasta | 2004- | 476 | 2210 | 100 | 100 |  |  | 2110 | 2110 |  |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2007
4 | Budowa ulic w osiedlu Pawłowska wraz z kanalizacją deszczową /ul. Promienna, Demczyka, Puszczyńskiego, Fabianiego, Jasna, PCK/ | 2004 | 243 | 4425 | 1525 | 1525 |  |  | 2900 | 2900 |  |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2007
5 | Budowa i zakup mieszkań komunalnych wraz z adaptacją budynków na cele mieszkalne | 2004- | 4144 | 6143 | 4399 | 4399 |  |  | 725 | 475 | 250 |  | 750 | 500 | 250 |  | 269
| CEL: rozwój budownictwa mieszkaniowego | 2009
6 | Regulacja stosunków wodnych w dolinach rzeki Strawy i rzeki Wierzejki | 2004- | 24 | 2490 | 30 | 30 |  |  | 190 | 190 |  |  | 1000 | 500 | 500 |  | 990 | 280
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego | 2011
7 | Program termomodernizacji budynków | 2004- | 7548 | 5584 | 2470 | 2470 |  |  | 718 | 718 |  |  | 540 | 540 |  |  | 119 | 1737
| CEL: racjonalizacja gospodarki cieplnej | 2010
8 | Termomodenizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 16 | 2006 | 0 | 2150 | 600 | 600 |  |  | 1550 | 1550 |  |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0
| CEL: racjonalizacja gospodarki cieplnej | 2007
9 | "Teatr im. S.Jaracza w Łodzi bez granic - europejskie sceny regionu łódzkiego" | 2005 | 64 | 6373 | 265 | 200 | 34 | 31 | 2005 | 1600 | 214 | 191 | 4103 | 2700 | 730 | 673
| CEL: rozwój turystyki i kultury | 2007
10 | Modernizacja ul. Łódzkiej - etap I | 2005- | 183 | 8000 | 100 | 100 |  |  | 3184 | 884 | 2300 |  | 3587 | 897 | 2690 |  | 588 | 541
| CEL: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 2009
11 | Rewitalizacja Starego Miasta w Piotrkowie Trybunalskim - etap I | 2004 | 680 | 3050 | 250 | 250 | 0 |  | 2800 | 1000 | 1800 |  | 0
| CEL: stała poprawa warunków zamieszkania, obsługi i wypoczynku mieszkańców | 2007
12 | Rewitalizacja Parku Jana Pawła II | 2005- | 53 | 2946 | 1646 | 1646 |  |  | 1300 | 1300 |  |  | 0
| CEL: stała poprawa obsługi i wypoczynku mieszkańców | 2007
13 | Przebudowa nawierzchni Al. Sikorskiego od ul. Zawodzie do ul. Armii Krajowej | 2005 | 20 | 4505 | 5 | 5 |  |  | 500 | 500 |  |  | 4000 | 1000 | 3000
| CEL: modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 2008
14 | Urządzenie przytuliska dla bezdomnych zwierząt | 2005 | 0 | 1495 | 100 | 100 |  |  | 1395 | 1395 |  |  | 0
| CEL: poprawa stanu bezpieczeństwa i porządku publicznego | 2007
15 | E-urząd | 2004 | 521 | 491 | 200 | 200 |  |  | 291 | 291 |  |  | 0
| CEL: infrastruktura społeczeństwa informacyjnego | 2007
16 | Budowa ul. Polnej - etap I | 2005 | 25 | 1210 | 610 | 610 |  |  | 600 | 600 |  |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2007
17 | Magistrala wodociągowa do Os. Jeziorna I, II | 2005 | 26 | 1800 | 50 | 50 |  |  | 1450 | 1450 |  |  | 300 | 300
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego | 2007
18 | Adaptacja budynku przy ul. Dmowskiego 38 | 2005 | 8 | 1000 | 10 | 10 |  |  | 990 | 990 |  |  | 0
| CEL: rozwój budownictwa mieszkaniowego | 2007
19 | Modernizacja ul. Karolinowskiej | 2006 | 0 | 5190 | 190 | 190 |  |  | 2000 | 1000 | 1000 |  | 3000 | 750 | 2250
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2008
20 | Przebudowa ul. Armii Krajowej od ul. Sikorskiego do ul. Wojska Polskiego oraz od Armii Krajowej do PKP | 2006 | 0 | 1200 | 100 | 100 |  |  | 1100 | 350 | 750 |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2007
21 | Przebudowa ul. Michałowskiej, ul. Rolniczej, ul. Spacerowej, ul. Jerozolimskiej | 2006 | 0 | 15300 | 100 | 100 |  |  | 200 | 200 |  |  | 4000 | 4000 |  |  | 2750 | 8250
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2013
22 | Modernizacja ulic Sienkiewicza i Pasaż Rudowskiego | 2005 | 343 | 4950 | 1150 | 1150 |  |  | 3800 | 1000 | 2800 |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2007
23 | Osiedle Jeziorna II - infrastruktura osiedla | 2006 | 0 | 6250 | 100 | 100 |  |  | 150 | 150 |  |  | 2000 | 500 | 1500 |  | 1000 | 3000
| CEL 1: rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego CEL 2: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2009
24 | Budowa ul. Powstańców Warszawskich, Rodziny Rajkowskich, ulic przyległych wraz z kanalizacją deszczową | 2006 | 0 | 1500 | 475 | 475 |  |  | 500 | 500 |  |  | 525 | 525
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2008
25 | Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej w ul. Energetyków i ul. Jodłowej | 2006 | 0 | 380 | 160 | 160 |  |  | 220 | 220 |  |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego | 2007
26 | Modernizacja ulicy Folwarcznej wraz z kanalizacją deszczową | 2006 | 0 | 1000 | 820 | 820 |  |  | 180 | 180 |  |  | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja ukladu komunikacyjnego miasta | 2007
27 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Wolborskiej i Wierzejskiej | 2006 | 0 | 465 | 25 | 25 |  |  | 440 | 440 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja systemu wodno - kanalizacyjnego | 2007
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywania wszystkich wyżej zadań jest Urząd Miasta