- Projekt umowy

- U M O W A   Nr ..................

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu  ............2007 r. pomiędzy następującymi Stronami:

- Gminą Piotrków Trybunalski

z siedzibą w  Piotrkowie Tryb. Pasaż Rudowskiego 10

reprezentowaną przez :

- Prezydenta Miasta  -  Krzysztofa Chojniaka

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą  ..................................................................................................

z siedzibą w  ......................................................................................

działającą na podstawie  ...................................................................

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie p.n.: „Wymiana stropów w Szkole Podstawowej Nr 8 w  Piotrkowie Trybunalskim” .

- Zakres rzeczowy obejmuje :

- 1.  ROBOTY  OGÓLNOBUDOWLANE.

- Roboty rozbiórkowe z wywozem gruzu ( rozbiórka stropów, ścian działowych)

- Konstrukcje murowe i wzmocnienie ścian,

- Wykonanie nowego dachu – konstrukcja + pokrycie,

- Wykonanie nowych schodów żelbetowych,

- Ścianki działowe,

- Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej,

- Elementy kowalski – ślusarskie,

- Tynki i oblicowania,

- Podłoża i posadzki,

- Malowanie,

- Wykonanie zabezpieczeń od ul. Sienkiewicza,

- 2. ROBOTY  WOD - KAN.

- Roboty demontażowe

- Roboty montażowe: instalacja wody pitnej z przyborami oraz wewnętrzna instalacja kanalizacji sanitarnej,

- 3. ROBOTY ELEKTRYCZNE I SIEĆ LAN

- Roboty demontażowe,

- Roboty instalacyjne – instalacja elektryczna + sieć LAN

- zgodnie ze Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia , dokumentacją techniczną i przedmiarami robót .

- 4. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienie kosztów:

- badań i sprawdzeń ( m.in. przegląd kominiarski, badania oporności izolacji, ochrony przeciwporażeniowej, badanie wody, próby ciśnieniowe),

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na:

- rozpoczęcie……………………….

-zakończenia  - 10 miesięcy od podpisania umowy  – nie później niż do dnia.............................................

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§  4

1. Zamawiający powołuje inspektora nadzoru w osobie  p. Jarosława Kowalskiego

2. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie  ................................

zam.  ........................................................, posiadającego uprawnienia

budowlane nr  ................................

§ 5

1. W czasie wykonania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie 
    wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia 
    pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

2. Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go 
    Zamawiającemu w terminie  do dnia  zakończenia robót.

§ 6

Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody  wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

§ 7

1. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów  
    własnych.

2. Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom    wyrobów 
    dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 8

1.  Strony ustalają, że obowiązującą  formą wynagrodzenia jest  wynagrodzenie 
     kosztorysowe.

- Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia książki obmiaru.

2. Wynagrodzenie  szacunkowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej  w 
     przetargu nieograniczonym  wyraża się  kwotą ............... zł netto + VAT 
     obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy

stawka VAT 22 % i  wynagrodzenie wynosi brutto................................zł       (słownie:......................................................................................................................).

3. Rozliczenie poszczególnych robót nastąpi w oparciu o ich ceny jednostkowe 
    wynikające z kosztorysu ofertowego i faktycznie wykonane ilości robót na 
     podstawie sprawdzonych przez inspektora nadzoru książek obmiaru.

4. Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur , po 
    protokólarnym odbiorze robót, zgodnie z załączonym harmonogramem robót 
   stanowiącym integralną część umowy.

Zamawiający zastrzega sobie etapową   zapłatę  wynagrodzenia należnego   Wykonawcy :

- etap I -    w roku 2007  - 480.000,00 zł ,

- etap II – w roku 2008r. pozostała kwota będąca różnicą pomiędzy ofertą 
      przetargową, a kwotą I etapu.

5. Jeżeli w toku realizacji robót wystąpi konieczność wykonania robót dodatkowych , 
    nie przekraczających łącznie 20 %  wartości zamówienia podstawowego, to 
    wykonawca zobowiązany jest wykonać te  roboty na dodatkowe zamówienie 
    udzielone z wolnej ręki , przy jednoczesnym  zachowaniu tych samych norm , 
    standardów , parametrów i stawek czynników cenotwórczych nie większych niż w 
    kosztorysie ofertowym.

UWAGA: Zamawiający przewiduje udzielenie  zamówień uzupełniających, stanowiących nie więcej niż 20 % wartości zamówienia podstawowego zgodnie z art. 67. 1 p. 6 ustawy – Prawo zamówień publicznych .

§ 9

1. Wykonawca  wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy  w wysokości   
    5 %  wynagrodzenia ofertowego tj. .......zł  w formie .......................

2. Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego 
    wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń w ramach 
    gwarancji.

3. Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące 
   zgodne z umową wykonanie robót, zostanie zwrócona  w ciągu 30 dni po ich 
   ostatecznym odbiorze.

4.Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu gwarancji zostanie zwrócona

w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji.

5.W.w kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z 
   potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy 
  lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad. 
  Zamawiający  wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie   z tytułu należytego 
   wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu 
  do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających 
  do ich naprawienia.

6. W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy 
    innej niż pieniądz ( gwarancje  ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe...), 
    Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu 
    zabezpieczenie :

a) w wysokości 5 %tj. ......... zł wynagrodzenia ofertowego brutto na okres 
        realizacji przedmiotu umowy.

b) w wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia z przeznaczeniem  na pokrycie 
       roszczeń  w okresie gwarancji.

§ 10

- 1. Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary

umowne.

- 2. Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach 
     i wysokościach:

a . Zamawiający  naliczy Wykonawcy  kary umowne:

- za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości  0,5 %

wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia .

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w 
      okresie gwarancji – w  wysokości  0,5 % wynagrodzenia brutto  wymienionego 
      w § 8 ust. 2  za każdy dzień opóźnienia   liczonej od  dnia wyznaczonego na 
      usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy

w wysokości  10 %   wynagrodzenia brutto  wymienionego w § 8 ust. 2.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za opóźnienie w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3  w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania  uzupełniającego, 
   przenoszącego wysokość   kar umownych do  wysokości rzeczywiście poniesionej 
   szkody.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do  zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć..

§12

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający  zobowiązuje 
   się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po

uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 13

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy : odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 14

W terminie 14 dni po upływie ustalonego  w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji

§ 15

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi  5 lat, licząc od dnia odbioru robót.

§ 16

Zamawiający ma obowiązek uregulowania  faktury za  roboty w terminie  14 dni od jej otrzymania.

§ 17

Zmiana postanowień zawartej umowy   nastąpić może za zgodą obu stron wyrażoną na piśmie  pod rygorem nieważności z zastrzeżeniem art. 144 ustawy-  Prawo zamówień publicznych.

§ 18

- 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy

kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- 2. Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy

rozstrzygać będzie Sąd właściwy w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 19

Umowę niniejszą sporządzono w  4   jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem  3 egzemplarze  dla Zamawiającego 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :                                             WYKONAWCA :