## 24.10.
Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XVII/285/07
Rady Miasta Piotrkowa Tryb.
z dnia 19 grudnia 2007 r.
WIELOLETNI PLAN INWESTYCYJNY 2008 - 2010
/w tysiącach złotych/
| Nazwa zadania | Lata realizacji | Poniesione wydatki | Wartość do poniesienia po 2007 r. | Planowane nakłady w 2008 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady na 2009 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady na 2010 r. |  |  |  | Przewidywane nakłady po 2010 r.
L.
P.
[5 empty] | kolumna 7+8+9 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | kolumna 11+12+13 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | kolumna 15+16+17 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające | Środki pozabudżetowe | kolumna 19+20+21 | środki własne, kredyty i pożyczki | dotacje, fundusze wspierające |  |  | Środki pozabudżetowe
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21
| OGÓŁEM |  | 17402 | 425336 | 31005 | 17482 | 13518 | 5 | 156679 | 63947 | 92030 | 702 | 110312 | 44716 | 65419 | 177 | 127340 | 41445 | 84851 | 0 | 0 | 1044
1 | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim | 2003 | 957 | 221504 | 3500 | 1811 | 1689 |  | 97047 | 44910 | 52137 |  | 60478 | 27977 | 32501 |  | 60479 | 27977 | 32502
| CEL: uzdatnianie i dostawa wody pitnej oraz oczyszczanie ścieków | 2011
2 | Program termomodernizacji budynków * | 2004 | 11529 | 3436 | 1676 | 1676 | 0 | 0 | 1144 | 244 | 900 |  | 616 | 59 | 557 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Ochrona środowiska | 2010
3 | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych oraz obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-etap I* | 2005 | 435 | 20360 | 6360 | 1620 | 4740 |  | 14000 | 3350 | 10650 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa | 2009
4 | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych oraz obszarów Piotrkowskiej Podstrefy Łódzkiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej-etap II* | 2006 | 170 | 18140 | 100 | 100 | 0 |  | 4000 | 1000 | 3000 |  | 3673 | 884 | 2789 |  | 10367 | 2476 | 7891
| Oś priorytetowa: Infrastruktura transportowa | 2011
5 | Trakt Wielu Kultur - rozwój potencjału turystycznego Miasta poprzez rewitalizację zabytkowych obszarów Piotrkowa Trybunalskiego | 2007 | 66 | 21799 | 2906 | 727 | 2179 |  | 4000 | 1000 | 3000 |  | 14893 | 3704 | 11189 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Odnowa obszarów miejskich | 2010
6 | Poprawa dostępności komunikacyjnej do centrów logistycznych poprzez przebudowę nawierzchni Al. Sikorskiego od ul. Zawodzie do ul. Armii Krajowej | 2007 | 70 | 11930 | 2300 | 1665 | 635 |  | 0 | 0 | 0 |  | 9630 | 3515 | 6115 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Infrastuktura transportowa | 2010
7 | Poprawa stanu środowiska naturalnego w otoczeniu zbiornika Bugaj- Infrastruktura osiedla Jeziorna II | 2006 | 195 | 9397 | 2055 | 555 | 1500 |  | 5342 | 1836 | 3506 |  | 2000 | 387 | 1613 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Ochrona środowiska Oś priorytetowa: Infrastuktura transportowa | 2010
9 | Ochrona zbiornika Bugaj wraz z regulacją dolin rzek | 2007 | 170 | 2998 | 1070 | 1070 |  |  | 600 | 600 | 0 |  | 600 | 600 | 0 |  | 728 | 728 | 0
| Oś priorytetowa: Ochrona środowiska | 2011
10 | Poprawa bezpieczeństwa ruchu turystycznego i lokalnego poprzez modernizację ul.Zalesickiej w Piotrkowie Trybunalskim | 2007 | 175 | 4720 | 1820 | 545 | 1275 | 0 | 2900 | 575 | 2325 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Infrastuktura transportowa | 2009
11 | Modernizacja Stadionu Concordia | 2007 | 60 | 10900 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 9900 | 890 | 9010 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa:Gospodarka, innowacyjność, przedsiębiorczość | 2009
12 | Infrastuktura Regionalnego Systemu Informacji Przestrzennej woj. łódzkiego (GIS) | 2006 | 250 | 3112 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1083 |  | 381 | 702 | 272 | 0 | 95 | 177 | 1752 | 0 | 708 |  |  | 1044
| CEL: infrastruktura społeczeństwa informatycznego | 2015
13 | Rozwój bazy edukacyjnej poprzez budowę sali sportowej przy ZSP Nr 4 w Piotrkowie Trybunalskim | 2007 | 175 | 9500 | 2500 | 1000 | 1500 | 0 | 4000 | 1125 | 2875 |  | 3000 | 600 | 2400 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: infrastruktura społeczna | 2010
14 | Budowa ulic wraz z kanalizacją deszczową na osiedlu Jeziorna I | 2004 | 1935 | 3288 | 1288 | 1288 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CEL: rozbudowa i modernizacja układu komunikacyjnego miasta | 2010
15 | Poprawa dojazdu do ŁSSE a. modernizacja ul. Niskiej b. budowa ronda Al. Armii Krajowej - ul. Dmowskiego c. modernizacja ul.Żelaznej d. modernizacja ul. Roosevelta | 2007 | 15 | 20735 | 1035 | 1035 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 |  | 700 | 700 | 0 |  | 18000 | 4500 | 13500
| Oś proirytetowa: Infrastruktura transportowa | 2012
16 | Budowa nowej Miejskiej Biblioteki Publicznej w Piotrkowie Trybunalskim | 2007 | 150 | 18164 | 950 | 950 | 0 | 0 | 5000 | 2000 | 3000 |  | 7200 | 1290 | 5910 |  | 5014 | 1014 | 4000
| Oś proirytetowa: Infrastruktura społeczna | 2011
17 | Przejęcie nieruchomości przy ul. Batorego | 2007 | 1000 | 1692 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 692 | 692 | 0 |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0
| CEL: poprawa bazy sportowej Miasta | 2009
18 | Budowa obwodnicy miasta Piotrkowa Trybunalskiego - III etap | 2008 | 0 | 35000 | 250 | 250 | 0 | 0 | 2250 | 2250 | 0 |  | 2500 | 2500 | 0 |  | 30000 | 3750 | 26250
| CEL: Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 2011
19 | Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych i infrastruktury ** | 2008 | 0 | 4000 | 690 | 690 | 0 | 0 | 1310 | 1310 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0 |  | 1000 | 1000 | 0
| CEL1: rozbudowa i modernizacja systemu wodno-kanalizacyjnego CEL2:Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego | 2011
8 | Rekultywacja wysypiska odpadów w Dołach Brzeskich | 2007 | 50 | 4661 | 500 | 500 | 0 | 0 | 1411 | 165 | 1246 |  | 2750 | 500 | 2250 |  | 0 | 0 | 0
| Oś priorytetowa: Ochrona środowiska | 2010
Jednostką organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynację wykonywania wszystkich wyżej wymienionych zadań jest Urząd Miasta.
* Zadanie nr 2 - "Program termomodernizacji budynków" , w 2008 r. zaplanowane jest m.in. wykonanie prac termomodernizacyjnych w II LO przy ul. Żeromskiego 11, dachu Hali Relax oraz dokumentacja na termomodernizację CKP i PS nr 5
* Zadanie nr 19 - "Realizacja założeń miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie układów komunikacyjnych i infrastruktury" , w 2008 r. zaplanowane jest m.in. Budowa k.s i wodociągu w ul. Pawłowskiej - bocznej, przyłącze cieplne w ul. Broniewskiego, budowa k.s i wodociągu w ul. Kleszcz, wykonanie przyłącza k.s.do budynku mieszkalnego ul. Belzackiej 185.