## ZS
ZESTAWIENIE ZBIORCZE
LP | TYTUŁ | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT (PLN) | KWOTA W PLN (łącznie z VAT)
1 | Pozycje ogólne
2 | Przygotowanie terenu budowy
3 | Ciąg technologiczny gospodarki ściekowej
4 | Ciąg technologiczny gospodarki osadowej
5 | Sieci międzyobiektowe
6 | System sterowania i wizualizacji
7 | Zagospodarowanie terenu
8 | Części zamienne oraz usługi serwisowe
RAZEM
DO PRZENIESIENIA DO FORMULARZA OFERTY

## PO
POZYCJE OGÓLNE
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
1 | Gwarancje | 2.5 | Ryczałt
2 | Ubezpieczenia | 2.5 | Ryczałt
3 | Zaplecze Wykonawcy | 2.5 | Ryczałt
4 | Tablice informacyjne | 2.5 | Ryczałt
5 | Obsługa geodezyjna | 2.5 | Ryczałt
6 | Koncepcja programowo-przestrzenna | 2.1 | Ryczałt
7 | Badania geotechniczne Analizy i badania uzupełniające Dokumentacja projektowa łącznie z Projektem Budowlanym, OOŚ (raportem), uzgodnienia, Pozwolenie na Budowę | 2.1 2.3 2.5 | Ryczałt
8 | Projekt wykonawczy | 2.5 2.1 | Ryczałt
9 | Inspekcje i testy w czasie budowy | 2.5 | Ryczałt
10 | Rozruch, dokumentacja rozruchowa i porozruchowa Instrukcje eksploatacji i konserwacji, dokumentacja powykonawcza | 2.3.14 2.5 | Ryczałt
11 | Próby Końcowe: przedodbiorowe i odbiorowe, Eksploatacja Próbna, Szkolenia | 2.3.14 2.3.15 2.3.16 2.5 | Ryczałt
12 | Próby Eksploatacyjne wraz z obsługą | 2.3.16 2.5 | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## PTB
PRZYGOTOWANIE TERENU BUDOWY
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
13 | Przełączenia obiektów i instalacji technologicznych dla potrzeb programu modernizacji oczyszczalni ścieków | 1.4.1.(a) | Ryczałt
14 | Konieczne prace rozbiórkowe budynków w celu przebudowy systemów technologicznych | 1.4.1.(b) | Ryczałt
15 | Rozbiórka obiektów linii biogazowej: zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, stacja odsiarczania spalin, z zachowaniem ciągłości funkcjonowania linii i utylizacją odpadów | 1.4.1.(c) | Ryczałt
16 | Rozbiórka istniejących otwartych komór fermentacyjnych (OBF) i poletek osadowych | 1.4.1.(d) | Ryczałt
17 | Usunięcie i utylizacja osadów zgromadzonych w komorach OBF i poletkach osadowych | 1.4.1.(d) | Ryczałt
18 | Roboty rozbiórkowe placów na terenie przeznaczonym pod zabudowę | 1.4.1.(e) | Ryczałt
19 | Usunięcie i przebudowa urządzeń kolidujących wraz z zabezpieczeniem kolizji | 1.4.1.(f) | Ryczałt
20 | Roboty ziemne wraz z transportem i utylizacją nadmiaru gruntu | 1.4.1.(g) | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## CTGŚ
CIĄG TECHNOLOGICZNY GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
Budynek krat
21 | wymiana istniejących krat rzadkich typ KUMP oraz remont istniejącej kraty rzadkiej hakowej | 1.4.2(a) | Ryczałt
22 | montaż kraty rzadkiej wód deszczowych | 1.4.2(b) | Ryczałt
23 | wdrożenie systemu płukania, przemywania prasowania skratek | 1.4.2(c) | Ryczałt
24 | hermetyzacja obiegu skratek wraz ze zmianą sposobu ewakuacji odpadów | 1.4.2(d) | Ryczałt
25 | modernizacja systemu wentylacji wraz z instalacją do oczyszczania powietrza odlotowego | 1.4.2(e) | Ryczałt
26 | wykonanie pomieszczenia kontenerów na skratki | 1.4.2(f) | Ryczałt
27 | wykonanie remontu oraz modernizacji wewnętrznych elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku krat | 1.4.2(g) | Ryczałt
28 | wykonanie remontu oraz modernizacji zewnętrznych elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku krat | 1.4.2(h) | Ryczałt
29 | wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory rozdzielczej przed budynkiem krat | 1.4.2(i) | Ryczałt
Piaskownik
30 | rozdział ciągów technologicznych ścieków w pogodzie suchej i wód zmieszanych w okresie opadów atmosferycznych | 1.4.3.(a) | Ryczałt
31 | wdrożenie systemu płukania i przemywania wydzielonego piasku | 1.4.3.(b) | Ryczałt
32 | wykonanie remontu oraz modernizacji elementów budowlanych komory rozdzielczej przed piaskownikiem, piaskownika oraz kanałów otwartych i kanału awaryjnego | 1.4.3.(c) | Ryczałt
33 | wyposażenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą | 1.4.3.(d) | Ryczałt
Pompownia scieków surowych
34 | wymiana pomp i armatury w pompowni | 1.4.4.(a) | Ryczałt
35 | wykonanie systemu wzruszania ścieków w studniach zbiorczych i zatapiania kożucha | 1.4.4.(b) | Ryczałt
36 | wykonanie nowego systemu wentylacji grawitacyjnej | 1.4.4.(c) | Ryczałt
37 | wykonanie remontu oraz modernizacji wewnętrznych elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku pompowni | 1.4.4.(d) | Ryczałt
38 | wykonanie remontu oraz modernizacji zewnętrznych elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych budynku pompowni | 1.4.4.(e) | Ryczałt
39 | renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnej komory ścieków surowych | 1.4.4.(f) | Ryczałt
Osadnik wstępny
40 | renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych osadnika wstępnego | 1.4.5.(a) | Ryczałt
41 | wymiana zgarniacza osadu w jednym osadniku wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 1.4.5.(b) | Ryczałt
42 | wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 1.4.5.(c) | Ryczałt
43 | przebudowa systemu spustu osadu wstępnego | 1.4.5.(d) | Ryczałt
44 | renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym | 1.4.5.(e) | Ryczałt
45 | wymiana stalowych balustrad osadnika wstępnego i komory rozdziału przed osadnikiem wstępnym | 1.4.5.(f) | Ryczałt
Układ retencji wód deszczowych
46 | przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego IO w zakresie konstrukcji | 1.4.6.(a) | Ryczałt
47 | przystosowanie istniejącego osadnika wstępnego do pełnienia funkcji zbiornika retencyjnego IO w zakresie wyposażenia technologicznego | 1.4.6.(b) | Ryczałt
48 | wykonanie zbiornika retencyjnego IIO, | 1.4.6.(c) | Ryczałt
49 | wyposażenie zbiornika retencyjnego IIO wraz z infrastrukturą towarzyszącą | 1.4.6.(d) | Ryczałt
50 | dostosowanie układu retencji wód do granicznego obciążenia hydraulicznego stopnia biologicznego oczyszczania ścieków | 1.4.6.(e) | Ryczałt
Reaktory biologiczne
51 | przebudowa systemu rozdziału ścieków przed reaktorami biologicznymi | 1.4.7.(a) | Ryczałt
52 | wydzielenie stref w celu wdrożenia procesu jednostopniowego, wielofazowego oczyszczania ścieków w układzie A2/O, z predenitryfikacją osadu recyrkulowanego | 1.4.7.(b) | Ryczałt
53 | wyposażenie reaktorów w urządzenia nowe i wymiana istniejących | 1.4.7.(c) | Ryczałt
54 | renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych zbiorników | 1.4.7.(d) | Ryczałt
55 | wymiana stalowych balustrad | 1.4.7.(e) | Ryczałt
56 | wykonanie nowej nawierzchni na drogach między komorami | 1.4.7.(f) | Ryczałt
57 | stacja dozowania soli żelaza na wylocie z komór napowietrzania | 1.4.7.(g) | Ryczałt
Osadniki wtórne
58 | renowacja żelbetowej konstrukcji oraz powierzchni betonowych osadników wtórnych | 1.4.8.(a) | Ryczałt
59 | wymiana zgarniaczy osadu wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 1.4.8.(b) | Ryczałt
60 | wymiana koryt przelewowych wraz z urządzeniami towarzyszącymi | 1.4.8.(c) | Ryczałt
61 | przebudowa systemu odprowadzenia osadu | 1.4.8.(d) | Ryczałt
62 | wymiana stalowych balustrad | 1.4.8.(e) | Ryczałt
Pompownia osadu recyrkulowanego
63 | opomiarowanie przepływów w obiekcie | 1.4.9.(a) | Ryczałt
64 | wymiana pomp i armatury w obiekcie | 1.4.9.(b) | Ryczałt
65 | wymiana nadziemnych studzienek w komorach zbiorczych osadu | 1.4.9.(c) | Ryczałt
66 | renowacja i zabezpieczenie powierzchni betonowych podziemnych komór osadów | 1.4.9.(d) | Ryczałt
Pompownia wysokich ciśnień
67 | wykonanie remontu obiektu wraz z robotami wykończeniowymi | 1.4.10.(a) | Ryczałt
68 | wymiana i remont pomp | 1.4.10.(b) | Ryczałt
69 | wymiana i remont instalacji elektrycznych i AKPiA | 1.4.10.(c) | Ryczałt
Punkt pomiaru ilości i jakości ścieków oczyszczonych
70 | wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi | 1.4.11.(a) | Ryczałt
71 | wyposażenie obiektu w układy kontrolno-pomiarowe wraz z urządzeniami peryferyjnymi i infrastrukturą towarzyszącą | 1.4.11.(b) | Ryczałt
72 | wykonanie punktu poboru wody technologicznej wraz z robotami towarzyszącymi i siecią wodociągową | 1.4.11.(c) | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## CTGO
CIĄG TECHNOLOGICZNY GOSPODARKI OSADOWEJ
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
Zagęszczacz grawitacyjny osadu wstępnego
73 | wykonanie konstrukcji obiektów wraz z robotami wykończeniowymi | 1.4.13.(a) | Ryczałt
74 | wyposażenie technologiczne zbiorników | 1.4.13.(b) | Ryczałt
75 | wykonanie instalacji do aktywnej generacji lotnych kwasów tłuszczowych LKT | 1.4.13.(c) | Ryczałt
76 | hermetyzacja zagęszczaczy z wyposażeniem urządzeń oczyszczania powietrza | 1.4.13.(d) | Ryczałt
Pompownia osadu wstępnego, zagęszczonego
77 | wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi | 1.4.14.(a) | Ryczałt
78 | wyposażenie technologiczne pompowni | 1.4.14.(b) | Ryczałt
Zagęszczacz mechaniczny osadu nadmiernego
79 | budowa stacji mechanicznego zagęszczania osadów | 1.4.15.(a) | Ryczałt
80 | wyposażenie stacji w kompletną instalację do zagęszczania osadu nadmiernego o wydajności wynikającej z obliczeń technologicznych, z zastosowaniem rezerwy przerobu w ramach istniejącego zagęszczacza mechanicznego | 1.4.15.(b) | Ryczałt
Komora mieszania osadów surowych
81 | budowa układu mieszania osadów surowych w celu minimalizacji nierównomierności składu zasilania komory WKF | 1.4.16.(a) | Ryczałt
82 | wyposażenie układu w kompletną instalację technologiczną i powiązanie z systemem pompownia osadów | 1.4.16.(b) | Ryczałt
83 | hermetyzacja układu z wyposażeniem urządzeń oczyszczania powietrza | 1.4.16.(c) | Ryczałt
Wymienniki ciepła
84 | przebudowa instalacji technologicznej z zachowaniem pierwotnej funkcji, lecz dostosowanej do nowego układu ciągu technologicznego gospodarki osadem, | 1.4.17.(a) | Ryczałt
Wydzielone zamknięte komory fermentacyjne
85 | demontaż wyposażenia komór fermentacyjnych wraz z demontażem urządzeń peryferyjnych | 1.4.18.(a) | Ryczałt
86 | roboty naprawcze – konstrukcyjne i budowlane, wraz z wykonaniem izolacji cieplnej komór | 1.4.18.(b) | Ryczałt
87 | wykonanie remontu oraz modernizacji elementów konstrukcyjno-budowlanych oraz wykończeniowych łącznika | 1.4.18.(c) | Ryczałt
88 | wymiana instalacji c.o. łącznika | 1.4.18.(d) | Ryczałt
89 | montaż nowego wyposażenia komór | 1.4.18.(e) | Ryczałt
Zbiornik nadawy
90 | wykonanie konstrukcji obiektu wraz z robotami wykończeniowymi | 1.4.19.(a) | Ryczałt
91 | wyposażenie technologiczne zbiornika nadawy | 1.4.19.(b) | Ryczałt
Stacja mechanicznego odwadniania osadów
92 | budowa stacji mechanicznego odwadniania osadów | 1.4.20.(a) | Ryczałt
93 | wyposażenie stacji w kompletną instalację (dwa ciągi technologiczne pracujące równolegle) do odwadniania osadu przefermentowanego o wydajności wynikającej z obliczeń technologicznych, z zastosowaniem 20 % rezerwy przerobu | 1.4.20.(b) | Ryczałt
94 | zabudowa układu retencjonowania i podczyszczania odcieków z pras | 1.4.20.(c) | Ryczałt
95 | tymczasowe gromadzenie osadów odwodnionych | 1.4.20.(d) | Ryczałt
Proces ostatecznej utylizacji osadu
96 | budowa kompletnej stacji suszenia osadów wyposażonej w jeden ciąg technologiczny | 1.4.21.(a) | Ryczałt
97 | wyposażenie stacji w kompletną instalację z wszystkimi przyłączami i systemem zasilania, sterowania i kontroli | 1.4.21.(b) | Ryczałt
98 | wdrożenie systemu zasilania stacji biogazem oraz systemu odzysku ciepła z procesu i włączenia ciepła w obieg oczyszczalni | 1.4.21.(c) | Ryczałt
Obiekty linii i gospodarki biogazowej
99 | wykonanie nowych urządzeń linii biogazowej: zbiornik biogazu, pochodnia biogazu, stacji odsiarczania biogazu | 1.4.22.(a) | Ryczałt
100 | przebudowa instalacji ciepła z uwzględnieniem zmian wynikających z priorytetów wykorzystania bigazu | 1.4.22.(b) | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## SM
SIECI MIĘDZYOBIEKTOWE
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
101 | przebudowa sieci ze względu na potrzeby technologiczne i eksploatacyjne oczyszczalni | 1.4.23 (a) | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## SSiW
SYSTEM STEROWANIA I WIZUALIZACJI
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
102 | rozbudowa i modernizacja systemu wizualizacji i sterowania procesami technologicznymi, | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
103 | wymiana przepływomierzy na urządzenia pracujące w nowoczesnym standardzie AKPiA (szczegółowy opis w WWiOR) | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
104 | pomiar w systemie ciągłym (on-line) | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
105 | realizacja algorytmu sterowania procesem oczyszczania ścieków (system napowietrzania, recyrkulacji zewnętrznej i wewnętrznej, oraz dostosowanie odpowiednich czasów denitryfikacji i nitryfikacji w zależności od składu ścieków i warunków zewnętrznych) | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
106 | rozbudowa i modernizacja systemu sterowania i wizualizacji układu energetycznego oczyszczalni | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
107 | wdrożenie nowoczesnych standardów przesyłu danych i komunikacji | 1.4.24 2.2 | Ryczałt
108 | modernizacja stacji średniego napięcia (ŚN) | 1.4.26 2.2 | Ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## ZT
ZAGOSPODAROWANIE TERENU
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
109 | przebudowa układu komunikacyjnego oczyszczalni z uwzględnieniem warunków eksploatacji obiektu po modernizacji | 1.4.25 2.2 | ryczałt
110 | wymiana ogrodzenia oczyszczalni ścieków | 1.4.25 2.2 | ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)

## CZoUS
CZĘŚCI ZAMIENNE ORAZ USŁUGI SERWISOWE
LP. | OPIS | Punkt wymagań zamawiającego | JEDNOSTKA | KWOTA W PLN bez VAT | Należny podatek VAT PLN | KWOTA W PLN łącznie z VAT
111 | Koszt chemikaliów |  | ryczałt
112 | Koszt części eksploatacyjnych |  | ryczałt
113 | Koszt części zamiennych |  | ryczałt
114 | Koszt serwisu gwarancyjnego |  | ryczałt
RAZEM: (do przeniesienia do ZESTAWIENIA ZBIORCZEGO)