Istotne postanowienia umowy

U M O W A Nr	o wykonanie robót budowlanych

zawarta w Piotrkowie Trybunalskim w dniu 	2012 r. pomiędzy następującymi Stronami:

Miastem Piotrków Trybunalski

97-300 Piotrków Trybunalski, Pasaż Karola Rudowskiego 10 reprezentowanym przez :

zwanym w dalszej części umowy ZAMAWIAJĄCYM, a

firmą

z siedzibą w

działającą na podstawie

reprezentowaną przez :

zwaną w dalszej treści umowy WYKONAWCĄ.

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru oferty w przetargu nieograniczonym została zawarta umowa o następującej treści.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania n/w zakres robót związanych z rozbudową skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska:

- Jezdnie o nawierzchni z betonu asfaltowego

- Chodniki z kostki betonowej

- Wysepki z kostki kamiennej

- Zieleń

- Sieć wodociągowa

- Kanalizacja deszczowa

- Sieć gazowa

- Linia oświetleniowa skrzyżowań

- Kolizje z urządzeniami energetycznymi nn

- Kolizje z urządzeniami teletechnicznymi

- Rozbiórka budynku gospodarczego

- Mała architektura

- Odtworzenie nawierzchni po robotach towarzyszących

w zakresie opisanym Opisem przedmiotu zamówienia oraz dokumentacją projektową

w ramach projektu pn.: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego w ciągu drogi krajowej nr 91 w Piotrkowie Trybunalskim poprzez:

- budowę ronda u zbiegu ulic: Wolborska, Wierzejska, Wyzwolenia, Rzemieślnicza,

- rozbudowę skrzyżowania ulic: Krakowskie Przedmieście, Żeromskiego, Przedborska, Śląska”.

Projekt współfinansowany jest przez  Unię Europejską, ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Programu Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 - 2013.

- W ramach realizowanych robót wykonawca jest zobowiązany na koszt własny m.in., ale nie wyłącznie, do:

- zapewnienia kompleksowej obsługi geodezyjnej inwestycji oraz wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przez uprawnionego geodetę;

- opracowania dokumentacji powykonawczej w 4 egzemplarzach w każdej branży;

- wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej inwestycji drogowej wykonanych robót we wszystkich branżach w wersji elektronicznej (na płycie CD- pliki w formacie .dwg lub.dxg CAD w wersji nie wyższej niż 2005r.)

- uzyskania koniecznych zezwoleń i uiszczenie opłat u zarządców dróg za zajęcie pasa drogowego;

- właściwego oznakowania dróg (zgodnie z zatwierdzonymi projektami organizacji ruchu), zabezpieczenia wykopów przed dostępem osób postronnych, wykonania przejść dla pieszych;

- dostarczenia, zainstalowania i obsługi wszystkich tymczasowych urządzeń zabezpieczających takich jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, ogrodzenia, poręcze, kładki dla pieszych itp. niezbędnych do ochrony robót i zapewniających bezpieczeństwo pieszych oraz pojazdów.

- regularnego prowadzenia badań kontrolnych, wymaganych dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapisami przywołanych tam norm;

- wykonywania koniecznych badań zagęszczeń gruntu celem odtworzenia i odbudowy nawierzchni drogowych zgodnie z Polską Normą: „Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania" - PN-S-02205. Wskaźniki zagęszczenia gruntu oznaczyć zgodnie z normą BN-77/8931-12;

W związku z wymaganymi wg dokumentacji projektowej wskaźnikami zagęszczenia gruntu, Wykonawca w wycenie robót uwzględni koszt ewentualnej wymiany gruntu.

- utrzymania wykopów, w stanie suchym, umożliwiającym wykonywanie robót

- wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji zawartych w dokumentacji projektowej w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy;

- wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszystkich rodzajów robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach przekazanych mu przez Zamawiającego.

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zabezpieczyć dostawę mediów na potrzeby realizacji inwestycji.

- Wykonania i ustawienia w miejscu uzgodnionym z Zamawiającym 1 szt. tablicy informacyjnej o wymiarach i kolorze zgodnie z Wytycznymi POIiŚ

- Wykonawca na własny koszt zobowiązany jest zapewnić włączenie nowobudowanych sieci do sieci istniejących przez odpowiednie służby.

- Przed przystąpieniem do robót wykonawca zobowiązany jest do inwentaryzacji stanu technicznego budynków i infrastruktury, znajdujących się w strefie oddziaływania robót. Wykonawca będzie odpowiedzialny za szkody powstałe w przyległych budynkach i infrastrukturze, a związane z prowadzonymi robotami.

Szczegółowy zakres robót wchodzących w zakres ww. umowy przedstawiono w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, projektach budowlanych i wykonawczych i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, stanowiących integralną część umowy.

Wszelkie ilości robót wskazane w dokumentacji projektowej oraz pozostałych częściach SIWZ Strony traktują jako szacunkowe. Wykonawca jest zobowiązany do wykonania pełnego zakresu robót, objętych przedmiotem zamówienia, w sposób przewidziany w dokumentacji projektowej, STWiORB, odpowiednich normach oraz zgodnie z zapisami umowy na roboty budowlane.

§ 2

Termin realizacji przedmiotu umowy ustala się na :

- rozpoczęcie -

- zakończenia - nie później niż do dnia : 31.10.2012r

§ 3

Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od podpisania umowy.

§ 4

- Zamawiający powołuje inspektorów nadzoru inwestorskiego:

- Krzysztof Świtkowski - branża drogowa

- Longin Abel - branża sanitarna,

- Andrzej Szczygielski - branża elektryczna

- Wojciech Gręda – branża teletechniczna

- Maciej Winsche – zieleń drogowa

- Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie ……………………………………….

zam	 , posiadającego uprawnienia budowlane nr ………

3. Ewentualna zmiana inspektora nadzoru lub kierownika budowy wymaga wcześniejszej akceptacji Zamawiającego , ale nie wymaga zmiany umowy w tym zakresie.

§ 5

- Wykonawca zabezpieczy w sposób należyty teren budowy,

- W czasie wykonywania robót Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał wszystkie urządzenia pomocnicze i zbędne materiały, odpady i śmieci.

- Po zakończeniu budowy Wykonawca uporządkuje teren budowy i przekaże go Zamawiającemu w terminie do dnia zakończenia robót.

§ 6

- Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim, w szczególności za szkody powstałe na skutek niewłaściwego wykonania umowy.

- W sposób szczególny Wykonawca zobowiązuje się do:

- dokonania w terminie do 7 dni od daty protokolarnego przejęcia placu budowy, ubezpieczenia budowy i robót z tytułu szkód oraz odpowiedzialności cywilnej w zakresie i na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego a w szczególności:

- robót, obiektów, budowli, urządzeń oraz wszelkiego mienia ruchomego - od huraganu, ognia i innych zdarzeń losowych,

- od odpowiedzialności cywilnej za szkody oraz następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników, osób trzecich, ich mienia, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami, w tym także z ruchem pojazdów mechanicznych.

na kwotę nie mniejszą niż cena ofertowa netto.

- Przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji miesięcznego harmonogramu rzeczowo-finansowego określającego zakres rzeczowy robót, terminy ich realizacji, etapy robót będące przedmiotem odbiorów częściowych, w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy. Harmonogram ten będzie stanowił podstawę rozliczeń częściowych pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym.

§ 7

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy z materiałów własnych.

- Materiały, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie.

§ 8

- Strony ustalają, że obowiązującą formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, przyjęte na podstawie oferty przedłożonej w przetargu nieograniczonym wyraża się kwotą …………….. zł netto + VAT obowiązujący w trakcie realizacji umowy. Na dzień zawarcia umowy stawka VAT 23 % i wynagrodzenie wynosi brutto	………………….. zł

(słownie:	)

- Wynagrodzenie Wykonawcy brutto może zostać zmienione w przypadku zmiany stawki VAT przez władzę ustawodawczą.

- Rozliczenie za wykonane i odebrane roboty nastąpi fakturami częściowymi i fakturą końcową.

- Fakturowanie częściowe będzie następowało do 90% wartości danego elementu robót, objętego harmonogramem rzeczowo-finansowym, opisanym w par. 6 ppkt 2b) niniejszej umowy.

- Fakturę końcową Wykonawca może wystawić po skutecznym odbiorze końcowym przedmiotu umowy.

- Faktura końcowa będzie stanowić 10% wartości umowy.

- Wypłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy nastąpi na podstawie faktur zawierających daty wystawienia i wartości zgodne z opracowanym przez Wykonawcę i zaakceptowanym przez Zamawiającego harmonogramem rzeczowo-finansowym robót oraz z częściowymi protokółami odbioru robót załączanymi do poszczególnych faktur, w terminie do 21 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi potwierdzonymi przez inspektorów nadzoru.

- Ewentualna zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego jest dopuszczalna po uprzednim uzgodnieniu z Zamawiającym, ale nie wymaga Aneksu do umowy. Przedstawicielem ze strony Zamawiającego odpowiedzialnym za tę zmianę jest Dyrektor Biura Inwestycji i Remontów Urzędu Miasta .

- Zamawiający dopuszcza cesję wierzytelności pod warunkiem uzyskania zgody Zamawiającego

- Płatnikiem faktur będzie Miasto Piotrków Trybunalski Pasaż Karola Rudowskiego 10, 97-300 Piotrków Trybunalski NIP - 771-27-98-771.

§ 9

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego tj ……………. zł w formie ……………………………………….

- Część zabezpieczenia, stanowiąca 30% ogólnej kwoty zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zatrzymana celem pokrycia roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz na okres gwarancji jakości.

- Pozostałe 70 % zabezpieczenia należytego wykonania umowy, gwarantujące zgodne 
z umową wykonanie robót, zostanie zwrócone w ciągu 30 dni po ich ostatecznym odbiorze (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

- Część stanowiąca zabezpieczenie z tytułu rękojmi oraz gwarancji jakości zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu gwarancji (lub wygaśnie po upływie ważności gwarancji ubezpieczeniowej lub bankowej).

- Wykonawca ma obowiązek przedłużyć gwarancję z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku gdy stan zaawansowania robót wskazywać będzie na to, iż wykonanie umowy nastąpi po terminie przewidzianym w umowie. Przedłużenie winno nastąpić o okres przewidywanego opóźnienia.

- Ww. kwoty podlegające zwrotowi mogą ulec zmniejszeniu w związku z potrąceniami z tytułu złej jakości robót, niedotrzymania terminu wykonania umowy lub nakładami poniesionymi przez Zamawiającego na usunięcie ewentualnych wad.

Zamawiający wykorzysta zdeponowane zabezpieczenie z tytułu należytego wykonania umowy w przypadku, gdy Wykonawca po dwukrotnym wezwaniu do usunięcia usterek gwarancyjnych nie podejmie czynności zmierzających do ich naprawienia.

- W przypadku wyboru formy zabezpieczenia należytego wykonania umowy innej niż pieniądz (gwarancje ubezpieczeniowe, gwarancje bankowe), Wykonawca w dniu zawarcia umowy przedłoży Zamawiającemu zabezpieczenie w wysokości 5 % wynagrodzenia ofertowego brutto tj.: ………….............. zł ,   z czego 30 % to kwota zabezpieczenia , która przeznaczona będzie na pokrycie roszczeń w okresie rękojmi za wady i gwarancji jakości.

§ 10

- Strony ustalają, iż obowiązującą je formą odszkodowania stanowią kary umowne

- Kary umowne naliczane będą w następujących wypadkach i wysokościach:

a. Zamawiający naliczy Wykonawcy kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki .

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji w wysokości 1 % wartości brutto robót wykonanych z wadami, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad.

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2.

Kary umowne będą potrącane z należności głównej, pomniejszając kwotę należną.

W terminie 7 dni od powzięcia informacji o zamiarze naliczenia przez Zamawiającego kary umownej, Wykonawca winien uznać karę lub złożyć odwołanie z uzasadnieniem.

b. Wykonawca naliczy Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w przekazaniu placu budowy w stosunku do terminu określonego 
w § 3 w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto wymienionego w § 8 ust. 2 za każdy dzień zwłoki,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 11

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania w tajemnicy wszystkich informacji dotyczących działalności Zamawiającego, o których dowiedział się w trakcie realizacji niniejszej umowy, jak również do pozostawienia w stanie nienaruszonym wszelkich materiałów, z którymi z racji wykonywania umowy mógł się zetknąć.

§ 12

- Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do przechowywania dokumentacji związanej 
z realizacją zadania do dnia 31.12.2022r. oraz zastrzega sobie prawo wglądu do dokumentów, w tym dokumentów finansowych Wykonawcy związanych z jego realizacją przez cały okres ich przechowywania.

W sytuacji kiedy Zamawiający nie pozyska środków z UE, niniejszy zapis staje się nieaktualny.

W przypadku zmiany w/w terminu, Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiającego pisemnie

- Wykonawca wyraża zgodę na upublicznienie swoich danych osobowych i teleadresowych przez Zamawiającego oraz przez Instytucję Wdrażającą w rozumieniu umowy o dofinansowanie projektu  w ramach Programu  Infrastruktura i Środowisko, na lata 2007 - 2013.

§13

W przypadku przerwania robót przez Zamawiającego, Zamawiający zobowiązuje się uregulować poniesione przez Wykonawcę koszty wykonanych robót, po uprzednim ich zinwentaryzowaniu.

§ 14

Sposób przeprowadzenia odbioru przedmiotu umowy: odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji.

§ 15

W terminie 14 dni po upływie ustalonego w umowie terminu gwarancji nastąpi przegląd techniczny mający na celu ustalenie stanu robót i stanu usunięcia wad okresu gwarancji.

§ 16

Wykonawca na wykonane roboty udziela gwarancji, której okres wynosi 5 lat, licząc od dnia odbioru końcowego całości robót i przekazania do eksploatacji.

§ 17

- Postanowienia niniejszej umowy będą mogły zostać zmienione w stosunku do jej treści, jeżeli wystąpią następujące okoliczności :

- Wystąpi zmiana przepisów prawnych istotnych dla realizacji przedmiotu umowy i mająca wpływ na zakres lub termin wykonania przedmiotu zamówienia.

- Wystąpi przedłużenie, w stosunku do terminów określonych przepisami prawa, czasu trwania procedur administracyjnych, mających wpływ na termin wykonania przedmiotu zamówienia a nie wynikających z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

- Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające w okresie ich występowania, realizację przedmiotu zamówienia i mające wpływ na termin wykonania.

- Zostały ujawnione wady opracowania projektowego lub rozbieżności pomiędzy projektem budowlanym, projektem wykonawczym i przedmiarem robót, o których zamawiający nie posiadał wiedzy, a które mają wpływ na termin lub koszt realizacji przedmiotu zamówienia.

- Wystąpi sytuacja, w której wykonanie pełnego zakresu robót nie jest konieczne, a co będzie miało wpływ na zmniejszenie wynagrodzenia

- Wystąpią okoliczności niemożliwe do przewidzenia w dniu zawierania umowy wpływające bezpośrednio na możliwość wykonania umowy w terminie przewidzianym w § 2.

Zmiany te będą dopuszczalne wyłącznie w takim zakresie, w jakim ukończenie zamówienia jest, lub przewiduje się, że będzie, opóźnione na skutek tych działań, a w odniesieniu do ppkt. 1, 4, również z uwzględnieniem skutków finansowych.

- Strona zainteresowana wprowadzeniem zmian przygotuje projekt Aneksu do umowy w ciągi 7 dni, a druga strona ma obowiązek ustosunkowania się do niego w ciągu 10 dni .

§ 18

- Do zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych z podwykonawcą wymagana jest pisemna zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącej wykonania robót lub szczegółowego opisu robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

- Do zawarcia umowy podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego i Wykonawcy. Zapis punktu 2 stosuje się odpowiednio.

- Zamawiający odmówi wyrażenia zgody na zawarcie umowy pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą lub podwykonawcy z dalszym podwykonawcą w szczególności wtedy, gdy Wykonawca lub podwykonawca nie dokonają cesji na rzecz swojego podwykonawcy wierzytelności należnej od Zamawiającego za roboty budowlane zrealizowane przez tego podwykonawcę. Odwołanie cesji przez Wykonawcę lub podwykonawcę bez zgody Zamawiającego jest niedopuszczalne.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy podwykonawców.

- Najpóźniej w terminie 45 dni od daty wystawienia faktury częściowej Wykonawca zobowiązuje się przedstawić Zamawiającemu pisemne oświadczenia wszystkich zaakceptowanych podwykonawców o uregulowaniu bieżących płatności związanych z wykonanymi robotami.

- W przypadku niedostarczenia przez Wykonawcę takich oświadczeń lub ich niekompletności, Zamawiający ma prawo wstrzymać zapłatę wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy do dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletu tych oświadczeń.

- Wykonawca zobowiązuje się w terminie 3 dni przed upływem terminu zapłaty faktury końcowej doręczyć Zamawiającemu oświadczenia wszystkich podwykonawców, wskazujące, ze wszystkie należne im kwoty zostały przez Wykonawcę lub podwykonawców zapłacone.

§ 20

- W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym , czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach .

- W przypadku, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 21

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz ustawy - Prawo zamówień publicznych.

- Spory między stronami mogące wyniknąć w trakcie realizacji umowy rozstrzygać będzie właściwy Sąd w Piotrkowie Trybunalskim.

§ 22

Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, z przeznaczeniem po 1 egzemplarzu dla Zamawiającego i dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY :	WYKONAWCA :