Załącznik do Uchwały Nr XXXI/432/20

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu
„Strategii Rozwoju Miasta - Piotrków Trybunalski 2030”**

1. Komórką odpowiedzialną za nadzór nad projektem „Strategii Miasta Piotrków Trybunalski 2030” jest Biuro Planowania Rozwoju Miasta. Prace Biura wspierać będzie zespół zadaniowy, powołany zarządzeniem Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego. Wyłoniona Firma zewnętrzna będzie opracowywać projekt strategii, w uzgodnieniu i przy udziale Biura oraz zespołu zadaniowego. W procesie tym wykorzystane będą prace z lokalnymi przedstawicielami społeczno- oświatowo-gospodarczymi, prowadzone w formie warsztatów. Konsultacje projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” będą prowadzone zgodnie z art. 6 ust. 3-6 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (uzppr), a także (jeśli okaże się to konieczne) art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2020 poz. 283,poz.284,poz.322,poz.471,poz.1378) (uuioś)

Informacje o przebiegu prac nad dokumentem będą dostępne na stronie internetowej Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego.

2. Harmonogram prac nad sporządzeniem projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030”:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zadania** | **Ramowy termin** |
|  | Przeprowadzenie procedury wyboru wykonawcy opracowania  | I kwartał 2021 r. |
|  | Opracowanie Diagnozy sytuacji społecznej, gospodarczej i przestrzennej z uwzględnieniem obszarów funkcjonalnych, w tym miejskich obszarów funkcjonalnych (art. 10a ust. 1 Ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju – zwana dalej: uzppr) | I/II kwartał 2021 r. |
|  | Opracowanie wniosków z diagnozy oraz określenie elementów strategii:* + - cele strategiczne rozwoju w wymiarze społecznym, gospodarczym i przestrzennym;
		- kierunki działań podejmowanych dla osiągnięcia celów strategicznych;
		- oczekiwane rezultaty planowanych działań, w tym w wymiarze przestrzennym, oraz wskaźniki ich osiągnięcia;
		- model struktury funkcjonalno-przestrzennej gminy;
		- ustalenia i rekomendacje w zakresie kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej w gminie;
		- obszary strategicznej interwencji określone w strategii rozwoju województwa, o której mowa w art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz.U z 2020 r. poz. 1668 , poz. 1378), wraz z zakresem planowanych działań;
		- obszary strategicznej interwencji kluczowe dla gminy, jeżeli takie zidentyfikowano, wraz z zakresem planowanych działań;
		- system realizacji strategii, w tym wytyczne do sporządzania dokumentów wykonawczych;
* ramy finansowe i źródła finansowania.

(art. 10e ust. 3 Ustawy o samorządzie gminnym - zwana dalej: usg) | II/III kwartał 2021 r. |
|  | Opracowanie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030  | III kwartał 2021 r. |
|  | I wariant: obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko | II wariant: odstąpienie od obowiązku przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko |
|  | Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ( art. 3 pkt. 14 uuioś) | IIIkwartał2021r./ I kwartał 2022r. | Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” (art. 6 ust. 3-6 uzppr) | III kwartał 2021 r. |
|  | Konsultacje opracowanego projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” (art. 6 ust. 3-6 uzppr) | I kwartał 2022 r. |
|  | Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” Zarządowi Województwa Łódzkiego do zaopiniowania. (art. 10 f ust. 2 usg) | II kwartał 2022 r. | Przedłożenie projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” Zarządowi Województwa Łódzkiego do zaopiniowania. (art. 10 f ust. 2 usg) | IV kwartał 2021 r. |
|  | Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” (art. 10a ust. 2 uzppr) | II kwartał 2022 r. | Przeprowadzenie ewaluacji ex-ante projektu „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” (art. 10a ust. 2 uzppr) | IV kwartał 2021 r. |
|  | Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (art. 10 f ust. 4 usg) | II kwartał 2022 r. | Uchwalenie „Strategii Rozwoju Miasta Piotrków Trybunalski 2030” przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego (art. 10 f ust. 4 usg) | IV kwartał 2021 r. |