Uzasadnienie dotyczące wydłużenia terminu realizacji zadania objętego umową 755/OP/PD/2020 „Rewaloryzacja Parku Belzackiego przy ul. Belzackiej 176 w Piotrkowie Trybunalskim” do dnia 31.12.2022 r.

Wykonawca robót firma GARDEN DESIGNERS Spółka z o.o. z Lublina 
w korespondencji przesyłanej do Urzędu Miasta (m.in. pismo z dn. 24.03.2022r.) wskazywała na bezpośredni związek wybuchu wojny w Ukrainie z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa i wpływ na realizację przez spółkę zawartych kontraktów, w tym na przedmiotowe zadanie.

Istotnymi stały się przede wszystkim braki materiałów i zachwiane łańcuchy dostaw, wydłużone okresy produkcyjne materiałów i produktów oraz zmniejszenia dostępności wielu z nich, zwłaszcza stali. Było nim także przerwanie łańcucha dostaw (np. w zakresie drewna egzotycznego niezbędnego do realizacji niektórych elementów małej architektury w parku) oraz istotnego zmniejszenia dostępności materiałów niezbędnych do realizacji umowy, znacznego wydłużenie czasu oczekiwania na dostawy materiałów i na ich technologiczne przygotowanie. 
Doszło także do nagłego odpływu pracowników z Ukrainy, którzy z dnia na dzień zrezygnowali z pracy aby powrócić na Ukrainę. Braki kadrowe powstały nie tylko na budowie ale i w zakładach produkcyjnych, w tym u producentów realizujących zlecenia dla potrzeb przedmiotowego zadania.

Dodatkowo Wykonawca wskazywał na znaczenie pandemii COVID-19 
w pierwszym kwartale 2022 r., o czym informował w pismach z dnia 31.01.2022 r. 
i 11.02.2022 r. Pandemia miała bezpośredni wpływ na funkcjonowanie przedsiębiorstwa, w tym na prowadzenie budowy w Piotrkowie Trybunalskim. Choroba dotknęła wielu pracowników spółki w tym kierownika przedmiotowej inwestycji, którego brak uniemożliwił prawidłowe funkcjonowanie budowy i wpływał na ograniczenia organizacyjne i logistyczne w strukturze całej inwestycji. Sytuacja miała bezpośredni wpływ także na dostępność pozostałego personelu, a każda niedyspozycja wpływała niekorzystnie na działalność spółki.

Powyższe okoliczności spowodowały konieczność podpisania aneksu do umowy o dofinansowanie, który zmieni terminy uzyskania i spłaty pożyczki. Rada Nadzorcza Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Łodzi wyraziła zgodę na dokonanie powyższych zmian i podpisanie aneksu. Warunkiem wypłaty pożyczki jest podjęcie stosownej uchwały przez Radę Miasta Piotrkowa Trybunalskiego, która stanowi integralną część wniosku 
o dofinansowanie i musi być dostosowana do aktualnego stanu faktycznego.